

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЩУЧЬЕ-ОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

11.06.2015 г. № 37

**О внесении изменений в Постановление**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального**

**управления в Щучье-Озерском сельском**

**поселении Октябрьского муниципального**

**района Пермского края на 2015-2017 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Щучье-Озерского сельского поселения «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Щучье-Озерском сельском поселении» от 19.11.2013 года № 25, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, утвержденным постановлением Администрации Щучье-Озерского сельского поселения от 20 октября 2014 года № 80, Перечнем муниципальных программ Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, утвержденным постановлением от 25 июля 2014 года № 57, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Щучье-Озерском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением Администрации Щучье-Озерского сельского поселения от 15.12.2014 № 119, следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Щучье-Озерском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» позицию:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники  финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого |
| Всего,  в том числе | 4136,6 | 3981,5 | 3998,7 | 12116,8 |
| федеральный бюджет | 171,6 | 173,7 | 165,9 | 511,2 |
| краевой бюджет | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 5,1 |
| бюджет ОМСУ | 3963,3 | 3806,1 | 3831,1 | 11600,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники  финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого |
| Всего,  в том числе | 4151,8 | 3981,5 | 3998,7 | 12132,0 |
| федеральный бюджет | 171,6 | 173,7 | 165,9 | 511,2 |
| краевой бюджет | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 5,1 |
| бюджет ОМСУ | 3978,5 | 3806,1 | 3831,1 | 11615,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.2. В приложении 4 позицию:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого |
| Всего:  в том числе: | 4102,6 | 3966,5 | 3983,7 | 12052,8 |
| краевой бюджет | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 5,1 |
| федеральный бюджет | 171,6 | 173,7 | 165,9 | 511,2 |
| бюджет ОМСУ | 3929,3 | 3791,1 | 3816,1 | 11536,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого |
| Всего:  в том числе: | 4117,8 | 3966,5 | 3983,7 | 12068,0 |
| краевой бюджет | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 5,1 |
| федеральный бюджет | 171,6 | 173,7 | 165,9 | 511,2 |
| бюджет ОМСУ | 3944,5 | 3791,1 | 3816,1 | 11551,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3. Изложить приложения 5, 8, 9 в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 11 июня 2015 года, подлежит размещению на официальном сайте Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением постановления оставлю за собой.

Глава сельского поселения В.А. Могильников

Приложение 1

к постановлению администрации Щучье-

Озерского сельского поселения Октябрьского

муниципального района Пермского края

от 11.06.2015 № 37

Приложение 5

к муниципальной программе «Совершенствование муниципального

управления в Щучье-Озерском сельском поселении Октябрьского

муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

**Финансовое обеспечение реализации программы за счет средств бюджета Щучье-Озерского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Щучье-Озерском сельском поселении Октябрьского района Пермского края 2015-2017 годы» | Всего | х | х | х | х | 3978,5 | 3806,1 | 3831,1 |
| Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Щучье-Озерском сельском поселении» | Всего: | х | х | х | х | 34,0 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие  1.1. Расходы на информирование населения через СМИ | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | 113 | 0113 | 01.1.1001 | 240 | 34,0 | 15,0 | 15,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Щучье-Озерском сельском поселении» | Всего: | х | х | х | х | 3944,5 | 3791,1 | 3816,1 |
| Основное мероприятие  2.1. Глава муниципального образования | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | 113 | 0102 | 01.2.0001 | 120 | 636,8 | 636,8 | 636,8 |
| Основное мероприятие  2.2. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | Всего: | х | х | х | х | 3237,7 | 3084,3 | 3109,3 |
| Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | 113 | 0104 | 01.2.0002 | 120 | 2462,2 | 2439,4 | 2439,4 |
| 113 | 0104 | 01.2.0002 | 240 | 747,5 | 618,8 | 643,8 |
| 113 | 0104 | 01.2.0002 | 850 | 28,0 | 26,1 | 26,1 |
| Основное мероприятие  2.3. Резервный фонд местных администраций | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | 113 | 0111 | 01.2.1001 | 870 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие  2.4. Взносы в Совет муниципальных образований | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | 113 | 0113 | 01.2.1002 | 880 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

Приложение 2

к постановлению администрации Щучье-

Озерского сельского поселения Октябрьского

муниципального района Пермского края

от 11.06.2015 № 37

Приложение 8

к муниципальной программе «Совершенствование муниципального

управления в Щучье-Озерском сельском поселении Октябрьского

муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы¹, тыс. руб. | | |
| ГРБС | Р3Пр | ЦСР | КВР² | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Щучье-Озерском сельском поселении Октябрьского района Пермского края на 2015-2017 годы» | всего | х | х | х | х | 41515,8 | 3981,5 | 3998,7 |
| Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Щучье-Озерском сельском поселении» | всего | х | х | х | х | 34,0 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие  1.1.Расходы на информирование населения через СМИ | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | 113 | 0113 | 01.1.1001 | 240 | 34,0 | 15,0 | 15,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Щучье-Озерском сельском поселении» | всего | х | х | х | х | 4117,8 | 3966,5 | 3983,7 |
| Основное мероприятие  2.1. Глава муниципального образования | Администрация  Щучье-Озерского  сельского поселения | 113 | 0102 | 01.2.0001 | 120 | 636,8 | 636,8 | 636,8 |
| Основное мероприятие  2.2. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | Администрация  Щучье-Озерского  сельского поселения | Всего | х | х | х | 3237,7 | 3084,3 | 3109,3 |
| 113 | 0104 | 01.2.0002 | 120 | 2462,2 | 2439,4 | 2439,4 |
| 113 | 0104 | 01.2.0002 | 240 | 747,5 | 618,8 | 643,8 |
| 113 | 0104 | 01.2.0002 | 850 | 28,0 | 26,1 | 26,1 |
| Основное мероприятие  2.3. Резервный фонд местных администраций | Администрация  Щучье-Озерского  сельского | 113 | 0111 | 01.2.1001 | 870 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие  2.4. Взносы в Совет муниципальных образований | Администрация  Щучье-Озерского  сельского | 113 | 0113 | 01.2.1002 | 880 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие  2.5. Составление протоколов об административных правонарушениях | Администрация  Щучье-Озерского  сельского | 113 | 0104 | 01.2.6322 | 240 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Основное мероприятие  2.6. Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация  Щучье-Озерского  сельского | Всего | 0203 | 01.2.5118 | х | 171,6 | 173,7 | 165,9 |
| 113 | 0203 | 01.2.5118 | 120 | 160,5 | 160,5 | 160,5 |
| 113 | 0203 | 01.2.5118 | 240 | 11,1 | 13,2 | 5,4 |

Приложение 3

к постановлению администрации Щучье-

Озерского сельского поселения Октябрьского

муниципального района Пермского края

от 11.06.2015 № 37

Приложение 9

к муниципальной программе «Совершенствование муниципального

управления в Щучье-Озерском сельском поселении Октябрьского

муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

**План мероприятий по реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления в Щучье-Озерском сельском поселении Октябрьского муниципального района**

**Пермского края на 2015-2017 годы» на очередной финансовый год и плановый период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы и результатов (вех) | Исполнитель (ИОГВ) | ФИО | Срок начала реализации (дд.мм.гггг) | Срок окончания реализации  (дд.мм.гггг) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | Бюджет муниципального района | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет городских  (сельских) поселений | Вне  бюджет  ные источ  ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Щучье-Озерском сельском поселении» | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на информирование населения через СМИ | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Публикация нормативно-правовых актов, принимаемые органами местного самоуправления Щучье-Озерского сельского поселения в газете «Вперед» за 2015 год/1,0 тыс.кв.см | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Публикация нормативно-правовых актов, принимаемые органами местного самоуправления Щучье-Озерского сельского поселения в газете «Вперед» за 2016 год/1,0 тыс.кв.см | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Публикация нормативно-правовых актов, принимаемые органами местного самоуправления Октябрьского муниципального района в газете «Вперед» за 2017 год/1,0 тыс.кв.см | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Щучье-Озерском сельском поселении | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 12068,0 | 0,0 | 5,1 | 511,2 | 11551,7 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Глава муниципального образования | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 1910,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1910,4 | 0,0 |
| 2.1.1. | Обеспечение деятельности главы муниципального образования для осуществления своих функций в2015 году/не менее 90% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Обеспечение деятельности главы муниципального образования для осуществления своих функций в2016 году/не менее 90% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Обеспечение деятельности главы муниципального образования для осуществления своих функций в 2017 году/не менее 90% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 9431,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9431,3 | 0,0 |
| 2.2.1. | Обеспечение деятельности Администрации Щучье-Озерского сельского поселения для осуществления своих функций в 2015 году/не менее 90% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.2. | Обеспечение деятельности Администрации Щучье-Озерского сельского поселения для осуществления своих функций в 2016 году/не менее 90% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.3. | Обеспечение деятельности Администрации Щучье-Озерского сельского поселения для осуществления своих функций в 2017 году/не менее 90% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Составление протоколов об административных правонарушениях | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | Составление протоколов об административных правонарушениях в 2015 году/ не менее 90% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3.2. | Составление протоколов об административных правонарушениях в 2016 году/ не менее 90% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3.3. | Составление протоколов об административных правонарушениях в 2017 году/ не менее 90% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Резервный фонд местных администраций | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 2.4.1. | Обеспечение резервного фонда Администрации Щучье-Озерского сельского поселения в 2015 году/не менее 90% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.4.2. | Обеспечение резервного фонда Администрации Щучье-Озерского сельского поселения в 2016 году/не менее 90% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.4.3. | Обеспечение резервного фонда Администрации Щучье-Озерского сельского поселения в 2017 году/не менее 90% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Взносы в Совет муниципальных образований | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 2.5.1. | Взносы в Совет муниципальных образований в 2015 году/не менее 90% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5.2. | Взносы в Совет муниципальных образований в 2016 году/не менее 90% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5.3. | Взносы в Совет муниципальных образований в 2017 году/не менее 90% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 511,2 | 0,0 | 0,0 | 511,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.1. | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2015 году/не менее 90% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.6.2. | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2016 году/не менее 90% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.6.3. | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2017 году/не менее 90% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |