ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы **«**Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является:

- повышение уровня защищенности населения и территории Сарсинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселения.

Для достижения целей необходимо реализовать ряд ключевых задач:

- обеспечение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупреждение пожаров;

- развитие муниципальной пожарной охраны Сарсинского городского поселения.

Анализ выполненных мероприятий показал - муниципальная программа соответствует поставленной цели и задачам, что подтверждается достигнутыми в 2015 году ожидаемыми результатами.

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, единица измерения | Плановое значение | Факти-ческое значение | Откло-нение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | Протяженность минерализованной полосы, сопряженной с лесным массивом в населенных пунктах Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района, км | 3,1 | 3,1 | нет |  |
| 2 | Организация и осуществление профилактики пожаров, шт. | 4000 | 4000 | нет |  |
| 3 | Капитальный ремонт пожарного депо, расположенного по адресу: д. Верх-Шуртан, Октябрьский район, Пермский край, шт. | 1 | 0 | 100% | Отсутствие финансирования из бюджета Пермского края  |

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Анализ исполнения мероприятий программы в 2015 г. в целом показал положительный эффект. Два мероприятия выполнены, целевые показатели программы достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Не выполнено мероприятие по капитальному ремонту пожарного депо, расположенного по адресу: д. Верх-Шуртан, Октябрьский район, Пермский край.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | План | Факт | % испол-нения | Причины неосвоения бюджетных средств |
| 1 | Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы" | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 4061,5 | 4058,8 | 99,9 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 4061,5 | 4058,8 | 99,9 |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера" | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 19,4 | 19,4 | 100,0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 19,4 | 19,4 | 100,0 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 19,4 | 19,4 | 100,0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 19,4 | 19,4 | 100,0 |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края" | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 4042,1 | 4039,4 | 99,9 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 4042,1 | 4039,4 | 99,9 |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности казенных учреждений | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 4042,1 | 4039,4 | 99,9 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 4042,1 | 4039,4 | 99,9 |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2:Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В течение года в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов финансирования и механизмов реализации мероприятий, а также приведение в соответствие с Законами о бюджете Пермского края:

1. постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 21 мая 2015 г. № 119;
2. постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 29 июня 2015 г. № 151;
3. постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 20 июля 2015 г. № 161;
4. постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 31 июля 2015 г. № 184;
5. постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 13 августа 2015 г. № 211;
6. постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 25 сентября 2015 г. № 248;
7. постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 12 ноября 2015 г. № 312;
8. постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 10 декабря 2015 г. № 336;
9. постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 15 декабря 2015 г. № 342.