ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является:

- оптимизация и модернизация культурной сферы городского поселения, ее творческое и технологическое совершенствование, повышение роли культуры в воспитании и в обеспечении досуга жителей;

- всестороннее развитие культуры для содействия нравственному, культурному, духовному и физическому развитию граждан, воспитание их в духе патриотизма и любви к Родине;

- реализация единой молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах поселка;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Приоритетными задачами являются:

- стимулирование самодеятельного художественного творчества населения и развитие культурно - досуговой деятельности;

- развитие материальной базы и технического перевооружения учреждений сферы культуры;

- информационное обеспечение и модернизация учреждений сферы культуры;

- обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре;

- вовлечение в культурно – досуговую и просветительскую деятельность максимально возможного числа жителей;

- содействие патриотическому, духовно – нравственному и культурному развитию населения;

- профилактика правонарушений, предотвращение негативных проявлений, предупреждение экстремистских настроений среди жителей поселения;

- предоставление возможности для каждого молодого человека получить навыки социальной деятельности и проявления общественной активности, самоактуализации и самоопределения;

- создание условий для роста общей информационной грамотности и социальной активности молодежи, развития ее талантов;

- создание системы мотивации граждан к ответственности за сохранение собственного здоровья и ведению здорового образа жизни посредством поддержки общественных инициатив и проведения массовых акций для населения;

- создание условий систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре;

- повышение интереса различных категорий жителей поселения к занятиям физической культурой и спортом посредством организации проведения муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Анализ выполненных мероприятий показал - муниципальная программа соответствует поставленной цели и задачам, что подтверждается достигнутыми в 2015 году ожидаемыми результатами.

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | Проведение культурно-досуговых мероприятий, шт. | 316 | 316 | нет |  |
| 2 | Проведение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях культуры | 1 | 1 | нет |  |
| 3 | Проведение социально-значимых мероприятий в сфере культуры | 1 | 1 | нет |  |
| 4 | Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи, шт. | 1 | 1 | нет |  |
| 5 | Количество проведенных мероприятий по физической культуре и спорту, шт. | 2 | 1 | 1 | В связи со сложными погодными условиями в летний период 2015 года |

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Анализ исполнения мероприятий программы в 2015 г. в целом показал положительный эффект. Запланированные мероприятия по подпрограмме 1 «Развитие культуры в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» по основному мероприятию 1.1. «Предоставление услуг в сфере культуры» выполнены в полном объеме и в установленный срок.

По подпрограмме 2 «Развитие молодежной политики в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» мероприятия проводились в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Развитие спорта и физической культуры в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» мероприятия проводились не в полном объеме, в связи со сложными погодными условиями в летний период 2015 года.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | План | Факт | % испол-нения | Причины неосвоения бюджетных средств |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 4466,9 | 4450,7 | 99,6 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 4466,9 | 4450,7 | 99,6 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 4437,4 | 4437,4 | 100,0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 4437,4 | 4437,4 | 100,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление услуги в сфере культуры | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 4158,7 | 4158,7 | 100,0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 4158,7 | 4158,7 | 100,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Проведение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях культуры | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 218,7 | 218,7 | 100,0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 218,7 | 218,7 | 100,0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Проведение социально-значимых мероприятий в сфере культуры | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |
| 6 | Подпрограмма 2 "Развитие молодежной политики в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края" | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 13,6 | 5,6 | 41,2 | В связи с экономией бюджетных средств |
| Итого (тыс. руб.) | 13,6 | 5,6 | 41,2 |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.Проведение мероприятий для детей и молодежи | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 13,6 | 5,6 | 41,2 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 13,6 | 5,6 | 41,2 |  |
| 8 | Подпрограмма 3 «Развитие спорта и физической культуры в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 15,9 | 7,7 | 48,6 | В связи со сложными погодными условиями в летний период 2015 года |
| Итого (тыс. руб.) | 15,9 | 7,7 | 48,6 |  |
| 9 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по физической культуре и спорту | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 15,9 | 7,7 | 48,6 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 15,9 | 7,7 | 48,6 |  |

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В течение года в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов финансирования и механизмов реализации мероприятий, а также приведение в соответствие с Законами о бюджете Пермского края:

1) постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 28 января 2015 г. № 14;

2) постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 15 декабря 2015 г. № 344.