ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является:

- повышение качества жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся в различных видах социальной помощи и поддержки в соответствии с федеральным, региональным, местным законодательством, с учетом адресности предоставления мер социальной помощи и поддержки. Задачи Программы:

- организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной помощи и поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право на их получение;

- обеспечение адресности предоставления мер социальной помощи и поддержки.

Реализация Программы в полном объеме создаст основу для повышения качества жизни отдельных категорий граждан в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края.

Анализ выполненных мероприятий показал - муниципальная программа соответствует поставленной цели и задачам, что подтверждается достигнутыми в 2015 году ожидаемыми результатами.

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, единица измерения | Плановое значение | Факти-ческое значение | Откло-нение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | Доля граждан, обеспеченных пенсией за выслугу лет, % | 100 | 100 | нет |  |
| 2 | Доля отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, получивших социальную поддержку, % | 100 | 100 | нет |  |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | 1 | 0 | 0 | Отсутствие заявителей на улучшение жилищных условий |
| 4 | Количество граждан, которым оказана материальная помощь | 1 | 1 | нет |  |

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Анализ исполнения мероприятий программы в 2015 г. в целом показал положительный эффект. Мероприятия выполнены, целевые показатели программы достигнуты практически в полном объеме и в установленный срок. Не выполнено мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

 Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг получали в 2015 году 6 специалистов, работающие в МБУК «Сарсинский Дом культуры», пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Сарсинского городского поселения в 2015 году, получал 1 человек.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | План | Факт | % испол-нения | Причины неосвоения бюджетных средств |
| 1 | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы" | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 164,9 | 164,8 | 99,9 |  |
| Краевой бюджет(тыс. руб.) | 96,7 | 92,8 | 96,0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 261,6 | 257,6 | 98,5 |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 164,9 | 164,8 | 99,9 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 96,7 | 92,8 | 96,0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 261,6 | 257,6 | 98,5 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1: Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 144,9 | 144,8 | 99,9 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
| Итого (тыс. руб.) | 144,9 | 144,8 | 99,9 |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет Октябрьского городского поселения (тыс. руб.) | - | - | - |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 96,7 | 92,8 | 96,0 | Уменьшение количества получателей по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
| Итого (тыс. руб.) | 96,7 | 92,8 | 96,0 |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3: Обеспечение жильем граждан и молодых специалистов на селе | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
| Итого (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4: Оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
| Итого (тыс. руб.) | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В течение года в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов финансирования и механизмов реализации мероприятий, а также приведение в соответствие с Законами о бюджете Пермского края:

1) постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 20 июля 2015 г. № 164;

2) постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 25 сентября 2015 г. № 249;

3) постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 12 ноября 2015 г. № 314;

4) постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 10 декабря 2015 г. № 335;

3) постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 15 декабря 2015 г. № 345.