Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сарсинского городского поселения                по итогам 2015 года.

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сарсинского городского поселения за 2015 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, утвержденным постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 02.12.2013 № 216 (далее - Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Сарсинского городского поселения.

К Сводному докладу прилагается информация:

Сведения о достижении целевых показателей муниципальных программ Сарсинского городского поселения за 2015 год (приложение № 1);

Сведения об уровне достижения показателей муниципальных программ Сарсинского городского поселения в 2015 году (приложение № 2);

Сведения о выполнении расходных обязательств Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, связанных с реализацией муниципальных программ в 2015 году (приложение № 3);

Сведения об основных результатах и оценке эффективности реализации муниципальных  программ по итогам 2015 года (приложение № 4).

- Общие сведения о муниципальных  программах Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края

  - Муниципальные программы как инструмент достижения целей социально-экономического развития Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Перечень муниципальных программ Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края утвержден распоряжением администрации  Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 28.07.2014 № 88.

Перечень муниципальных программ сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития Пермского края.  Следует отметить, что в соответствии с Порядком муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов, обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Пермского края, определенных Стратегией социально-экономического развития Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Таким образом, целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения целей и задач социально-экономического развития Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

В октябре 2014 года были утверждены 6 муниципальных программ Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. Учитывая, что муниципальные программы к началу 2015 года были утверждены, важно было обеспечить эффективное управление их реализации.

Сектором по экономическому, финансовому планированию, бюджетному учету и отчетности администрации Сарсинского городского поселения по итогам 2015 года осуществлялся  мониторинг  показателей муниципальных  программ, в результате которого оценивается достижение целей и задач, указанных в программах поселения, уровень достижения целевых показателей.

По итогам 2015 года администрацией Сарсинского городского поселения информация о ходе исполнения действующих муниципальных программ предоставлена в Думу Сарсинского городского поселения.

2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программмм Сарсинского городского поселения за 2015 год.

2.1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ.

Сектором по экономическому, финансовому планированию, бюджетному учету и отчетности администрации Сарсинского городского поселения на основе данных, представленных ответственными исполнителями, проведен анализ степени достижения целевых показателей муниципальных программ.

Всего в муниципальных программах Сарсинского городского поселения установлено 32 показателя, 28 показателей достигнуто. Средний уровень достижения показателей по всем муниципальным программам – 87,5 %.

Наиболее низкий уровень достижения целевых показателей (ниже 70%) у муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

Наиболее высокий уровень достижения целевых показателей (100%) у муниципальных программ:

- «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»;

- «Управление земельными ресурсами и имуществом Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

Сводная информация об уровне достижения показателей в разрезе муниципальных  программ представлена в приложении № 2.

Информация по плановым и фактическим значениям конкретных показателей муниципальных программ с указанием причин их не достижения приведена в приложении № 1.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, связанных с реализацией муниципальных  программ.

В соответствии с требованиями Порядка ответственные исполнители муниципальных программ в составе отчетов о реализации муниципальных программ представляют информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, а также информацию о фактических расходах бюджета Сарсинского городского поселения на реализацию целей муниципальной программы.

В целом следует отметить высокий уровень кассового исполнения местного бюджета муниципальных программ (по отношению к сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2015г.). Из 6 муниципальных государственных программ 5 муниципальные  программы имеют уровень освоения бюджетных средств свыше 90%.

Наименьший уровень кассового исполнения 72,5% по муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

Отклонение связано с отсутствием кассового исполнения по основному мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 4 « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края», так как реализация муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения по этапу 2015 года, планируется в 2016 году, срок исполнения муниципального контракта до 01 июля 2016 г.

В приложении №	 3 к Сводному докладу представлены сведения о фактических расходах на реализацию муниципальных программ Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

2.3.	Оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края по итогам 2015 г.

Оценка эффективности муниципальных программ Пермского края проведена на основе трех критериев:

- Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы.

- Уровень освоения средств, направленных на реализацию муниципальной программы из всех источников финансирования.

По каждому критерию, в зависимости от достигнутого уровня, каждая муниципальная  программа получает соответствующее количество баллов.

- Уровень достижения целевых показателей

| От 95% (включительно) | 3 |
| --- | --- |
| От 80% (включительно) до 95% | 2 |
| До 80% | 1 |

- Уровень освоения средств, направленных на реализацию муниципальной программы из всех источников финансирования

| От 90% (включительно) | 3 |
| --- | --- |
| От 60% (включительно) до 90% | 2 |
| До 60% | 1 |

Оценка дается по итогам суммирования набранных баллов по каждому из двух критериев:

| 6 баллов | Высокая эффективность |
| --- | --- |
| 4-5 баллов | Средняя эффективность |
| 1-3 баллов | Низкая эффективность |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Сарсинского городского поселения края по итогам 2015 года приведена в приложении 4.

Таким образом, по итогам проведенной оценки две муниципальных программы реализованы в 2015 году с высокой степенью эффективности – «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», «Управление земельными ресурсами и имуществом Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

Четыре муниципальные программы реализованы со средней степенью эффективности – «Совершенствование муниципального управления в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», «Социальная поддержка граждан в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

3.	Характеристика итогов реализации отдельных муниципальных программ в 2015 году.

3.1.	О ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 15.10.2014 № 177.

Подпрограмма «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»:

- основное мероприятие 1.1. Расходы на информирование населения через СМИ исполнение – 100,0%.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»:

- основное мероприятие 2.1. Глава муниципального образования – исполнение 100,0 %;

- основное мероприятие 2.2. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления – исполнение 99,8 %;

- основное мероприятие 2.3. Резервный фонд местных администраций – исполнение 0,0 %, в связи с экономией бюджетных средств;

- основное мероприятие 2.4. Взносы в Совет муниципальных образований -  исполнение – 100,0 %;

- основное мероприятие 2.5. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - исполнение 100,0 %;

- основное мероприятие 2.6. Составление протоколов об административных правонарушениях – исполнение 0,0 %, в связи с экономией бюджетных средств.

Из 8 показателей муниципальной программы, запланированных к достижению, выполнено 7 показателей (уровень исполнения 87,5%), 1 показателей не выполнен:

- по составлению протоколов об административных правонарушениях, так как протокола об административных правонарушениях не составлялись.

Уровень освоения средств  на реализацию муниципальной программы из всех источников финансирования  составил – 99,1%.

По итогам 2015 года муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» реализована со средней степенью эффективности.

3.2. О ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края                            на 2015-2017 годы».

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 15.10.2014 № 180.

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»:

- основное мероприятие 1.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера - исполнение 100,0 %.

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»:

- основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности казенных учреждений – исполнение 99,9 %;

- основное мероприятие 2.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности – исполнение 0,0%.

Из 3 показателей муниципальной программы, запланированных к достижению, выполнено 2 показателя (уровень исполнения 66,7%), 1 показатель не выполнен:

- капитальный ремонт пожарного депо, расположенного по адресу: д. Верх-Шуртан, Октябрьский район, Пермский край, из-за отсутствия финансирования из бюджета Пермского края.

Уровень освоения средств  на реализацию муниципальной программы из всех источников финансирования  составил – 99,9%.

По итогам 2015 года муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» реализована со средней степенью эффективности.

3.3. О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 15.10.2014 № 178.

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»:

- основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них - исполнение 100,0%;

- основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них - исполнение 100,0 %.

Подпрограмма «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»:

- основное мероприятие 2.1. Мероприятия в области жилищного хозяйства - исполнение 67,8 %, экономия средств по договору на проведение обследования технического состояния несущих конструкций жилых домов;

- основное мероприятие 2.2. Мероприятия в области коммунального хозяйства - исполнение 99,9 %;

- основное мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения - исполнение 100%.

Подпрограмма «Благоустройство территории в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»:

- основное мероприятие 3.1. Уличное освещение - исполнение 98,0 %;

- основное мероприятие 3.2. Организация и содержание мест захоронения - исполнение 99,5 %;

- основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия по благоустройству - исполнение 95,5 %;

- основное мероприятие 3.4. Проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» - исполнение 100,0 %.

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»:

- основное мероприятие 4.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – исполнение 75,7 %, т.к. реализация муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения по этапу 2015 года, планируется в 2016 году;

- основное мероприятие 4.2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – исполнение 34,6 %, т.к. реализация муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения по этапу 2015 года, за счет средств бюджета Пермского края, планируется в 2016 году.

Из 8 показателей муниципальной программы, запланированных к достижению, выполнено 7 показателей (уровень исполнения 87,5%).

Уровень освоения средств на реализацию муниципальной  программы из всех источников финансирования составил – 72,5%.

По итогам 2015 года муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» реализована со средней степенью эффективности.

3.4. О ходе реализации муниципальной  программы «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Сарсинского городского  поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 15.10.2014 № 181.

Подпрограмма «Развитие культуры Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»:

- основное мероприятие 1.1. Предоставление услуг в сфере культуры -исполнение – 100,0 %;

- основное мероприятие 1.2. Проведение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях культуры - исполнение 100,0 %;

- основное мероприятие 1.3. Проведение социально-значимых мероприятий в сфере культуры - исполнение 100,0 %.

Подпрограмма «Развитие молодежной политики Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»:

- основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий для детей и молодежи – исполнение 41,2 %, в связи с тем, что  мероприятия с детьми и молодежью в 4 квартале 2015г. не проводились.

Подпрограмма 3 «Развитие спорта и физической культуры Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»:

- основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по физической культуре и спорту - исполнение 48,6 %, в связи с тем, что  мероприятия по физкультуре и спорту в 4 квартале 2015г. не проводились.

Из 5 показателей муниципальной программы, запланированных к достижению, выполнено 5 показателя (уровень исполнения 100,0%).

Уровень освоения средств на реализацию муниципальной программы из всех источников финансирования составил – 99,6%.

По итогам 2015 года муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» реализована с высокой степенью эффективности.

3.5.	О ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 15.10.2014 № 176.

Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»:

- основное мероприятие 1.1. Пенсии за выслугу лет  муниципальным служащим - исполнение 99,9 %;

- основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и  проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг - исполнение 96,0 %;

- основное мероприятие 1.3. Обеспечение жильем граждан и молодых специалистов на селе - исполнение 0,0%, из-за отсутствия заявителей на улучшение жилищных условий;

- основное мероприятие 1.4. Оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара - исполнение 100,0 %.

Из 4 показателей муниципальной программы, запланированных к достижению, выполнено 3 показателя (уровень исполнения 75,0%).

Уровень освоения средств  на реализацию муниципальной  программы из всех источников финансирования  составил – 98,5%.

По итогам 2015 года муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» реализована со средней степенью эффективности.

3.6. О ходе реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 15.10.2014 № 179.

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»:

- основное мероприятие 1.1. Вовлечение в оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство - исполнение 100,0 %.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»:

- основное мероприятие 2.1. Содержание и обслуживание имущества муниципальной казны – исполнение 97,6 %.

Из 4 показателей муниципальной программы, запланированных к достижению, выполнено 4 показателя (уровень исполнения 100,0%).

Уровень освоения средств  на реализацию муниципальной  программы из всех источников финансирования  составил – 98,4%.

По итогам 2015 года муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» реализована с высокой степенью эффективности.

Приложение 1

Сведения о достижении целевых показателей муниципальных программ Сарсинского городского поселения    Октябрьского муниципального района Пермского края за 2015 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя план | Значение целевого показателя факт | Уровень достижения, % | Примечание (причины отклонения от планового значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Социальная политика |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
|  | ПП 1. «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1 | Доля опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления и материалов о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях, % | 100 | 100 | 100,0% |  |
| 2 | Доля размещенных на сайте администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края официальных документов (заполняемость сайта в соответствии с 8-ФЗ), % | 85 | 85 | 100,0% |  |
|  | ПП 2. «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 3 | Обеспечение деятельности главы городского поселения – главы администрации Сарсинского городского поселения, % | Не менее 90,0 | Не менее 90,0 | 100,0% |  |
| 4 | Обеспечение выполнения функций администрации Сарсинского городского поселения | Не менее 90,0 | Не менее 90,0 | 100,0% |  |
| 5 | Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям законодательства, % | 100 | 100 | 100,0% |  |
| 6 | Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, в общем числе нормативных правовых актов принятых в текущем году, % | 100 | 100 | 100,0% |  |
| 7 | Снижение случаев несоблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, % | 100 | 100 | 100,0% |  |
| 8 | Доля выявленных граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, % | 1 | 1 | 100,0% |  |
| 9 | Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, % | 100 | 0 | 0 | Протокола об административных правонарушениях не составлялись |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
|  | ПП 1. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» |
| 1 | Протяженность минерализованной полосы, сопряженной с лесным массивом в населенных пунктах Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, км | 3,1 | 3,1 | 100,0% |  |
|  | ПП 2. «Обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 2 | Организация и осуществление профилактики пожаров, шт. | 4000 | 4000 | 100,0% |  |
| 3 | Капитальный ремонт пожарного депо, расположенного по адресу: д. Верх-Шуртан, Октябрьский район, Пермский край, шт. | 1 | 0 | 0,0% | Отсутствие финансирования из бюджета Пермского края |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
|  | ПП 1. «Развитие дорожной деятельности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1 | Доля автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, находящихся на содержании, % | 100 | 100 | 100,0% |  |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт, км | 0,12 | 0,12 | 100,0% |  |
|  | ПП 2. «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 3 | Доля газопроводов, находящихся на техническом и аварийно-диспетчерском обслуживании, % | 100 | 100 | 100,0% |  |
| 4 | Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых произведен ремонт, км | 0,382 | 0,382 | 100,0% |  |
|  | ПП 3. «Благоустройство территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 5 | Протяженность сети уличного освещения, находящихся на содержании и обслуживании, км | 31,74 | 31,74 | 100,0% |  |
| 6 | Количество мест захоронений, находящихся на содержании и обслуживании, шт. | 3 | 3 | 100,0% |  |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок и вывоз твердых бытовых отходов и мусора с территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, т | 120 | 120 | 100,0% |  |
|  | ПП 4. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 8 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализуемой на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края адресной программы | 1083,5 | 212,5 | 19,6 | Реализация муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения по этапу 2015 года, планируется в 2016 году |
|  | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
|  | ПП 1. «Развитие культуры в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1 | Проведение культурно-досуговых мероприятий, шт. | 316 | 316 | 100,0% |  |
| 2 | Проведение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях культуры | 1 | 1 | 100,0% |  |
| 3 | Проведение социально-значимых мероприятий в сфере культуры | 1 | 1 | 100,0% |  |
|  | ПП 2. «Развитие молодежной политики в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 4 | Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи, шт. | 1 | 1 | 100,0% |  |
|  | ПП 3. «Развитие спорта и физической культуры в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 5 | Количество проведенных мероприятий по физической культуре и спорту, шт. | 2 | 1 | 50,0% | В связи со сложными погодными условиями в летний период 2015 года |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
|  | ПП 1. «Реализация системы мер социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
| 1 | Доля граждан, обеспеченных пенсией за выслугу лет, % | 100 | 100 | 100,0% |  |
| 2 | Доля отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, получивших социальную поддержку, % | 100 | 100 | 100,0% |  |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | 1 | 0 | 0,0% | Отсутствие заявителей на улучшение жилищных условий |
| 4 | Количество граждан, которым оказана материальная помощь | 1 | 1 | 100,0% |  |
|  | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
|  | ПП 1. «Управление земельными ресурсами в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1 | Площадь вовлеченных в оборот земельных, в том числе под жилищное строительство, га | 5,4 | 5,4 | 100,0% |  |
|  | ПП 2. «Управление муниципальным имуществом в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 2 | Площадь обслуживаемых помещений на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, м2 | 855,4 | 855,4 | 100,0% |  |
| 3 | Доля муниципального жилищного фонда МКД, в котором исполнены обязанности собственника по уплате взносов на капитальный ремонт | 100 | 100 | 100,0% |  |
| 4 | Общее количество объектов муниципальной казны, приведенных в нормативное состояние, шт. | 2 | 2 | 100,0% |  |

Приложение 2

Сведения об уровне достижения показателей муниципальных программ Сарсинского городского поселения в 2015 году

| № | Наименование программы | Количество целевых показателей | Количество выполненных целевых показателей | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 8 | 7 | 87,5% |
| 2 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 3 | 2 | 66,7% |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 8 | 7 | 87,5% |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 5 | 5 | 100,0% |
| 5 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Сарсинском городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 4 | 3 | 75,0% |
| 6 | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 4 | 4 | 100,0% |
|  | ИТОГО | 32 | 28 | 87,5% |

Приложение 3

Информация о выполнении расходных обязательств Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, связанных с реализацией муниципальных программ в 2015 году

| Наименование программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | Бюджет Сарсинского городского поселения | 4 492,5 | 4 453,5 | 99,1 |
|  | Краевой бюджет | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 342,9 | 342,9 | 100,0 |
|  | Итого: | 4 839,7 | 4 796,4 | 99,1 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | Бюджет Сарсинского городского поселения | 4 061,5 | 4 058,8 | 99,9 |
|  | Итого: | 4 061,5 | 4 058,8 | 99,9 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | Бюджет Сарсинского городского поселения | 8 347,2 | 7 905,7 | 94,7 |
|  | Краевой бюджет | 3 537,5 | 207,0 | 5,9 |
|  | Федеральный бюджет | 15 792,1 | 11 955,1 | 75,7 |
|  | Итого: | 27 676,8 | 20 067,8 | 72,5 |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | Бюджет Сарсинского городского поселения | 4 466,9 | 4 450,7 | 99,6 |
|  | Итого: | 4 466,9 | 4 450,7 | 99,6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | Бюджет Сарсинского городского поселения | 164,9 | 164,8 | 99,9 |
|  | Краевой бюджет | 96,7 | 92,8 | 96,0 |
|  | Итого: | 261,6 | 257,6 | 98,5 |
| Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | Бюджет Сарсинского городского поселения | 357,3 | 351,4 | 98,4 |
|  | Итого: | 357,3 | 351,4 | 98,4 |

Приложение 4

Сведения об основных результатах и оценке эффективности реализации муниципальных программ Сарсинского городского поселения по итогам 2015 года

| № | Наименование программы | Уровень достижения целевых показателей | Уровень освоения средств | Эффективность муниципальной программы | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | балл | % | балл | % | балл |  |
| 1 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 87,5 | 2 | 99,1 | 3 | 93,3 | 5 | средняя эффективность |
| 2 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 66,7 | 1 | 99,9 | 3 | 83,3 | 4 | средняя эффективность |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 87,5 | 2 | 72,5 | 2 | 80,0 | 4 | средняя эффективность |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 100,0 | 3 | 99,6 | 3 | 99,8 | 6 | высокая эффективность |
| 5 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 75,0 | 1 | 98,5 | 3 | 86,8 | 4 | средняя эффективность |
| 6 | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 100,0 | 3 | 98,4 | 3 | 99,2 | 6 | высокая эффективность |