**Информация**

**о ходе реализации ведомственной целевой программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском муниципальном районе на 2012-2014 годы»**

**за 2014 год**

Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском муниципальном районе на 2012-2014 годы» направлены на поддержание субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), повышение эффективности их деятельности, реализации в полной мере предпринимательского ресурса.

Система программных мероприятий состоит из следующих направлений:

- Организационно-нормативное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам;

- Создание единой системы пропаганды предпринимательства и формирование благоприятной социально-психологической среды.

В связи с проведением краевого конкурса муниципальных программ и подписания соглашения с Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 15 декабря 2014г. № СЭД-03-01-35-16 о предоставлении субсидии бюджету муниципального района Пермского края из бюджета Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства в декабре 2014 года бюджету района была предоставлена субсидия за счет краевых средств – 615 613,44 рублей.

Исполнение программных мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском муниципальном районе на 2012-2014 годы» за 2014 год приведены в таблице ниже.

Исполнение программных мероприятий за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Объем финансовых средств, тыс. руб. | | В том числе | | | | | | | | Информация о выполнении мероприятия |
| местный бюджет | | краевой бюджет | | федеральный бюджет | | ФПСР | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 1.1. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Анализ показателей развития малого и среднего предпринимательства проводится 1 раз в год, в течение двух месяцев, следующего за истекшим годом, с последующим дополнением.  До 01 марта года, следующего за отчетным, формируется аналитическая записка для главы Октябрьского муниципального района-главы Администрации Октябрьского муниципального района |
| 2 | 1.2. Проведение тематических семинаров, совещаний, круглых столов с представителями малого и среднего предпринимательства по совершенствованию нормативно-правовой базы деятельности, обмену опытом | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | 18.03.2014 г. проведен семинар для субъектов МСП по вопросам «Практика применения законодательства о защите прав потребителей», «Доступный госзаказ».  07.10.2014г. проведен семинар для субъектов МСП с участием ведущего консультанта Правовой фирмы «Налоги и право» и специалистов Пермского Фонда развития предпринимательства |
| 3 | 1.3. Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства в вопросах ведения бизнеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проконсультировано в рабочем порядке 78 обратившихся субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 4 | 1.4. Создание единой базы данных о субъектах МСП – получателей поддержки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Внесено в реестр 5 субъектов МСП – получателей поддержки в 2014г. |
| 5 | 1.5. Создание базы данных о инвестплощадках (производственных площадях, земельных участках, муниципальном имуществе) с целью предоставления их СМСП для развития производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Создан реестр инвестиционных площадок |
| 6 | 1.6. Содействие создания новых рабочих мест в качестве ИП через целевые программы по занятости населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 рабочих мест в качестве ИП создано через целевую программу по занятости населения |
| 7 | 1.7. Расширение практики привлечения субъектов МСП зарегистрированных в Октябрьском муниципальном районе, в выполнении заказов, на договорной взаимовыгодной основе в соответствии с действующим законодательством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Расширение практики для субъектов МСП оказывающих услуги для муниципальных учреждений |
| 8 | 1.8. Содействие в проведении среди молодежи конкурсов по Основам правовых знаний и защите прав  потребителей | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | 13.12.2014г. проведен конкурс «Юный потребитель 2014» среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ Октябрьского муниципального района. Приняло участие 12 школ Октябрьского муниципального района. |
| 9 | 1.9. Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам предпринимательской деятельности физическим лицам в возрасте до 30 лет: учащимся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, обучающимся и студентам учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования в целях популяризации идеи предпринимательства среди молодежи | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | 18.04.2014г. проведен конкурс «Идея успеха».  Участниками конкурса были представлены свои бизнес-идеи. Конкурсная комиссии заслушала и оценила представленные конкурсные работы. Победителями стали:  I  место – проект  «Комплекс «Живой продукт»», Комисаров Роман, ученик 10 класса, СОШ № 2, руководитель проекта:  Байсарина Куралай Ермековна, учитель истории и обществознания СОШ № 2.  II место – Чуркина Анна, физическое лицо (молодежь до 30 лет), бизнес-проект «Открытие детского сада временного пребывания детей дошкольного возраста».  III место – Тарасова Александра, учащаяся Сарсинской СОШ, бизнес-проект «Открытие сауны в п.Сарс»,  руководитель проекта Меркурьева Наталья Геннадьевна, социальный педагог Сарсинской СОШ.    Призеры в номинациях: «Твоя идея – 2014» - Маликов Дамир, учащийся СОШ № 2, бизнес-проект «Оказание услуг по ремонту обуви», руководитель проекта Байсарина Куралай Ермековна, учитель истории и обществознания СОШ № 2.  «Бизнес идея – глазами учащегося» - Насихова Гульназ, учащаяся Енапаевской СОШ, бизнес-проект «Кролиководство», руководитель проекта Галиева Анфиса Шавалиевна, учитель биологии и химии Енапаевской СОШ.  Победителям конкурса вручены дипломы и сертификаты, призерам по номинациям – грамоты и сертификаты. |
| 10 | 2.1. Реализация механизма кредитования субъектов МСП (за счет кредитного портфеля ФПСР) | 300,0 | 650,0 | - | - | - | - | - | - | 300,0 | 650,0 | Выдано займов 6 индивидуальным предпринимателям. |
| 11 | 2.2. Предоставление финансовой поддержки для реализации приоритетных проектов МСП через ФПСР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реализация мероприятия в 2014г. не планировалась в виду отсутствия финансирования. |
| 12 | 2.3. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных  технологий, оборудования и материалов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реализация мероприятия в 2014г. не планировалась в виду отсутствия финансирования. |
| 13 | 2.4. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | 152,0 | 152,0 | 100,0 | 100,0 | 52,0 | 52,0 | - | - | - | - | Субсидии предоставлены 1 субъекту малого и среднего предпринимательства. |
| 14 | 2.5. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования | 673,32402 | 673,32402 | 200,0 | 200,0 | 473,32402 | 473,32402 | - | - | - | - | Субсидии предоставлены 3 субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 15 | 2.6. Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми | 190,28942 | 190,28942 | 100,0 | 100,0 | 90,28942 | 90,28942 | - | - | - | - | Субсидии предоставлены 1 субъекту малого и среднего предпринимательства |
| 16 | 3.1. Организация районных мероприятий, в т.ч. Дня предпринимателя, конкурсов, рекламно-выставочной деятельности с целью обобщения и распространения успешного опыта деятельности МСП, участие в мероприятиях, проводимых по инициативе и при участии Правительства Пермского края | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | Финансирование мероприятия приостановлено по решению ЗС Октябрьского муниципального района от 27.11.2014 № 416 приложение 7 |
| 16 | 3.2. Размещение на сайте Администрации Октябрьского муниципального района информации о ходе реализации мероприятий Программы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Информация размещается на официальном сайте Октябрьского муниципального района. |
| 17 | 3.3. Опубликование в районной газете «Вперед»  информации о роли и достижениях субъектов МСП в развитии района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Газета «Вперед» Октябрьского района от 22.07.2014 № 56(9516), 07.08.2014 № 61 (9521), 28.10.2014 № 84(9544) |
|  | ИТОГО | 1455,61344 | 1705,61344 | 540,0 | 440,0 | 615,61344 | 615,61344 | - | - | 300 | 650 |  |