Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края по итогам 2020 года

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Октябрьского городского округа по итогам 2020 года (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края, утвержденного Постановлением Администрации Октябрьского городского округа Пермского края от 03 сентября 2020 г. № 685-266-01-05 (далее - Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края.

К Сводному докладу прилагается информация:

- свод достигнутых целевых показателей муниципальных программ Октябрьского городского округа, причины невыполнения показателей за 2020 год (Приложение № 1);

- информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ Октябрьского городского округа в 2020 году (Приложение № 2);

- оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края по итогам 2020 года (Приложение № 3).

- Общие сведения о муниципальных программах Октябрьского городского округа Пермского края

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Октябрьского городского округа Пермского края утвержден «Перечень муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края» распоряжением Администрации Октябрьского городского округа Пермского края от 14 ноября 2019 г. № 603-266-01-06 (в ред. от 02.03.2020 №63-266-01-06) (далее – Перечень).

Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения целей и задач социально-экономического развития Октябрьского городского округа Пермского края.

В соответствии с Порядком муниципальные программы являются документом стратегического планирования содержащем комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и инструментам, обеспечивающих решение вопросах местного значения Октябрьского городского округа.

В соответствии с пунктом 5.2. Порядка ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 мая года, следующего за отчетным, подготавливается и направляется в уполномоченный орган Администрации Октябрьского городского округа Пермского края согласованный Финансовым управлением администрации Октябрьского городского округа Пермского края годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет).

Уполномоченным органом, ответственным за составление сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, является отдел экономики Администрации Октябрьского городского округа.

В установленные Порядком сроки из 12 муниципальных программ отчеты представлены по 11 муниципальным программам, по 1 муниципальной программе отчет не предоставлен.

Таким образом, Сводный доклад сформирован на основе 11 годовых отчетов ответственных исполнителей о выполнении муниципальных программ.

Годовой отчет по выполнению муниципальной программы не был предоставлены по муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края».

По итогам 2020 года в Октябрьском городском округе Пермского края было реализовано 12 муниципальных программ:

- Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края;

- Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского городского округа Пермского края;

- Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского городского округа Пермского края;

- Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края;

- Развитие системы образования Октябрьского городского округа Пермского края;

- Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском городском округе Пермского края;

- Социальная поддержка граждан Октябрьского городского округа Пермского края;

- Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края;

- Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края;

- Обеспечение общественной безопасности Октябрьского городского округа Пермского края;

- Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края;

- Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края.

В ходе исполнения Программ возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Октябрьском городском округе Пермского края.

2.	Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края за 2020 год

2.1.  Оценка эффективности реализации муниципальных

программ Октябрьского городского округа Пермского края по итогам 2020 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края проведена по двум направлениям:

- Оценка полноты финансирования муниципальных программ;

- Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальных программ.

По каждому критерию, в зависимости от достигнутого уровня, каждая муниципальная программа получает соответствующую оценку.

- Школа оценки полноты финансирования

| Значение Q1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |
| Q1 > 1,5 | чрезмерное финансирование |

- Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей

| Значение Q2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Q2 > 1,3 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Порядком.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края по итогам 2020 года приведена в Приложении 3.

Таким образом, муниципальные программы, по итогам проведенной оценки эффективности муниципальных программ, осуществленной путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы, получили следующие оценки:

- МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского городского округа Пермского края» получила оценку 5 (высокая эффективность муниципальной программы);

- МП «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» получила оценку 5 (высокая эффективность муниципальной программы);

- МП «Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края» получила оценку 5 (высокая эффективность муниципальной программы);

- МП «Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края» получила оценку 5 (высокая эффективность муниципальной программы);

- МП «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края» получила оценку 4 (приемлемый уровень эффективности муниципальной программы). Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы;

- МП «Развитие системы образования Октябрьского городского округа Пермского края» получила оценку 3 (средний уровень эффективности муниципальной программы). Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличение финансирования на следующий период;

- МП «Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского городского округа Пермского края» получила оценку 3 (средний уровень эффективности муниципальной программы). Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, сокращение финансирования;

- МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском городском округе Пермского края» получила оценку 3 (средний уровень эффективности муниципальной программы). Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, сокращение финансирования;

- МП «Социальная поддержка граждан Октябрьского городского округа Пермского края» получила оценку 3 (средний уровень эффективности муниципальной программы). Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличение финансирования на следующий период.

- МП «Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края» получила оценку 3 (средний уровень эффективности муниципальной программы). Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонения от плановых значений. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования, причин отклонения от плана;

- МП «Обеспечение общественной безопасности Октябрьского городского округа Пермского края» получила оценку 2 (уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего). Необходим пересмотр муниципальной программы в части увеличения финансирования, сокращение срока реализации, корректировки плана мероприятий, оптимизации системы управления.

2.2.	Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ

Отделом экономики Администрации Октябрьского городского округа на основе данных, представленных ответственными исполнителями, проведен анализ степени достижения целевых показателей муниципальных программ.

Всего в муниципальных программах Октябрьского городского округа Пермского края утверждено 164 показателя, из них 153 показателей выполнены, что соответствует 93,3%.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

В итоге при расчете из одиннадцати муниципальных программ по достижению плановых значений целевых показателей: 6 Программ имеют высокую результативность, 1 Программа имеет среднюю результативность (недовыполнение плана), 2 Программы имеют среднюю результативность (перевыполнение плана), 2 Программа имеет низкую результативность (существенно перевыполнение плана).

Высокий уровень результативности в достижении целевых показателей имеют следующие муниципальные программы:

- Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского городского округа Пермского края;

- Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края.;

- Развитие системы образования Октябрьского городского округа Пермского края;

- Социальная поддержка граждан Октябрьского городского округа Пермского края;

- Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края;

- Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края.

Среднюю результативность (недовыполнение плана) в достижении целевых показателей имеет одна муниципальные программы:

- Обеспечение общественной безопасности Октябрьского городского округа Пермского края.

Среднюю результативность (перевыполнение плана) в достижении целевых показателей имеют следующие муниципальные программы:

- Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края;

- Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края.

Низкую результативность (существенное перевыполнение плана) в достижении целевых показателей имеют следующие муниципальные программы:

- Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского городского округа Пермского края;

- Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском городском округе Пермского края.

Информация по плановым и фактическим значениям конкретных целевых показателей муниципальных программ с указанием причин их недостижения приведена в Приложении № 1.

2.3.	Сведения о об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ

Октябрьского городского округа в 2020 году

В соответствии с требованиями Порядка ответственные исполнители муниципальных программ в составе отчетов о реализации муниципальных программ представляют информацию об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение муниципальных программы, а также информацию о фактических расходах бюджета Октябрьского городского округа Пермского края на реализацию целей муниципальной программы.

Оценка полноты финансирования рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

В итоге одиннадцать муниципальных программ (Приложение 2) получили следующие оценки полноты финансирования:

Полное финансирование:

- Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского городского округа Пермского края;

- Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края;

- Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края;

- Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края;

- Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края.

Увеличенное финансирование:

- Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского городского округа Пермского края;

- Развитие системы образования Октябрьского городского округа Пермского края;

- Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском городском округе Пермского края;

- Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края; Социальная поддержка граждан Октябрьского городского округа Пермского края;

- Социальная поддержка граждан Октябрьского городского округа Пермского края;

- Обеспечение общественной безопасности Октябрьского городского округа Пермского края.

Исходя из данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, экономия средств бюджета в основном достигнута при размещении заказов через конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение работ и оказание услуг.

Объем утвержденных плановых значений финансирование в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода всех одиннадцати муниципальных программ составляет 742269,8 тыс. руб. Объем утвержденных плановых значений финансирование в редакции, на конец отчетного периода одиннадцати муниципальных программ составляет 874368 тыс. руб. Кассовое исполнение одиннадцати муниципальных программ по всем источникам финансирования составляет 838735,3 тыс. руб., что в процентном соотношении к плану (на конец отчетного периода) составило 95,9 %. в том, числе:

- по бюджету городского округа при плане (на конец отчетного периода) 341415,1 тыс. руб., фактическое исполнение 310425,5 тыс. руб., исполнение 90,9%;

- по краевому бюджету при плане (на конец отчетного периода) 468274 тыс. руб., фактическое исполнение 466255,9 тыс. руб., исполнение 99,6 %;

- по федеральному бюджету при плане (на конец отчетного периода) 62087,8 тыс. руб., фактическое исполнение 60493,1 тыс. руб., исполнение 97,4%;

- по внебюджетным источникам при плане (на конец отчетного периода) 2591,1 тыс. руб., фактическое исполнение 1560,7 тыс. руб., исполнение 60,2%.

Информация по плановым и кассовым расходам бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ с указанием причин их не освоения приведена в Приложении 2.

- Характеристика итогов реализации муниципальных

программ в 2020 году

3.1. О ходе реализации муниципальной программы

«Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского

городского округа Пермского края»

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского городского округа Пермского края» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 18 декабря 2019 г. № 1054-266-01-05.

Целью Программы является: Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и имуществом Октябрьского городского округа. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан Октябрьского городского округа. Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу Постановлениями Администрации Октябрьского городского округа (от 23.03.2020 № 292-266-01-05, от 13.07.2020 № 554-266-01-05, от 27.08.2020 № 665-266-01-05, от 13.11.2020 № 196-266-01-05, от 27.11.2020 № 248-266-01-05, от 17.12.2020 № 333-266-01-05)

Программа имеет четыре Подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами»;

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем граждан»;

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Задачи программы: вовлечение в экономический оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство. Проведение кадастровых работ на земельные участки, находящихся на территории Октябрьского городского округа. Снижение задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности Октябрьского городского округа. Проведение комплексных кадастровых работ. Осуществление муниципального земельного контроля. Обеспечение государственной регистрации возникновения, перехода, прекращения права собственности Октябрьского городского округа на имущество. Обеспечение содержания, обслуживания и сохранности муниципального имущества. Выявление бесхозяйного и выморочного имущества, его техническая инвентаризация и постановка на учет. Приобретение имущества для муниципальной казны. Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Освобождение земельных участков, занятых аварийным жильем для нового строительства. Повышение качества и эффективности функционирования органов местного самоуправления.

Программа рассчитана на 2020 по 2022 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы

В рамках программных мероприятий:

Вовлечено в экономический оборот 47 земельных участков под строительство площадью 17,1247 га, в том числе под жилищное строительство – 35, площадью 8,8745 га (с учетом предоставления земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта с правом возведения жилого дома).

Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками осуществлялось посредством работ по снижению задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности Октябрьского городского округа (снижение задолженности, сформированной на 01.01.2020 г. составило 20%), а так же проведения муниципального земельного контроля в отношении 52 земельных участков, расположенных в границах округа.

Проведена кадастровая работа в отношении земельных участков, расположенных на территории Октябрьского городского округа»:

- уточнили площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности – 44 га;

- образованы земельные участки, под объектами в муниципальной собственности площадью 11 га, зарегистрировали право муниципальной собственности муниципального образования «Октябрьский городской округ» на земельные участки общей площадью 11 га.

Эффективное управление, распоряжение, использование, а так же содержания, обслуживания и сохранности имущества Октябрьского городского округа Пермского края осуществлялось посредством:

- содержания и обслуживания муниципального имущества Октябрьского городского округа на сумму более 199 052,89 рублей;

- уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых квартиры находятся в муниципальной собственности;

- изготовления технической документации на имущество с целью регистрации права собственности за муниципальным образованием «Октябрьский городской округ Пермского края»;

- реализация муниципального имущества на торгах ;

- проведения ремонтных работ муниципального жилого и не жилого фонда на общую сумму – 1 823 289,50 рублей.

- создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан Октябрьского городского округа:

- переселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (переселено 65 граждан).

Из 19 показателей, запланированных к достижению выполнено 17 показателей, оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 1,9 (низкая результативность (существенное перевыполнение плана)).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2020 году составила 1,06 (увеличенное финансирование).

По итогам 2020 года муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского городского округа Пермского края» реализована со средним уровнем эффективностью. Оценка - 3.

3.2.	О ходе реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского городского округа Пермского края»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского городского округа Пермского края» (далее – Программа) утверждена в новой редакции постановлением Администрации Октябрьского городского округа Пермского края от 17 декабря 2020 г. № 335-266-01-05.

Целью Программы является: Повышение уровня экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы охраны окружающей среды. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод, повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, устранение локальных дефицитов водных ресурсов.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу постановлениями Администрации октябрьского городского округа (от 24.03.2020 № 302-266-01-05, от 13.07.2020 № 548-266-01-05, от 26.082020 № 656-266-01-05, от 25.11.2020 №235-266-01-05).

Программа имеет две Подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды»;

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса».

Задачи программы:

- Проведение мероприятий экологической направленности.

- Информирование   населения о состоянии окружающей среды.

- Проведение мероприятий по природоохранному обустройству особо охраняемых природных территорий местного значения.

- Предотвращение потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях.

Программа имеет начало реализации с 2015 года.  Программа не имеет строгого деления на этапы.

Поставленные задачи перед Программой были достигнуты.

В целях совершенствования проведения мероприятий (акции, конкурсы) экологической направленности в 2020 году было проведено 2 (два) мероприятия (конкурсы) экологической направленности.

В целях информирования населения «О состоянии окружающей среды Октябрьского городского округа в 2019 году», информация размещена на сайте Октябрьского муниципального района от 30.06.2020 г.

Осуществляется поддержка центра экологической информации путем пополнения библиотечного фонда на сумму 30,0 тыс. руб.

Проведены мероприятия по природоохранному обустройству шести особо охраняемых природных территорий местного значения.

По предупреждению негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, осуществлялась реализация мероприятий по объекту «Капитальный ремонт ГТС преда на р. Ирень в д. Атнягузи Октябрьского района». Выполнено работ по контракту (согласно актам выполненных работ) за 2020 год - 14372,6 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 10779,36 тыс. руб., местного бюджета - 3593,24 тыс. руб.

В 2020 году были осуществлены водохозяйственные и водоохранные мероприятия, обеспечения безопасности эксплуатации 23 гидротехнических сооружений.

Из 6 показателей, запланированных к достижению выполнено 6 показателей, оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 1 (высокая результативность).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2020 году составила 1 (полное финансирование).

По итогам 2020 года муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского городского округа Пермского края» реализована с высокой эффективностью. Оценка - 5.

3.3. О ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края»

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края» (далее – Программа) утверждена постановления Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 17 декабря 2019 года № 1041-266-01-05.

Целью муниципальной программы является совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе.

В ходе реализации Программы были внесены изменения постановлениями Администрации Октябрьского городского округа (от 17.12.2020 № 332-266-01-05, от 22.06.2020 № 508-266-01-05, от 13.07.2020 № 551-266-01-05, от 09.11.2020 № 182-266-01-05).

Программа имеет две подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды»;

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления».

Задачи муниципальной программы:

- повышение качества и эффективности функционирования органов местного самоуправления на основе использования информационных и коммуникационных технологий;

- развитие и совершенствование муниципальной службы в Октябрьском городском округе.

Администрация Октябрьского городского округа выполнила свои функции в полном объеме. Целевые показатели достигнуты.

Из 10 показателей, запланированных к достижению выполнено 10 показателя, оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 1,08 (средняя результативность, перевыполнение плана).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2020 году составила 1,01 (полное финансирование).

По итогам 2020 года муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края» реализована с приемлемым уровнем эффективности. Оценка - 4.

  - О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие систем образования Октябрьского городского округа Пермского края»

Муниципальная программа «Развитие систем образования Октябрьского городского округа Пермского края» (далее – Программа) утверждена постановления Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 18 декабря 2019 года № 1057-266-01-05.

Целью муниципальной программы является комплексное и эффективное развитие системы образования Октябрьского городского округа, обеспечивающее повышение доступности и качества образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов обучения, воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития городского округа в интересах человека, общества и государства.

В ходе реализации Программы были внесены изменения постановлениями Администрации Октябрьского городского округа (от 19.03.2020 № 287-266-01-05, от 09.04.2020 № 348-266-01-05, от 14.05.2020 № 434-266-01-05, от 13.07.2020 № 547-266-01-05, от 10.08.2020 № 622-266-01-05, от 26.08.2020 №658-266-01-05, от 12.11.2020 № 194-266-01-05, от 17.12.2020 № 325-266-01-05).

Программа имеет шесть Подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Система дошкольного образования»;

Подпрограмма 2. «Система начального, основного, среднего общего образования»;

Подпрограмма 3. «Система дополнительного образования»;

Подпрограмма 4. «Кадровая политика в системе образования»;

Подпрограмма 5. «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние»;

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования».

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов Управлением образования в процессе реализации Программы были приняты следующие меры:

Проведены ежемесячные, ежеквартальные полугодовые мониторинги целевых показателей Программы, определены приоритетные направления деятельности по реализации Национального проекта «Образования», Дорожной карты «Эффективная организация образовательной и финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений Октябрьского городского округа», целевые показатели финансово-хозяйственной деятельности подведомственных образовательных учреждений.

Своевременно внесены изменения в Программу, позволяющие отследить выполнение запланированных мероприятий и достижений  промежуточных показателей и целевых показателей Программы и Подпрограмм.

С целью координации деятельности исполнителей мероприятий при Управлении образования проводились совещания с руководителями образовательных учреждений, экономистами МБУ «ЦБУ», методистами МБУ ДО «Центр дополнительного образования», проводилась своевременная подготовка проектов нормативных правовых актов (постановлений, распоряжений), проекты вносимых изменений направлялись в Контрольно-счетную комиссию Октябрьского городского округа.

Реализацию услуг дошкольного образования в Октябрьском городском округе Пермского края осуществляют 3 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, 16 структурных подразделения общеобразовательных учреждений и 1 индивидуальный предприниматель. В 2020 году проведена реорганизация части дошкольных образовательных учреждений путем присоединения их к общеобразовательным учреждениям. Общая численность детей дошкольного возраста, охваченных услугами дошкольного образования - 1570 детей. Доступность дошкольного образования детям в возрасте от 1,0 до 7 лет составила 100%. За последние три года наблюдается устойчивое снижение общего контингента детей дошкольного возраста за счет снижения детского населения в целом и миграции семей с детьми за пределы муниципального образования.

Негосударственные дошкольные образовательные учреждения представлены индивидуальным предпринимателем Аптряевой А.Ф., оказывающей образовательные услуги в форме группы полного дня для 20 детей в возрасте от 1 до 3 лет в рп.Октябрьский. Деятельность индивидуального предпринимателя лицензирована. Созданная группа с 12-часовым пребыванием позволяет снизить социальную напряженность, связанную с обеспеченностью услугой дошкольного образования детей в возрасте от 1,0 до 3-х лет, обеспечить раннюю социализацию детей. Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Г.Р. оказывающая образовательные услуги в форме группы кратковременного пребывания для 6 детей в возрасте от 1 до 7 лет (до 4 часов в день без горячего питания) в п.Зуевский и одной группы для детей дошкольного возраста полного дня прекратила предпринимательскую деятельность в октябре 2020 года.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих услугу дошкольного образования в разных формах и на дому составила 90%. Службой ранней помощи охвачено 40 детей дошкольного возраста.

Обновление содержания дошкольного образования реализуется через участие в краевых проектах: «Детский Техномир», реализацию муниципальных проектов «Я-Октябренок!», «Мини волонтер» в формате он-лайн, функционирования Службы ранней помощи в детском саду «Снежинка».

В школах Октябрьского городского округа обучается 3750 учащихся. В специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернат п.Сарс 182 учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

В 2019-2020 учебном году успеваемость составила 98,5%, показатель по сравнению с прошлым годом остался на прежнем уровне. Сокращается численность учащихся, оставленных на повторное обучение.

Аттестаты особого образца в 2020 году получил 22 выпускника 11-х классов, что составляет 7,76% от выпуска этого года.

Аттестаты особого образца в 2020 году получил 24 девятиклассника, 7,16% от выпуска.

В  2020 году 24 выпускника по итогам трех экзаменов получили 225 баллов, максимальная сумма за три экзамена - 288 балл у выпускника из МБОУ «Октябрьская СОШ № 2», причем  по истории учащийся  получил 100 баллов.

В 2020 году в 16 школах и детских садах запланирован текущий и капитальный  ремонт. В результате образовавшейся экономии средств при проведении аукционов, текущий ремонт проведен на 19 объектах образования. Проведены ремонты спортзалов МБОУ «Сарсинская СОШ им. А.М. Карпова», МКОУ «Ишимовская СОШ».

За 2020 год 1155 учащихся школ приняли участие в муниципальных, межмуниципальных, краевых и федеральных мероприятиях, из них 259 стали победителями и призерами. Знак отличия «Гордость Пермского края» за выдающиеся способности в учебной, спортивной, научной, творческой деятельности за три последних года получили 19 человек.

Общеобразовательные учреждения округа участвуют в инновационной и экспериментальной деятельности, в краевых приоритетных проектах «Электронная Пермская образовательная система», «Развитие сети информационно-библиотечных центров», «Образовательный лифт (ШНОР)», «Немецкий - первый второй иностранный», «Шахматы в школе», в стратегической инициативе «Кадры будущего для регионов».

Активно участвуют в реализации федерального проекта «Самбо в школу», Национального проекта «Образование» (подпроекты: «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда» и «Социальная активность»)

С 01 сентября 2019 года подвоз детей в образовательные учреждения Октябрьского городского округа осуществляется 17 образовательными учреждениями, с общим количеством подвозимых детей - 403. Для подвоза детей используются 28 школьных автобусов разной модификации. Все автобусы соответствую предъявляемым требованиям, школы имеют лицензию на перевозку обучающихся.

Дополнительное образование в 2020 году представлено МБУ ДО «Центр дополнительного образования». Организовано 90 объединений дополнительного образования, в которых обучалось 1250 человек. Всего охват детей дополнительными общеразвивающими программами –4204 чел., что составляет 77%. В мероприятиях творческой направленности приняли участие более 3511 человек.

Решению проблемы кадровой обеспеченности сельских школ способствует участие Октябрьского городского округа в реализации проектов (программ) различного уровня:

- продолжение работы педагогов в рамках краевой программы «Мобильный учитель»;

- реализации проекта «Электронная школа»;

- сетевого взаимодействия ОО округа;

- участию в проекте  «Земский учитель», благодаря которому в МБОУ «Сарсинская СОШ им. А.М.Карпова» принят учитель начальных классов, получивший целевые денежные средства для приобретения жилья в размере 1,0 миллион рублей. В соответствии с договором специалист должен будет отработать в данной школе 5 лет;

- в 5 школах района и в 4 детских садах производится ежемесячная доплата молодым специалистам из средств краевого бюджета.

В конкурсах профессионального мастерства муниципального уровня в 2020 году приняли участие 106 педагогов.

Из 26 показателей, запланированных к достижению выполнено 25 показателя, оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 1,02 (высокая результативность).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2020 году составила 1,03 (увеличенное финансирование).

По итогам 2020 года муниципальная программа «Развитие систем образования Октябрьского городского округа Пермского края» реализована со средним уровнем эффективности. Оценка - 3

  - О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском городском округе Пермского края»

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском городского округа Пермского края» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 18 декабря 2019 г. № 1056-266-01-05.

Стратегической целью муниципальной Программы является создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям, творческой и физкультурно-спортивной самореализации жителей Октябрьского городского округа, воспитание и развитие личности молодого человека, обеспечение сохранности историко-культурного наследия Октябрьского городского округа.

В период реализации Программы внесены следующие изменения постановлениями Администрации Октябрьского городского округа (от 03.03.2020 г. № 215-266-01-05, от 16.03.2020 г. № 260-266-01-05, от 06.07.2020 г. № 525-266-01-05, от 24.08.2020 г. № 652-266-01-05, от09.11.2020 г. № 176-266-01-05, от 17.12.2020 г. № 326-266-01-05 с изменениями в финансовой части программы и подпрограмм).

Программа имеет пять Подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие искусства и культуры»;

Подпрограмма 2 «Молодежная политика»;

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта»;

Подпрограмма 4 «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, спорта»;

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры, молодёжной политики, спорта и физической культуры».

В ходе реализации комплекса мероприятий муниципальной программы  в 2020 году главная цель достигнута, задачи выполнены: созданы условия для обеспечения равного доступа к культурным ценностям, творческой и физкультурно-спортивной самореализации жителей Октябрьского городского округа, воспитания и развития личности молодого человека, обеспечена сохранность историко-культурного наследия, выполнены целевые показатели, запланированные за отчетный период в установленные сроки.

Достижение целевых показателей в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие искусства и культуры».

Уровень фактической обеспеченности объектами культуры составил: клубы – 153 %, библиотеки – 127 %, парки культуры отдыха – 100 % (без статуса юр.лица). С 1 января 2020 года закрыты Редькинский СДК и Верх-Иренский СДК.

Анализируя сводный годовой статистический отчет за 2020 по сравнению с периодом 2018-2019 годы можно отметить, что динамика показателей работы снизилась в ряде показателей. Причиной тому стали ограничительные меры, согласно указа губернатора Пермского края от 29 марта 2020 года № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», приостановкой деятельности учреждений культуры и переводом работников на дистанционный режим работы. Количество клубных формирований в 2020 году до 179 ед. (план 2020 г. – 176 ед.), количество участников 2347 чел. (план 2020 г. - 2290 чел), количество  проведенных мероприятий 5402 ед. (план 2020 г. - 5026 ед.), посетителей на культурно-массовых мероприятиях составило  130992 чел (40,3 %) при плане в 2020 году 35 %.

В рамках реализации Национального проекта «Культура» 12 работников культуры прошли курсы повышения квалификации. Общая доля специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку (с выдачей соответствующих удостоверений и сертификатов) в течение 2020 года от общей численности специалистов составила – 14,7 % (22 работника).

В связи с введением ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и перевода работников на дистанционный режим работы и ограничение посещения библиотек снизилось число зарегистрированных пользователей до 16289 (план 2020 г. – 12770 чел). В связи с открытием детской модельной библиотеки произошли списание и замена фондов, а также произошло существенное списание фондов сельских библиотек, в результате фонд составил 99,6 от планового показателя. В тоже время количество экземпляров на 1000 жителей, ед. составило 111,6 % от планового показателя (8926 экз.). Общий книжный фонд библиотек составил 240080 экз.

Развитие информационных технологий (в том числе информатизация и подключение к сети Интернет библиотек составила 100 %).

В течение отчетного периода готовились и публиковались в СМИ, Интернет-страницах социальных сетей, официальных сайтах учреждений материалы о проводимых мероприятиях, реализуемых проектах, акциях, размещалась наружная реклама.

Издана книга «Рассказы о войне и мире».

Учреждения культуры активно принимали участие в конкурсах социальных и культурных проектах: «59 фестивалей 59 региона», развитие гастрольной деятельности любительских коллективов на региональном, всероссийском и международном уровне,  краевой конкурс «Творческие люди», «Местный дом культуры», лучшее учреждение культуры, лучший работник, модернизация музейного дела, развитие библиотечного дела, ПАО «ЛУКОЙЛ».

Доля детей обучающихся в ДШИ  от общего количества обучающихся в средних общеобразовательных школах Октябрьского городского округа с 1 – 8 классы составила  10,8. Доля детей обучающихся в ДШИ  от общего числе детей, проживающих в Октябрьском городском округе в возрасте от 0 – 17 лет составила 8 %.

С целью достижения целевых показателей в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Молодежная политика» в 2020 году организованы и проведены мероприятия в области молодежной политики (фестиваль патриотической песни «А память сердце бережет…», встречи в 9 семейных клубах, акции «Дети и ЛУКОЙЛ за экологию» и «Георгиевская ленточка»,  интеллектуальная игра «Великолепная пятёрка», флеш-мобы и другие. Всего проведено 42 мероприятия, в том числе патриотической направленности – 12. Количество молодых людей, вовлекаемых в формы досуга по месту жительства по данным годовой формы 7-нк за 2020 год (возраст от 14 до 35 лет) составило 33797 чел. (2019 г. - 85201 чел.). Участники клубных формирований (возраст от 14 до 35 лет) составило 319 чел.

В достижение целевых показателей в рамках реализации мероприятий подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и массового спорта» 2020 год внес свои коррективы в План проведения мероприятий. На территории округа прошло  более 50 наиболее значимых мероприятий, в том числе ГТО – 12, по патриотическому воспитанию – 5, а также выезды за пределы округа -24  спортивный праздник Октябрьского городского округа «Катание с горы Куйбышевской», межмуниципальные конноспортивные скачки в рамках праздника «Блин, Масленица», лыжные гонки «Лыжня России -2020» Октябрьского городского округа в рамках XXXVIII   Всероссийской массовой лыжной гонки, турниры по волейболу, футболу, кикбоксингу, боксу, спартакиада среди ветеранских организаций, выполнение населением ВФСК ГТО и другие). Более тщательная подготовка к соревнованиям сказалось на увеличении числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа проживающих в Октябрьском городском округе. Результатом этого стало увеличение:

- доли жителей, систематически занимающихся физической культурой от общего числа проживающих  44,3 %;

- детей и молодежи от 3-29 лет от их общей численности 61 %;

- граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет) от их общей численности 46,7%;

- граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет) от их общей численности 17,4%.

Имеющиеся на территории округа объекты спорта активно используются для проведения краевых,  межмуниципальных  и муниципальных спортивных мероприятий. Эффективность использования спортивных сооружений составляет 80,5%.  Уровень обеспеченности населения объектами спорта составляет 79,9 % (объекты спорта:  2018 г. - 66 ед., 2019 г. – 85 ед., 2020 г.- 96 ед.).

На базе МБУ «Спортивный центр» продолжают работу секции для инвалидов «Сплочение» и «Здоровье» 50+.

В Октябрьском городском округе с  2015 года на базе МБУ «Спортивный центр» работает  Центр тестирования населения. В феврале 2020 года была выделена ставка  инструктор по  ГТО. Существует специальная программа АИС ГТО, куда все результаты выполнения нормативов заносятся («заливаются»), обрабатываются протоколы, которые инструктор отправляет Федеральному оператору. На официальном сайте округа создан подраздел ГТО, где размещена нормативно-правовая база  и публикуется  информация, новости по   выполнению комплекса ГТО в округе. Также в социальных сетях создана группа ГТО п. Октябрьский.

На сегодняшний день в единой Всероссийской базе на официальном сайте www. gto.ru зарегистрировано 1538 человек Октябрьского ГО.

В 2020 году участие в испытаниях ВФСК ГТО приняли 116 человек, из них выполнили на знаки отличия 67 человек: золото-36, серебро-15, бронза-16. Доля населения округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)", в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" 57,8 %.

Реализация постановления Правительства Пермского края от 14.03.2018 г. №107-п «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта». В рамках постановления в Октябрьском городском округе участвовали 2 образовательных учреждения МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» и МБОУ «Сарсинская СОШ им. А.М.Карпова».

В рамках постановления Правительства Пермского края  от 14.03.2018 № 108-П «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по устройству спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» в 2020 году:

1. Крытая спортивная площадка по адресу: Пермский край, Октябрьский район, пгт. Сарс, ул. Мира, 21 (текущий ремонт).

Общий бюджет: 1 607,5 тыс. рублей

Краевой бюджет: 1 205,6  тыс. рублей

Бюджет Октябрьского городского округа: 401,9 тыс. рублей.

2. Крытая спортивная площадка по адресу: Пермский край, Октябрьский район, п. Сарс, ул. Микрорайон, 15 (текущий ремонт).

Общий бюджет: 1 959,9 тыс. рублей

Краевой бюджет: 1 469,9  тыс. рублей

Бюджет Октябрьского городского округа: 490,0 тыс. рублей.

3. Крытая спортивная площадка по адресу: Пермский край, Октябрьский район, с. Ишимово, ул. Школьная, 2  (текущий ремонт).

Общий бюджет: 1 988,9 тыс. рублей

Краевой бюджет: 1 491,7 тыс. рублей

Бюджет Октябрьского городского округа: 497,2 тыс. рублей.

4.  Открытая спортивная площадка по адресу: Пермский край, Октябрьский район, пгт. Сарс, ул. Мира, 21 (устройство спортивной площадки и оснащение спортивным оборудованием и инвентарем) не сдана.

Общий бюджет: 3 883,9 тыс. рублей

Краевой бюджет: 869,5 тыс. рублей (выплачен аванс)

Бюджет Октябрьского городского округа: 289,8 тыс. рублей (выплачен аванс)

5. Открытая спортивная площадка по адресу: Пермский край, Октябрьский район, с. Петропавловск, ул. Школьная, 24(устройство спортивной площадки и оснащение спортивным оборудованием и инвентарем) не сдана.

Общий бюджет: 3 957,6  тыс. рублей

Краевой бюджет: 2 968,2 тыс. рублей

Бюджет Октябрьского городского округа: 974,6 тыс. рублей (выплачен аванс).

С целью достижения целевых показателей в рамках реализации мероприятий подпрограммы 4 «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, спорта» проведены текущие ремонты  здания МБУ «Спортивный центр» по адресу: п. Октябрьский, ул. К.Маркса, 2 и ул. Кирова, 20.Общий бюджет – 447 331,96 руб. из них краевой: 335 498,97 руб., муниципальный: 111 832,99 руб.

Ремонтные работы, запланированные на 2020 год выполнены в следующем объеме:

- Тляковский СДК – текущий ремонт здания на сумму 1 212,9 тыс.руб.;

- Самаровский СДК – ремонт печей – 30,0 тыс.руб.;

- Мосинский СДК – ремонт электроосвещения – 120,0 тыс.руб.;

- Леунский СДК – ремонт уличного туалета – 15,0 тыс.руб.;

- Сарсинский СДК – текущий ремонт здания – 20,0 тыс.руб.;

- Тюшевской СДК – текущий ремонт здания 12,0 тыс.руб.

Остается актуальной проблема укрепления материально-технической базы и проведение текущих и капитальных ремонтов.

Требуется проведение текущих и капитальных ремонтов в Октябрьском, Басинском, Русско-Сарсинском и Богородском домах культуры, а также строительство нового модульного здания в д.Атнягузи.

В МБУ «Культурно-досуговый центр» за счет местного бюджета было приобретено музыкальное оборудование (468,90 тыс.руб.), установлено освещение сцены в Октябрьском ДК (140,20 тыс.руб.) и Леунском СДК (386,90 тыс.руб.), закуплен комплект фото и видеоаппаратуры (158,10 тыс.руб.), одежда для сцены в Октябрьский ДК (412,10 тыс.руб.). За счет краевых средств в Ишимовский СДК были закуплены музыкальные инструменты (56,17 тыс.руб, проект «Творческие люди»), в рамках краевого конкурса лучших учреждений культуры в Сарсинский  ДК – музыкальное оборудование (100,00 тыс.руб.) и в Ишимовский  СДК – костюмы (100,00 тыс.руб.). В 2020 году отремонтировано подвальное помещение в Октябрьском районном музее на сумму 1 477 912 руб. В 27 клубах проведены текущие косметические ремонты на сумму более 200 000 руб.

С целью достижения целевых показателей в рамках подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры, молодёжной политики, спорта и физической культуры» проведены следующие мероприятия:

-  обеспечено выполнение функций органами местного самоуправления;

- предоставлены муниципальные услуги в области бухгалтерского обслуживания, финансовой деятельности муниципальных  учреждений культуры и спорта Октябрьского городского округа Пермского края в соответствии с муниципальным  заданием.

Запланированные результаты достигнуты

Из 25 показателей, запланированных к достижению 22 показателя выполнены на 100 % и более, оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 1,4 (низкая результативность, существенное перевыполнение плана).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2020 году составила 1,11 (увеличенное финансирование).

По итогам 2020 года муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском городского округа Пермского края» реализована с средним уровнем эффективности. Оценка - 3.

3.6. О ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского городского округа Пермского края»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского городского округа Пермского края» (далее -Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 18 декабря 2019 г. № 1058-266-01-05.

Цели Программы:

- Создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей и семей с детьми на территории Октябрьского городского округа Пермского края;

- Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся в различных видах социальной помощи и поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством, с учетом адресности предоставления мер социальной помощи и поддержки;

- Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Октябрьском городском округе Пермского края;

- Обеспечение доступности для оказания медицинской помощи населению.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу Постановлениями Администрации Октябрьского городского округа (от 20.03.2020 № 289-266-01-05, от 13.07.2020 № 552-266-01-05, от 13.08.2020 № 630-266-01-05, от 26.08.2020 № 653-266-01-05,  от 09.11.2020 № 180-266-01-05).

Программа имеет шесть подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Поддержка семей и детей»;

Подпрограмма 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»;

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Подпрограмма 4 «Реализация системы мер социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан»;

Подпрограмма 5 «Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов»;

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

Программа рассчитана на период реализации с 2020 по 2023 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

В целях обеспечения права семей с детьми на получение дошкольного образования, родителям (законным представителям) за счет бюджета Пермского края выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Выплата компенсации осуществляется в следующих размерах:

- на первого ребенка в семье – 20 %;

- на второго ребенка в семье – 50 %;

- на третьего и каждого последующего ребенка в семье - 70% фактически уплаченной родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях.

В течение  2020 года компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования получили 1343 чел., в том числе на первого ребенка 464 чел.; на второго ребенка 599 чел.; на третьего ребенка 280 чел.

За счет средств бюджета округа предоставляется льгота родителям (законным представителям) по родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в течение 2020 года льготу получили 390 чел., в том числе льготу в размере: 20 % - 22 чел.; 50 % - 288 чел.; 100 % - 80 чел.

За счет средств краевого бюджета в 2020 году предоставлялись:

- меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (823получателя);

- меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (1279получателей).

В рамках реализации мероприятий по поддержке одаренных детей за счет средств бюджета Октябрьского городского округа МБУ ДО «Центр дополнительного образования» в 2020 году провели 17 мероприятий.

В рамках Подпрограммы 2 в период летней оздоровительной компании 2020 года 3035 несовершеннолетних было охвачено различными формами оздоровления и отдыха.

В 2020 году за счет средств краевого бюджета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений предоставлено 22 жилых помещения.

В рамках Подпрограммы 3 в 2020 году были проведены:

Комиссией по делам несовершеннолетних администрации Октябрьского городского округа  приобретена спортивная форма с символикой Октябрьского городского округа для несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета в ведомствах системы профилактики (СОП, группа риска, учет ОДН), для участия в краевой спартакиаде «Волшебный мяч».

В рамках подпрограммы 4 в 2020 году:

- 16 работников муниципальных учреждений обеспечены путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление;

- 1650 человек воспользовались правом по оплате жилого помещения  и коммунальных услуг, из них 1500 работники образования,

- 59 человек получили выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим.

В рамках подпрограммы 5 в здании МБУ ДО «Центр дополнительного образования» проведены мероприятия по созданию доступной среды (обустройство входной группы).

Из 26 показателей, запланированных к достижению выполнено 26 показателей, оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 0,99 (высокая результативность).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2020 году составила 1,07 (увеличенное финансирование).

По итогам 2020 года муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского городского округа Пермского края» реализована с средним уровнем эффективности. Оценка - 3.

3.7. О ходе реализации муниципальной программы «Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края»

Муниципальная программа «Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края» (далее -Программа) утверждена в новой редакции постановлением Администрации Октябрьского городского округа Пермского края от 16 декабря 2020 г. № 317-266-01-05.

Целью Программы является: повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Октябрьского городского округа Пермского края, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также комплексное развитие сельских территорий.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу Постановлениями Администрации Октябрьского городского округа (от 05.03.2020 № 225-266-01-05, от 06.07.2020 № 524-266-01-05, от 13.08.2020 № 632-266-01-05, от 09.11.2020 № 178-266-01-05).

Программа имеет пять Подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Поддержка подотраслей сельского хозяйства и кадрового потенциала»;

Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования»;

Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий»;

Подпрограмма 4 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»;

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Задачи программы:

1.Освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала отрасли растениеводства, животноводства, обеспечивающих рост инвестиционной привлекательности отраслей, повышение конкурентоспособности продукции растениеводства, животноводства и сохранение рабочих мест; повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв; повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства, привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса.

2.Увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования.

3. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.

4. Организация взаимодействия органов власти всех уровней, субъектов малого и среднего предпринимательства, их общественных объединений для формирования и реализации политики Октябрьского городского округа Пермского края по развитию малого и среднего предпринимательства.

5. Обеспечение эффективной деятельности органов власти в сфере развития сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий Октябрьского городского округа Пермского края.

Программа рассчитана на период реализации с 2020 по 2023 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

В 2020 году в сфере сельского хозяйства работала муниципальная программа «Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края», утвержденная Постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 17 декабря 2019г. № 1047-266-01-05, по которой процент исполнения программы к плану из всех уровней бюджета составил 96,4%,в т.ч. бюджет муниципального района 95,3%; краевой бюджет 100%; федеральный бюджет 100%.

Всего было освоено 10394,0 тыс.руб. в т.ч. бюджет муниципального района 7681,4 тыс.руб.; краевой бюджет 1240,5 тыс.руб.; федеральный бюджет 1472,1 тыс.руб.

В 2020 году прибыль сельскохозяйственных предприятий составила 15748 тыс.руб., среднемесячная заработная плата 19,7 тыс.руб.

Производственные показатели за 2020 год выглядят следующим образом:

- приобретено и внесено минеральных удобрений 236,7 тонны физ. веса, выше планового на 97,2%;

- посевные площади сельскохозяйственных культур составили 24232 гектара

- реализация молока составила 6929 тонн, выше планового на 6,3%;

- надой на одну фуражную корову составил 4770 кг.;

- поголовье КРС помясного направления 1026 голов в том числе коров 394 головы, среднесуточный привес на откорме 510 гр.

Анализ и оценка достигнутых задач и целей поставленных муниципальной программой за отчетный период:

1. Для повышения конкурентоспособности продукции растениеводства и животноводства, увеличения объемов реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования на территории района проводились сельскохозяйственные ярмарки, а именно:

- осенняя сельскохозяйственная ярмарка;

- новогодняя сельскохозяйственная ярмарка;

- ярмарка выходного дня (проводиться каждую пятницу).

2. Для увеличения объемов произведенной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, развития альтернативных видов занятости сельского населения в 2020 году прошли конкурсный отбор в грантовой поддержке 2 крестьянских (фермерских) хозяйства (д.Верх-Шуртан, д.Верх-Тюш) по мясному скотоводству, одно крестьянское (фермерское) хозяйство (д.Емельяновка) по молочному скотоводству и одно крестьянское (фермерское) хозяйство (д.Адилево) по растениеводству. Всего получено государственной поддержки в виде гранта 18961,8 тыс.руб. В 2020 году  КФХ было создано четыре постоянных рабочих места.

3. По комплексному развитию сельских территорий в 2020 году была выдана двум семьям социальная выплата в сумме 2198,1 тыс.руб. на строительство индивидуальных жилых домов в п.Октябрьский. В 2021 году будет введено в эксплуатацию 206,85 кв.м. жилья.

4. Для развития малого и среднего предпринимательства в 2021 году была организована встреча СМСП с депутатом ЗК Третьяковым А.В. Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в течении всего года проводились обучающие онлайн вебинары по грамотности СМСП,  зарегистрировано три субъекта малого и среднего предпринимательства.

Постановлениями Администрации Октябрьского городского округа Пермского края внесены следующие изменения:

- № 225-266-01-05 от 05.03.2020 года по Подпрограмме 4 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»  по основному мероприятию 4.1. «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» увеличение финансирования в 2020 году на 1 000 000 рублей.

- № 524-266-01-05 от 06.07.2020 года по Подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  по основному мероприятию 5.1. «Мероприятия, обеспечивающие реализацию муниципальной программы» уменьшение финансирования в 2020 году в сумме 60205 рулей в связи с приведением в соответствие расходов по заработной плате органов местного самоуправления.

- № 632-266-01-05 от 13.08.2020 года по Подпрограмме 1 «Поддержка подотраслей сельского хозяйства  и кадрового потенциала» по основному мероприятию 1.1. «Поддержка приоритетных подотраслей растениеводства и животноводства, кадрового потенциала», добавлено новое направление расходов  1.1.5. «Поддержка семеноводства»; по Подпрограмме 3 «Комплексное развитие сельских территорий» по основному мероприятию 3.1. «Повышение качества жизни граждан, проживающих в сельской местности» финансирование приведено согласно, Постановления Правительства Пермского края от 09 июня 2020 года № 402-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 31 декабря 2019 года № 1064-п «Об утверждении порядков предоставления государственной поддержки, направленной на комплексное развитие сельских территорий в Пермском крае» и утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов (городских округов) Пермского края на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 2020-2022 годы».

- № 178-266-01-05 от 09.11.2020 года по Подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  по основному мероприятию 5.1. «Мероприятия, обеспечивающие реализацию муниципальной программы» увеличение финансирования в 2020 году на 14402 рубля  для приобретения многофункционального устройства  Kyocera, за счет перераспределения с мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений.

При плановом значении затрат 10777,5 тыс. руб. (в редакции на конец отчетного периода), средства израсходованы в размере 10394 тыс. руб.

Из 11 показателей, запланированных к достижению выполнено 11 показателей, оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 1,1 (средняя результативность).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2020 году составила 1,05 (увеличенное финансирование).

По итогам 2020 года муниципальная программа «Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края» реализована со средним уровнем эффективности. Оценка - 3.

3.8. О ходе реализации муниципальной программы «Управление

муниципальными финансами Октябрьского городского округа

Пермского края»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края» (далее – Программа) утверждена в новой редакции постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 18 декабря 2019 г. № 1055-266-01-05.

Цель муниципальной программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.

Программа имеет три Подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение публичности бюджета Октябрьского городского округа»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В период реализации Программы внесены следующие изменения Постановлениями Администрации Октябрьского городского округа (от 26.06.2020 г. № 512-266-01-05, от 30.10.2020 г. № 159-266-01-05)

Программа реализуется с 2015 года. В 2020 году для достижения указанной цели выполнены следующие задачи муниципальной программы:

- создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского городского округа;

- обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности администрации Октябрьского городского округа, ее функциональных органов при формировании и исполнении бюджета;

- создание условий для реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края».

Результатами реализации настоящей муниципальной программы является следующее:

а) бюджет Октябрьского городского округа сформирован по программно-целевым принципам (доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, составляет 94 %);

б) муниципальный долг по итогам реализации муниципальной программы отсутствует.

Мероприятия программы направлены на совершенствование механизмов управления муниципальными финансами в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского городского округа и соответственно повышения уровня и качества жизни граждан городского округа.

Запланированные в рамках Подпрограммы «Организация и совершенствование бюджетного процесса» мероприятия направлены на создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского городского округа.

В ходе реализации подпрограммы обеспечены:

а) нормативно правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения Думы Октябрьского городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

б)  составление достоверного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Октябрьского городского округа;

в)  условия выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет;

г)  созданы оптимальные условия для эффективного использования средств бюджета Октябрьского городского округа;

д)  обеспечена сбалансированность бюджета Октябрьского городского округа;

е)  исполнение бюджета Октябрьского городского округа, формирования бюджетной отчетности.

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение публичности бюджета Октябрьского городского округа»  обеспечены открытость, прозрачность и подотчетность деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края, отраслевых (функциональных) органов администрации Октябрьского городского округа Пермского края при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики. Обеспечено наличие информационных материалов о ходе исполнения бюджета, в том числе на официальном сайте размещена страница «Бюджет района» (в том числе «Бюджет для граждан»).

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» созданы условия для эффективной реализации полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами в Октябрьском городском округе Пермского края.

На исполнение запланированных показателей повлияли факторы:

-план по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 103,8%.

Перевыполнение фактического исполнения доходов от утвержденного бюджета на начало года составило 15 009,3 тыс. руб. в т. ч.: по  НДФЛ на  4 682,1 тыс. руб. за счет дивидендов в ООО «Стройтехсерсвис» в сумме  2522,9 тыс.руб.,ООО «Стройдорсервис» 550,6 тыс. руб, ООО «Газстройдеталь» 480,0 тыс.руб., выплаты тринадцатой зарплаты и премий в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 1 490,2  тыс .руб.

По транспортному налогу с физических лиц перевыполнение в сумме 2 260,3 тыс. руб. в связи с поступлением недоимки за 2019 г .и увеличением количества транспортных средств по физическим лицам на 899 единиц.

По плате по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления в сумме 4 039,0 тыс. руб., за счет заключенных дополнительных соглашений с ООО "Лукойл - Пермь". По доходам от реализации имущества  в сумме 1 432,3 тыс .руб. за счет уточненного плана приватизации на 2020 г. По ЕНВД за счет поступлений по итогам 4 квартала 2019 г. в сумме 1 340,0 тыс. руб. по штрафам 1 160,0 тыс .руб..

Перевыполнение фактических поступлений от уточненного бюджета на сумму 11 521,8 тыс. руб. за счет увеличения поступлений по  НДФЛ на сумму 5 589,9 тыс. руб.; по транспортному налогу 2 260,3 тыс. руб.;  акцизам 1 626,3 тыс.руб.,налогу, взимаемому по патентной системе налогообложения 959,7 тыс. руб.; арендной платы за земельные участки 732,7  тыс. руб.

Из 11 показателей, запланированных к достижению выполнено 11 показателей, оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 1,03 (высокая результативность).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2020 году составила 1 (полное финансирование).

По итогам 2020 года муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края» реализована с высокой эффективностью. Оценка - 5.

3.9. О ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественной безопасности Октябрьского городского округа Пермского края»

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Октябрьского городского округа Пермского края» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 17 декабря 2019 г. № 1049-266-01-05.

Цель муниципальной программы - обеспечение безопасности населения Октябрьского городского округа в сферах: предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени, безопасности людей на водных объектах. Предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепление законности и правопорядка за счет совершенствования системы общественного воздействия на причины и условия совершения правонарушений, в том числе совершенствования системы профилактики правонарушений и повышения эффективности профилактической деятельности. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского городского округа Пермского края, минимизация последствий проявлений террористических и экстремистских актов. Формирование у населения толерантного отношения к людям другой национальности. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Профилактика пожаров. Соблюдение и выполнение гражданами требований пожарной безопасности в различных сферах деятельности.

Программа имеет пять Подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий происшествий и ЧС природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны»;

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений»;

Подпрограмма 3 «Противодействие терроризму и экстремизму»;

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности»;

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В период реализации Программы внесены следующие изменения постановлениями Администрации Октябрьского городского округа (от 19.03.2020 г. № 281-266-01-05, от 13.07.2020 г. № 533-266-01-05, от 10.08.2020 г. № 623-266-01-05, от17.08.2020 № 643-266-01-05, от 12.11.2020 № 195-266-01-05, от 17.12.2020 № 331-266-01-05).

Для достижения выше указанной цели выполнены следующие задачи муниципальной программы:

- снижение происшествий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, количества погибших на водных объектах, Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания людей;

- повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка;

- профилактика семейно-бытовых конфликтов, домашнего насилия и предупреждение преступлений, совершаемых на бытовой почве;

- ограничение влияния на криминогенную обстановку лиц, склонных к совершению преступлений (ранее судимых за совершение преступлений; несовершеннолетних, состоящих на специализированных учетах, а также находящихся в трудной жизненной ситуации; употребляющих наркотические средства и токсические вещества, злоупотребляющих алкоголем);

- приведение в нормативное состояние муниципальных помещений, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности, путем проведения текущего ремонта в данных помещениях;

- приобретение оборудования, используемого в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности;

- проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Снижение количества пожаров, снижение количества погибших, травмированных. Снижение пожаров от детской шалости;

- приведение в нормативное состояние помещений, используемых в целях обеспечения пожарной безопасности;

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование аварийно-спасательного формирования.

Факторы повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2020 году:

- в связи с большим объемом работ соисполнителя программы планы обеспечения безопасности объектов дорожного хозяйства,  оценка уязвимости объектов дорожного хозяйства не разработаны.

- в связи с отсутствием на территории муниципального образования угрозы ЧС, риска возникновения ЧС;

- недостаточное финансирование, а также неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Из 21 показателя, запланированных к достижению выполнено 16 показателей, оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 0,7 (средняя результативность (недовыполнение плана)).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2020 году составила 1,06 (увеличенное финансирование).

По итогам 2020 года муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Октябрьского муниципального района Пермского края» реализована с уровнем эффективности ниже среднего. Оценка - 2.

  - О ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края»

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края» (далее – Программа) утверждена в новой редакции постановлением Администрации Октябрьского городского округа Пермского края от 17 декабря 2020г. № 328-266-01-05.

Цель муниципальной программы - обеспечение эффективного взаимодействия общества и исполнительной власти органов местного самоуправления Октябрьского городского округа.

Программа имеет две Подпрограмму:

Подпрограмма 1 «Развитие и гармонизация межнациональных отношений»;

Подпрограмма 2 «Сотрудничество социально ориентированных некоммерческих организаций и власти в решении социально-значимых задач».

В период реализации Программы внесены следующие изменения постановлениями Администрации Октябрьского городского округа (от 06.07.2020 г. № 522-266-01-05).

Для достижения выше указанной цели выполнены следующие задачи муниципальной программы:

- сохранение и качественное развитие стабильной позитивной межнациональной ситуации в Октябрьском городском округе;

- мониторинг общественного мнения населения Октябрьского городского округа;

- увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере;

- создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского городского округа Пермского края посредством оказания финансовой и консультационной поддержки.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края» организованы и проведены в сфере межнациональных отношений следующие  мероприятия:  районный праздник «Пасха Красная», муниципальный праздник «Катание с горы Куйбышевской» районный смотр-конкурс «Радуга талантов», районная выставка – ярмарка «Осеннее разноцветие», районный праздник Сабантуй, районный праздник «Блин, Масленица!», районный этнический праздник Липка, краевой праздник «Хлебный Спас».

Шесть общественных организаций округа на предоставленную субсидию провели 19 мероприятий.

Из 6 показателей, запланированных к достижению выполнено 6 показателя, оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 1 (высокая результативность).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2020 году составила 1 (полное финансирование).

По итогам 2020 года муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края» реализована с высоким уровнем эффективности. Оценка - 5

  - О ходе реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края»

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 17 декабря 2019 г. № 1036-266-01-05.

Цель муниципальной программы - повышение уровня благоустройства территории общего пользования и дворовых территорий Октябрьского городского округа.

Программа имеет одну Подпрограмму:

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды».

В период реализации Программы внесены следующие изменения постановлениями Администрации Октябрьского городского округа (от 18.03.2020 г. № 274-266-01-05, от 07.05.2020 г. № 419-266-01-05, от 03.06.2020 г. № 476-266-01-05, от 17.12.2020 № 334-266-01-05, от 18.12.2020 № 336-266-01-05).

Для достижения выше указанной цели выполнены следующие задачи муниципальной программы:

- обеспечение комфортности проживания граждан.

В результате реализации муниципальной программы количество благоустроенных дворовых территорий увеличилось на 3 территории, а количество благоустроенных общественных территорий увеличилось на 4 территории.

Из 3 показателей, запланированных к достижению выполнено 3 показателя, оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 1 (высокая результативность).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2020 году составила 1,01 (полное финансирование).

По итогам 2020 года муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» реализована с высоким уровнем эффективности. Оценка - 5

Приложение 1

Свод достигнутых целевых показателей муниципальных программ Октябрьского городского округа,

причины невыполнения показателей за 2020 год

| N п/п | Целевой показатель ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Процент исполнения % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показателей программы в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода | показателей программы в редакции на конец отчетного периода |  | (5/3*100) | (5/4*100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| МП «Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского городского округа Пермского края» |
| --- |
| 1 | Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство | 5 | 5 | 8,9 | 178 | 178 |  |
| 2 | Площадь земельных участков сданных в аренду, находящихся в собственности Октябрьского городского округа, га | 5,8 | 29 | 29 | 500 | 100 |  |
| 3 | Площадь земельных участков сданных в аренду, государственная собственность на которые не разграничена, тыс. га | 4500 | 18,238 | 18,238 | 0,4 | 100 |  |
| 4 | Площадь образованных земельных участков, из состава невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, га | 3,6 | 3,6 | 50 | 1389 | 1389 |  |
| 5 | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, местоположение границ которых подлежит уточнению | 27 | 44 | 44 | 163 | 100 |  |
| 6 | Площадь образованных земельных участков, на которых находятся объекты муниципальной собственности | 14 | 11 | 11 | 78 | 100 |  |
| 7 | Снижение задолженности по арендной плате за земельные участки, расположенные на территории Октябрьского городского округа | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |  |
| 8 | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых планируется проведение комплексных кадастровых работ | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| 9 | Количество проведенных проверок муниципального земельного контроля, без учета проверок исполнения предписаний, шт. | 5 | 7 | 52 | 1040 | 740 |  |
| 10 | Доля муниципального имущества, права на которые зарегистрированы в соответствии с законодательством | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Доля муниципального имущества приведенного в нормативное состояние | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Доля уплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых квартиры находятся в муниципальной собственности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | Количество объектов бесхозяйного и выморочного имущества, поставленного на учет, шт. | 5 | 5 | 2 | 40 | 40 |  |
| 14 | Количество приобретенного имущества для муниципальных нужд, шт. | 2 | 3 | 3 | 150 | 100 |  |
| 15 | Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты по истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, % | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 16 | Количество переселенных граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 43 | 69 | 65 | 151 | 94 | Переселение граждан в судебном порядке |
| 17 | Площадь освобожденных земельных участков, занятых аварийным жильем | 688,4 | 688,4 | 0 | 0 | 0 | отсутствие в отчетном году финансовых средств на снос и утилизацию аварийного жилья. |
| 18 | Информирование населения через средства массовой информации Октябрьского городского округа газеты «Вперед» | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | Опубликование было за счет других подпрограмм данной программы |
| 19 | Обеспечение деятельности Комитета земельно – имущественных отношений и градостроительной деятельности | Не менее 90 | Не менее 90 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |  |
| МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского городского округа Пермского края» |
| 1 | Количество проведенных мероприятий (акций, конкурсов) экологической направленности, шт. | 4 | 2 | 2 | 50 | 100 | В связи с временным приостановлением на территории Пермского края проведение любых спортивных, культурных, научных, публичных, общественных и досуговых мероприятий с участием физических лиц на открытых пространствах, а также в зданиях, строениях, сооружениях (и помещениях в них) по Указу губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. N 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» и отсутствием возможности проведения запланированных экологических мероприятий (конкурсов, игр) с массовым пребыванием людей уменьшено по направлению расходов 1.1.1 «Организация и проведение мероприятий экологической направленности» Основного мероприятия 1.1 «Осуществление экологического просвещения» подпрограммы 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды» по КБК 358 0603 03.1.01.10010 240 по Управлению развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства денежные средства местного бюджета в 2020 году на сумму 40 000 рублей 00 копеек |
| 2 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды, шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| 3 | Количество установленных информационных природоохранных знаков, шт. | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |  |
| 4 | Размер предотвращенного потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях, млн. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых осуществлено преддекларационное обследование гидротехнических сооружений с составлением актов, расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на ГТС | 15 | 23 | 23 | 153,3 | 100 | В связи с образовавшейся экономией по результатам конкурсных процедур |
| МП «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края» |
| 1 | Информирование населения через средства массовой информации Октябрьского городского округа газеты «Вперед», тыс. кв. см | 45,0 | 88,206 | 100,783 | 224 | 114 |  |
| 2 | Информирование населения через печатное средство массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления Октябрьского городского округа», тыс. кв. см | 350,0 | 350,0 | 609,47 | 174 | 174 |  |
| 3 | Обеспечение деятельности главы городского округа - главы администрации Октябрьского городского округа для осуществления своих функций, % | не менее 90 | не менее 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Обеспечение деятельности Администрации Октябрьского городского округа для осуществления своих функций, % | не менее 90 | не менее 90 | 99 | 100 | 100 |  |
| 5 | Обеспечение и осуществление мер по решению проблем, связанных с соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорностью и правонарушениями, % | не менее 90 | не менее 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Выполнение государственных полномочий Пермского края по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части архивного фонда Пермского края, % | не менее 90 | не менее 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Исполнение Администрацией Октябрьского городского округа в лице должностных лиц Администрации государственной функции по составлению протоколов об административных правонарушениях, % | не менее 90 | не менее 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Установление прав на предоставление за счет средств федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений и условия их предоставления гражданам РФ, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, чел. | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 |  |
| 9 | Исполнение положений и условий, установленных по расходованию средств, передаваемых из бюджета Пермского края Октябрьскому городскому округу в целях финансирования расходов, связанных с осуществлением полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений, % | не менее 90 | не менее 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Обеспечение деятельности Административной комиссии Октябрьского городского округа Пермского края, уполномоченной рассматривать дела об административных правонарушениях, отнесенных к её компетенции, % | не менее 90 | не менее 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| МП «Развитие системы образования Октябрьского городского округа Пермского края» |
| 1 | Увеличение количества детей в возрасте от 1 года до 7 лет, подвозимых в муниципальные дошкольные образовательные организации и в структурные подразделения муниципальных общеобразовательных организаций | 24 | 24 | 28 | 116 | 116 | Увеличение достигнуто за счет подвоза детей из п. Зуевский, после прекращения ИП образовательной деятельности |
| 2 | Увеличение количества детей, получивших услугу в службе ранней помощи | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | выполнено |
| 3 | Доля детей-инвалидов, получающих услугу дошкольного образования в разных формах и на дому | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | выполнено |
| 4 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | выполнено |
| 5 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, % | 98,5 | 98,5 | 100 | 101,5 | 101,5 | Улучшение показателя. Один выпускник 11 класса не получил аттестат о среднем общем образовании |
| 6 | Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено |
| 7 | Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которым созданы условия для дистанционного обучения из числа обучающихся детей-инвалидов, нуждающихся в дистанционной форме обучения | 90 | 90 | 100 | 111 | 111 | Обеспечена заявка на 1 обучающегося об обучении ребенка инвалида в дистанционной форме. Потребность реализована. |
| 8 | Охват учащихся общеобразовательных школ Октябрьского городского округа услугой "Электронный дневник" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено |
| 9 | Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании | 99,6 | 99,6 | 100 | 100,1 | 100,1 | Улучшение показателя. Один выпускник 9 класса не получил аттестат об основном общем образовании |
| 10 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | 77 | 77 | 77 | 100 | 100 | Выполнено |
| 11 | Количество детей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти Октябрьского городского округа проекты и программы | 9000 | 9000 | 9576 | 106 | 106 | Увеличение за счет мероприятий, проводившихся в онлайн-формате из-за карантина по ковиду |
| 12 | Доля детей с ОВЗ, проживающих на территории Октябрьского района, и охваченных образовательными услугами в организациях дополнительного образования | 36 | 36 | 36 | 100 | 100 | Выполнено |
| 13 | Доля детей, участвующих в районных, межрайонных и краевых спортивных мероприятиях | 35 | 35 | 27 | 77 | 77 | Уменьшение за счет эпидемиологических мер (карантин) по ковиду |
| 14 | Доля молодых учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций района Октябрьского городского округа | 19 | 19 | 19 | 100 | 100 | Выполнено |
| 15 | Доля учителей начального общего образования, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| 16 | Доля учителей основного общего образования, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| 17 | Увеличение количества обучающихся, включенных в проект «Мобильный учитель» | 60 | 60 | 72 | 120 | 120 | Улучшение показателя. По проекту «Мобильный учитель» в 2019-2020 уч.году ездили три педагога. На обслуживании три школы: Уразметьевская школа, Богородская СОШ, Б-Сарсинская школа |
| 18 | Доля руководителей и педагогических работников образовательных организаций, с которыми заключен эффективный контракт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| 19 | Доля педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационную категорию к общему числу педагогических работников района | 43 | 43 | 44 | 102 | 102 | Улучшение показателя. за счет увеличения количества педагогов, желающих получить категорию |
| 20 | Количество аварийных зданий и помещений в образовательных учреждениях Октябрьского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Доля образовательных учреждений Октябрьского городского округа, принятых комиссиями к началу учебного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено |
| 22 | Проведение капитальных и текущих ремонтов образовательных учреждений | 16 | 16 | 19 | 118 | 118 | Увеличение показателя, за счет экономии денежных средств при проведении аукционов, и текущего ремонта |
| 23 | Количество приобретенного автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 24 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | Ремонт спортзалов МБОУ «Сарсинская СОШ им. А.М. Карпова», МКОУ «Ишимовская СОШ» |
| 25 | Уровень выполнения показателей программы (от общего количества показателей программы) | 99 | 99 | 96 | 97 | 97 | Уменьшение за счет эпидемиологических мер (карантин) по ковиду |
| 26 | Уровень исполнения бюджета образовательными организациями Октябрьского городского округа | 99 | 99 | 97 | 98 | 98 | В декабре поступили средства краевого бюджет без права расходования |
| МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском городском округе Пермского края» |
| 1 | Число клубных формирований, ед. | 176 | 176 | 179 | 101,7 | 101,7 | Выполнено. По данным статистической отчетности за 2020 г. (форма-7НК) |
| 2 | Количество участников клубных формирований, чел. | 2290 | 2290 | 2347 | 102,5 | 102,5 | Выполнено. По данным статистической отчетности за 2020 г. (форма-7НК) |
| 3 | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных за год, ед. | 5026 | 5026 | 5402 | 107,5 | 107,5 | Выполнено. Количество мероприятий в 2020 году - 5402 ед., в т.ч.: - клубы – 3102 ед.; - музей – 168 ед. (экскурсии, лекции, выставки, мероприятия); - библиотеки – 2115 ед; - ДШИ – 17 ед. |
| 4 | Количество посетителей мероприятий, организуемых учреждениями клубного типа, чел. | 324865 | 324865 | 130992 | 40,3 (план 35 %) | 40,3 (план 35 %) | Выполнено на 40,3 %, при плане 35 %. План выполнения в условиях ограничительных мер 35 % («дорожная карта») согласно методике расчета показателя числа посещений (распоряжение Минкультуры России от 16.10.2020 № Р-1358 |
| 5 | Число зарегистрированных пользователей , чел. | 20770 | 20770 | 16289 | 78,4 | 78,4 | Не выполнено. Невыполнение показателя в связи с введением ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и перевода работников на дистанционный режим работы и ограничение посещения библиотек |
| 6 | Объем библиотечных фондов ежегодно, ед. | 241154 | 241154 | 240080 | 99,6 | 99,6 | Не выполнено. В связи с открытием детской модельной библиотеки произошли списание и замена фондов, а также списание фондов в сельских библиотеках |
| 7 | Доля компьютеризированных и имеющих доступ в сеть Интернет библиотек, от общего числа библиотек | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. Все библиотеки имеют доступ в сеть Интернет |
| 8 | Количество экземпляров на 1000 жителей, ед. | 8000 | 8000 | 8926 | 111,6 | 111,6 | Общий библиотечный фонд 240080 экз. Население – 26898 чел. |
| 9 | Количество представленных музейных экспозиций (в том числе виртуальных), ед. | 13 | 13 | 3 | 23 | 23 | Не выполнено. По данным статистической отчетности (форма 8-НК) |
| 10 | Количество посетителей музея (в том числе виртуальных), ед. | 53739 | 53739 | 96934 | 180,4 | 180,4 | Выполнено |
| 11 | Доля детей обучающихся в ДШИ от общего количества обучающихся в средних общеобразовательных школах Октябрьского городского округа с 1 – 8 классы, % | 9 | 9 | 13,3 | 147,8 | 147,8 | Выполнено. Количество обучающихся на 20.09.2020 с 1 – 8 классы 3161 чел. В ДШИ - 420, в т.ч. по платным услугам 120 человек |
| 12 | Доля детей обучающихся в ДШИ от общего числе детей, проживающих в Октябрьском городском округе в возрасте от 0 – 17 лет, % | 4,2 | 4,2 | 10,8 | 257 | 257 | Выполнено. Количество проживающих детей 3887 чел. (0-17 лет). Обучающихся 420 чел., в т.ч. на платной основе 120 чел. |
| 13 | Число региональных, федеральных программ в сфере культуры, спорта и молодежной политики, в которых за год принял участие Октябрьский городской округ, ед. | 3 | 3 | 7 | 233,3 | 233,3 | Выполнено. Конкурсы социальных и культурных проектов: - «59 фестивалей 59 региона». - конкурс «Местный дом культуры» (для КДУ); - конкурс на лучшее учреждение культуры, лучший работник; - по модернизации музейного дела; - на развитие библиотечного дела; - краевой конкурс «Творческие люди»; - краевой конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» |
| 14 | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку (с выдачей соответствующих удостоверений и сертификатов) в течение одного года от общей численности специалистов, % | 5 | 5 | 14,7 | 294 | 294 | Выполнено. Всего специалистов – 150 чел. (ДШИ – 19, УКСиМП – 5, КДЦ – 68, музей – 5, СЦ – 5, ЦБС – 48) Из них прошли курсы повышения квалификации 22 чел. (в т.ч. ДШИ-7, ЦБС – 20), что составляет 14,7 % от общего числа работников |
| 15 | Количество выпущенных издательских материалов, ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | Выполнено. Книга «Рассказы о войне и мире» (декабрь, 2020) |
| 16 | Количество молодёжных мероприятий, ед. | 28 | 28 | 38 | 135,7 | 135,7 | Выполнено |
| 17 | Количество участников молодежных мероприятий, ед. | 25000 | 25000 | 36948 | 147,8 | 147,8 | Выполнено. На основании годовой формы 7-нк за 2020 год (возраст от 14 до 35 лет) |
| 18 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, % | 42 | 44,2 | 44,3 | 105,5 | 100,2 | Выполнено. По данным годовой статистической отчетности 1-ФК за 2020 год |
| 19 | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 55 | 55,9 | 61 | 110,9 | 109,1 | Постановление от 09.11.2020 №176-266-01-05. Выполнено. По данным годовой статистической отчетности 1-ФК за 2020 год |
| 20 | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности граждан среднего возраста | — | 44,8 | 46,7 | — | 104,2 | Постановление от 09.11.2020 №176-266-01-05. Выполнено. По данным годовой статистической отчетности 1-ФК за 2020 год |
| 21 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности граждан старшего возраста | — | 17,3 | 17,4 | — | 100,6 | Постановление от 09.11.2020 №176-266-01-05. Выполнено. По данным годовой статистической отчетности 1-ФК за 2020 год |
| 22 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | — | 76,5 | 79,9 | — | 104,4 | Постановление от 09.11.2020 №176-266-01-05. Выполнено. По данным годовой статистической отчетности 1-ФК за 2020 год |
| 23 | Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры, % | 70 | 80,0 | 80,5 | 115 | 100,6 | Выполнено. По данным годовой статистической отчетности 1-ФК за 2020 год |
| 24 | Доля граждан Октябрьского городского округа, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, % | 20 | 20 | 57,8 | 289,0 | 289,0 | Выполнено. По данным годовой статистической отчетности 2-ГТО за 2020 год |
| 25 | Доля объектов культуры и спорта, находящихся в нормативном состоянии от их общего числа (количества зданий, находящихся в оперативном управлении, в том числе структурных подразделений, филиалов), % | 80 | 80 | 95 | 118,8 | 188,8 | Выполнено. В учреждениях проведены текущие ремонты. Требуется капитальный ремонт Октябрьского ДК и строительство нового здания в д.Атнягузи |
| 26 | Устранение предписаний надзорных органов, % | 80 | 80 | 75 | 93,8 | 93,8 | Выполнение предписаний по Русско-Сарсинскому СДК и Богородскому СДК запланировано на 2021 год |
| 27 | Выполнение показателей муниципальной Программы и подпрограмм, % | 90 | 90 | 88 | 88,1 от планового показателя | 99,3 от планового показателя | Выполнено. Процент исполнения основных целевых показателей - 88 %. Процент исполнения плановых финансовых значений – ___ % |
| МП «Социальная поддержка граждан Октябрьского городского округа Пермского края» |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей | Не менее 2 | Не менее 2 |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение права семей с детьми на получение дошкольного образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Обеспечение мерами социальной поддержки учащихся из малоимущих семей и многодетных малоимущих семей, сокращение количества детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Количество мероприятий, направленных на повышение ценности семьи, формирование ответственной, позитивной, родительской позиции, кол. | 9 | 9 | 9 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля детей, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 29 | 29 | 31,6 | 108, 9 | 108, 9 |  |
| 6 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | 20 | 20 | 17 | 85 | 85 |  |
| 7 | Количество жилых помещений, построенных (приобретенных) для обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 20 | 20 | 17 | 85 | 85 |  |
| 8 | Численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями, на конец отчетного периода | 109 | 109 | 152 | - | 139,4 | В соответствии с фактическим поступлением заявлений о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |
| 9 | Доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости, от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), % | 76 | 76 | 70,8 | 93, 6 | 93, 6 |  |
| 10 | Доля детей, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), % | 10 | 10 | 7,9 | 79 | 79 |  |
| 11 | Доля детей, имеющих выраженный эффект оздоровления от числа оздоровленных детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), % | 85,1 | 85,1 | 85,6 | 100, 6 | 100, 6 |  |
| 12 | Доля удовлетворенности семей с детьми доступностью и качеством оздоровительно-образовательных услуг, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и охваченных всеми формами оздоровления организованными всеми формами оздоровления и отдыха, % | 85 | 85 | 57,2 | 67,3 | 67,3 |  |
| 14 | Доля школьников, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в муниципальном районе, % | 0,25 | 0,25 | 0,18 | 72 | 72 |  |
| 15 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в правоохранительных органах, привлеченных к участию в мероприятиях в каникулярное время, чел. | 110 | 110 | 53 | 48,2 | 48,2 |  |
| 16 | Количество занятий с родителями, состоящими на учете семей находящихся в социально опасном положении, с приемными родителями, кол. | не менее 4 | не менее 4 | 25 | 100 | 100 |  |
| 17 | Количество отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» обеспечиваемых жилыми помещениями в год | 1 | 1 | 2 | 100 | 200 |  |
| 18 | Доля граждан, получивших меру социальной поддержки по оплате жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг от общего количества граждан, имеющих право на данную льготу | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 19 | Доля граждан, обеспеченных пенсией за выслугу лет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 20 | Доля работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, от общего количества работников поставленных на учет | 100 | 100 | 95, 5 | 95, 5 | 95, 5 | Отсутствие потребителей |
| 21 | Доля доступных объектов для инвалидов, находящихся в муниципальной собственности | 83 | 83 | 83 | 100 | 100 |  |
| 22 | Доля доступных для инвалидов объектов физической культуры и спорта от общего количества объектов физической культуры и спорта | 96 | 96 | 96 | 100 | 100 |  |
| 23 | Доля доступных для инвалидов объектов культуры от общего количества объектов культуры на территории муниципального образования | 89 | 89 | 89 | 100 | 100 |  |
| 24 | Доля доступных для инвалидов объектов образования от общего количества объектов образования на территории муниципального образования | 36, 8 | 36, 8 | 36, 8 | 100 | 100 |  |
| 25 | Укомплектованность специалистами государственного учреждения здравоохранения района | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |  |
| 26 | Доля привлеченных медицинских работников, оставшихся работать в учреждении здравоохранения района в течение года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| МП «Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края» |
| 1 | Приобретение и внесение минеральных удобрений, тонн физ. веса | 120 | 120 | 236,7 | 197,2 | 197,2 |  |
| 2 | Приобретение семян многолетних бобовых культур, тонн | 0 | 3 | 3 | 0 | 100,0 |  |
| 3 | Сохранение племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4 | Реализация молока, тонн | 6520 | 6520 | 6929 | 106,3 | 106,3 |  |
| 5 | Индекс производительности труда, % | 108,0 | 108,0 | 130,7 | 121,0 | 121,0 |  |
| 6 | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе молодых семей и молодых специалистов, семей | 3 | 2 | 2 | 66,7 | 100,0 |  |
| 8 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9 | Сохранение числа предпринимателей осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 110 | Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, % | 90 | 90 | 90 | 100,0 | 100,0 |  |
| 111 | Реализация УСХиРП отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, % | 90 | 90 | 90 | 100,0 | 100,0 |  |
| МП «Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края» |
| 1 | Внесение проекта решения Думы о бюджете Октябрьского городского округа на очередной финансовый год и плановый период в Думу в срок | да | да | да | - | - |  |
| 2 2 | Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Октябрьского городского округа Пермского края/% | не более 7 | более 7 | 7,8 | 100 | 100 | Перевыполнение фактического исполнения доходов от утвержденного бюджета на начало года составило 15 009,3 тыс. руб. в т. ч.: по НДФЛ на 4 682,1 тыс. руб. за счет дивидендов в ООО «Стройтехсерсвис» в сумме 2522,9 тыс.руб.,ООО «Стройдорсервис» 550,6 тыс. руб, ООО «Газстройдеталь» 480,0 тыс.руб., выплаты тринадцатой зарплаты и премий в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 1 490,2 тыс .руб. По транспортному налогу с физических лиц перевыполнение в сумме 2 260,3 тыс. руб. в связи с поступлением недоимки за 2019 г .и увеличением количества транспортных средств по физическим лицам на 899 единиц. По плате по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления в сумме 4 039,0 тыс. руб., за счет заключенных дополнительных соглашений с ООО "Лукойл - Пермь". По доходам от реализации имущества в сумме 1 432,3 тыс .руб. за счет уточненного плана приватизации на 2020 г. По ЕНВД за счет поступлений по итогам 4 квартала 2019 г. в сумме 1 340,0 тыс. руб. по штрафам 1 160,0 тыс .руб. |
| 3 | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Октябрьского городского округа Пермского края/ % | не менее 93 % и не более 107 % | не менее 93 % и не более 107 % | 105,9 | 100 | 100 | Перевыполнение фактических поступлений от уточненного бюджета на сумму 11 521,8 тыс. руб. за счет увеличения поступлений по НДФЛ на сумму 5 589,9 тыс. руб.; по транспортному налогу 2 260,3 тыс. руб.; акцизам 1 626,3 тыс.руб.,налогу, взимаемому по патентной системе налогообложения 959,7 тыс. руб.; арендной платы за земельные участки 732,7 тыс. руб. |
| 4 | Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам | не менее 90 | не менее 90 | 94 | 100 | 100 |  |
| 5 | Отсутствие муниципального долга Октябрьского городского округа в части привлечения средств кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Уровень исполнения установленных законодательством РФ требований о составе отчетности об исполнении бюджета Октябрьского городского округа Пермского края/% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Количество замечаний КСП Октябрьского городского округа, препятствующих утверждению решения Думы Октябрьского городского округа о годовом отчёте об исполнении бюджета Октябрьского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Количество участников публичных слушаний по проекту решения Думы Октябрьского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период/не менее 45 | не менее 45 | не менее 45 | 0 | 0 | 0 | В связи ограничением проведения массовых мероприятий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, публичные слушания проведены в заочной форме |
| 9 | Количество участников публичных слушаний по проекту решения Думы о годовом отчёте об исполнении бюджета Октябрьского городского округа/не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | 0 | 0 | 0 | В связи ограничением проведения массовых мероприятий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, публичные слушания проведены в заочной форме |
| 10 | Количество сеансов взаимодействия посетителей с данными, опубликованными Финансовым управлением на официальном сайте в разделе «Бюджет района» | не менее 250 | не менее 250 | 22822 | 100 | 100 | Население, проживающее на территории района приняли активное участие в посещении официального сайта с целью ознакомления с данными, опубликованными Финансовым управлением |
| 11 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) /% | 90 | 90 | 90,9 | 101 | 101 |  |
| МП «Обеспечение общественной безопасности Октябрьского городского округа Пермского края» |
| 1 | Количество объектов дорожного хозяйства с оценкой уязвимости, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | В связи с большим объёмом работ оценка уязвимости объектов дорожного хозяйства в 2020 году не проводилась. |
| 2 | Количество объектов дорожного хозяйства с планами обеспечения безопасности, ед | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | В связи с большим объёмом работ планы обеспечения безопасности объектов дорожного хозяйства в 2020 году не проводились |
| 3 | Доля граждан обученных действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, % | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | - |
| 4 | Количество паспортов безопасности Октябрьского городского округа, ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Количество учебно-консультационных пунктов укомплектованных учебно-методическим материалом, ед | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием лицензии учебно-консультационные пункты отсутствуют. |
| 6 | Уровень достижения показателей программы (от общего количества установленных программой целевых показателей). % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 7 | Доля ранее судимых лиц, от общего количества лиц, совершивших преступления, % | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 100 | 100 | - |
| 8 | Количество публикаций в год не менее. шт | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 9 | Количество листовок профилактической направленности, экз | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 10 | Количество помещений, подлежащих приведению в нормативное состояние, ед | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | - |
| 11 | Количество «Месячников безопасности детей» | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | - |
| 12 | Количество информационных стендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Количество статей (заметок) в СМИ и на официальном сайте округа, кол-во | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | - |
| 14 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Кол-во | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | - |
| 15 | Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, кол-во | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Отмена мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. |
| 16 | Профилактика пожаров, соблюдение и выполнение требований пожарной безопасности гражданами Октябрьского городского округа, кол-во | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100 | 100 | - |
| 17 | Подготовка и проведение мероприятий, направленных на изучение правил и требований пожарной безопасности, кол-во | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Отмена мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. |
| 18 | Подготовка и проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства работников аварийно-спасательного формирования и добровольной пожарной охраны, кол-во | 1 | 1 | 0 |  |  | Отмена мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. |
| 19 | Количество помещений, подлежащих приведению в нормативное состояние, ед | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 20 | Обеспечение реализации муниципальной программы, % выполнения | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | - |
| 21 | Обеспечение деятельности казенных учреждений, % выполнения | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | - |
| МП «Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края» |
| 1 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | 82 | 82 | 82 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений | 96-97 | 96-97 | 96-97 | 100 | 100 |  |
| 3 | Количество проведенных мероприятий в сфере межнациональных отношений | не менее 20 | не менее 20 | 20 | 100 | 100 |  |
| 4 | Количество участий делегаций Октябрьского муниципального района в мероприятиях различного уровня | не менее 5 | не менее 3 | 6 | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсах на получение субсидий, не менее двух | не менее 2 | не менее 2 | 6 | 100 | 100 |  |
| 6 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка, не менее двух | не менее 2 | не менее 2 | 6 | 100 | 100 |  |
| МП «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий, шт. | 5 | 4 | 4 | 80 | 100 | В связи с уменьшением федерального и краевого финансирования |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий, шт. | 5 | 3 | 3 | 60 | 100 |  |
| 3 | Количество обустроенных контейнерных площадок, шт. | 27 | 0 | 0 | х | х |  |

Приложение 2

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ Октябрьского городского округа в 2020 году

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Объёмы и источники финансирования | Причины не освоения |
| --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
|  |  | в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода | в редакции на конец отчетного периода |  | (5/3*100) | (5/4*100) |  |
| Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского городского округа Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 15805,7 | 21885,5 | 19667,0 | 124 | 89 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1367,6 | 6453,2 | 6400,2 | 468 | 99 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 18188,4 | 34002,2 | 32546,6 | 179 | 96 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 35361,7 | 62340,9 | 58613,8 | 165,8 | 94 |  |
| Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1266,2 | 1510,6 | 1269,8 | 102,6 | 86,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1266,2 | 1510,6 | 1269,8 | 102,6 | 86,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 6593,8 | 12660,6 | 10678,2 | 161 | 84,3 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 5085,6 | 5085,6 | 100 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 6593,8 | 17746,2 | 15763,8 | 239,1 | 88,8 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем граждан» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1367,6 | 1367,6 | 1314,6 | 96,1 | 96,1 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 18188,4 | 34002,2 | 32546,6 | 178,9 | 95,8 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 19556,0 | 35369,8 | 33861,2 | 275,0 | 191,9 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 7945,7 | 7714,3 | 7690,1 | 96,8 | 99,7 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 7945,7 | 7714,3 | 7690,1 | 96,8 | 99,7 |  |
| Муниципальная про-грамма «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского городского округа Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 3974,0 | 4745,5 | 4745,5 | 119,4 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 10779,4 | 10779,4 | 10779,4 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 14753,4 | 15524,9 | 15524,9 | 105,2 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 380,8 | 277,8 | 277,8 | 72,9 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 380,8 | 277,8 | 277,8 | 72,9 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 3593,2 | 4467,7 | 4467,7 | 124,3 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 10779,4 | 10779,4 | 10779,4 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 14372,6 | 15247,1 | 15247,1 | 106,1 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 34 331,7 | 35 131,0 | 34 612,2 | 100,8 | 98,5 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1 966,2 | 1 966,2 | 1 966,2 | 100 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 36 297,9 | 37 097,2 | 36 578,4 | 100,8 | 98,6 |  |
| Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 890,6 | 2 243,9 | 2 056,7 | 230,9 | 91,7 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 890,6 | 2 243,9 | 2 056,7 | 230,9 | 91,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 33 441,1 | 32 887,1 | 32 555,5 | 97,4 | 99,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1 966,2 | 1 966,2 | 1 966,2 | 100 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 35 407,3 | 34 853,3 | 34 521,7 | 97,5 | 99,0 |  |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Октябрьского городского округа Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 122562,6 | 135540,6 | 114207,6 | 93,2 | 84,3 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 289617,3 | 353649,5 | 363229,3 | 125,4 | 102,7 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 12998,2 | 12546,0 |  | 95,5 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 3624,9 | 2375,7 | 1348,5 | 37,2 | 56,7 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 415804,8 | 504564,0 | 491331,4 | 118,1 | 97,4 |  |
| Подпрограмма 1 «Система дошкольного образования» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 26477,5 | 26477,5 | 25434,9 | 96,1 | 96,1 | 7977,4 тыс.руб. поступило 30.12.19г., на расходование в 2020 году, 4479,1тыс.руб. поступило 30.12.20г., без права расходования в 2020 году, согласно Постановления ПК 939-П от 11.12.2020, |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 93736,9 | 102500,4 | 110398,5 | 117,8 | 107,7 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 3223,1 | 2337,9 | 1310,8 | 81,7 | 81,8 | снижение поступления родительской платы, в связи сэпидемиологической обстановкой, уменьшение дней посещаемости ДОУ |
|  | Итого, тыс. руб. | 123437,5 | 131315,8 | 137144,2 | 106,8 | 94,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Система начального, основного, среднего общего образования» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 60 046,8 | 58 714,6 | 54 820,8 | 91,3 | 93,3 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 189 392,1 | 225 171,4 | 231058,3 | 122 | 102,6 | 2595,6 тыс.руб. поступило 30.12.20г., согласно Постановления ПК 939-П от 11.12.2020, доведены средства на «малокомплектность» 25.12.2020 |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 12 998,2 | 12546 | 0 | 95,5 | в связи с эпидемиологической обстановкой было много случаев нетрудоспособности педагогов и карантина обучающихся |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 401,8 | 37,8 | 37,8 | 9,4 | 100 | Обеспечение питанием школьников, через аутсорсинг, в связи с эпидемиологической обстановкой ипереходом на дистанционное обучение, сократилось |
|  | Итого, тыс. руб. | 249 840,7 | 296 922 | 298462,9 | 108,0 | 95,2 |  |
| Подпрограмма 3 «Система дополнительного образования» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 12417,9 | 13080,1 | 13080,1 | 105,3 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 12417,9 | 13080,1 | 13080,1 | 105,3 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 4 «Кадровая политика в системе образования» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 281,40 | 155,6 | 155,6 | 55,3 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 6488,3 | 6589,8 | 6200,7 | 95,6 | 94,1 | Выход на пенсию педагогов – почетных работников образования, окончание срока высшей квалификационной категории некоторых педагогов, окончание срока доплат молодому специалисту. Возвраты единовременных выплат молодым специалистам в связи с увольнением, Фактически трудоустроено молодых специалистов меньше, чем планировалось. |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 6769,7 | 6745,4 | 6356,3 | 93,9 | 94,2 |  |
| Подпрограмма 5 «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 5881,3 | 19906,8 | 16050,3 | 272,9 | 80,6 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 19387,9 | 15571,8 | 0 | 80,3 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 5881,3 | 39294,7 | 31622,1 | 537,7 | 80,5 |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 17457,7 | 17206,0 | 4665,8 | 26,7 | 27,1 | Ликвидация МБУ ЦБОО, уменьшение БА в дек.2020г. на сумму 12534,5 |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 17457,7 | 17206,0 | 4665,8 | 26,7 | 27,1 |  |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском городском округе Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 86618,2 | 83975,8 | 79292,2 | 91,5 | 94,4 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 14079,4 | 8911,9 | 100 | 63,3 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 323,2 | 323,2 | 100 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 14 | 115,4 | 112,2 | 801,4 | 97,2 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 86632,2 | 98493,8 | 88639,5 | 102,3 | 90 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие искусства и культуры» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 67312,3 | 65988,9 | 65546 | 97,4 | 99,3 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 126,8 | 126,8 | 100 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 323,2 | 323,2 | 100 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 14 | 115,4 | 112,2 | 801,4 | 97,2 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 67326,3 | 66554,3 | 66108,2 | 98,2 | 99,3 |  |
| Подпрограмма 2 «Молодежная политика» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 84 | 84 | 100 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 100 | 184 | 184 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 8145,8 | 8507,8 | 7660,7 | 94 | 90 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 11792,6 | 6653 | 100 | 56,4 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 8145,8 | 20300,4 | 14313,7 | 175,7 | 70,5 |  |
| Подпрограмма 4 «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, спорта» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 4489,6 | 2825,4 | 2816,1 | 62,7 | 99,7 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 2076 | 2048,1 | 100 | 98,7 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 4489,6 | 4901,4 | 4864,2 | 108,3 | 99,2 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 6570,5 | 6553,7 | 3169,4 | 48,2 | 48,4 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 6570,5 | 6553,7 | 3169,4 | 48,2 | 48,4 |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского городского округа Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 10629,7 | 10708,1 | 10188,2 | 95,8 | 95,1 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 77291,3 | 72689,0 | 66946,8 | 86,6 | 92,1 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 1578,6 | 3544,2 | 3972,5 | 251,6 | 112,1 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 234,4 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 89734,0 | 86941,3 | 81107,5 | 90,4 | 93,3 |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка семей и детей» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 4456,6 | 3538,8 | 3172,3 | 71,2 | 89,6 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 54694,3 | 52307,0 | 46993,3 | 85,9 | 89,8 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 3544,2 | 2393,9 | - | 67,5 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 59150,9 | 58011,4 | 52559,5 | 88,8 | 90,6 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1484,1 | 1484,1 | 1314,5 | 88,6 | 88,6 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 6472,8 | 4057,8 | 3167,8 | 48,9 | 78,1 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 234,4 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 8191,3 | 5541,9 | 4482,3 | 54,7 | 80,9 | неисполнение произошло в результате отсутствия потребителей и эпидемии |
| Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |  |
| Подпрограмма 4 «Реализация системы мер социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 4394,4 | 5390,6 | 5407,9 | 123,1 | 100,3 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 15540,4 | 15540,4 | 16201,8 | 104,3 | 104,3 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 19934,8 | 20931,0 | 21609,7 | 108,4 | 103,2 |  |
| Подпрограмма 5 «Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 100 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 100 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 1578,6 | 1578,6 | 1578,6 | 100 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2357,0 | 2357,0 | 2357,0 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Муниципальная программа «Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 7110,1 | 8064,3 | 7681,4 | 108 | 95,3 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1873,4 | 1240,6 | 1240,5 | 66,2 | 100,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 3183,7 | 1472,6 | 1472,1 | 46,2 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 12167,2 | 10777,5 | 10394,0 | 85,4 | 96,4 |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка подотраслей сельского хозяйства и кадрового потенциала» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 2500,0 | 2711,0 | 2650,7 | 106,0 | 97,8 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По субсидиям на возмещение части затрат на приобретение семян многолетних бобовых культур было запланировано приобретение 5т. семян многолетних бобовых культур, а фактическое приобретение составило 3т. |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2500,0 | 2711,0 | 2650,7 | 106,0 | 97,8 |  |
| Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 66,7 | 66,7 | По субсидиям на возмещение части затрат на приобретение семян многолетних бобовых культур было запланировано приобретение 5т. семян многолетних бобовых культур, а фактическое приобретение составило 3т. |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 66,7 | 66,7 |  |
| Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 392,5 | 181,5 | 181,5 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1177,3 | 544,5 | 544,5 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 3183,2 | 1472,1 | 1472,1 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 4753,0 | 2198,1 | 2198,1 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 4 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 50,0 | 1050,0 | 728,4 | 1456,8 | 69,4 | Отсутствие заявителей по субсидиям на возмещение части затрат, связанных с приобретением СМСП оборудования для переработки сырья и промышленных бытовых отходов |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 50,0 | 1050,0 | 728,4 | 1456,8 | 69,4 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 4167,6 | 4121,8 | 4120,8 | 98,9 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 695,8 | 695,8 | 695,8 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 4863,4 | 4817,6 | 4816,6 | 99,0 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 11320,6 | 11242,7 | 11207,6 | 99 | 99,7 | Отклонение 35,1 тыс. руб., в том числе: 15,1 тыс. руб. излишне запланированная сумма по начислениям на оплату труда на суммы, неподлежащие обложению страховыми взносами (материальная помощь, пособия по временной нетрудоспособности); 20,0 тыс. руб. отказ поставщика ГСМ от расторжения договора. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 11320,6 | 11242,7 | 11207,6 | 99 | 99,7 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 11320,6 | 11242,7 | 11207,6 | 99 | 99,7 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 11320,6 | 11242,7 | 11207,6 | 99 | 99,7 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Октябрьского городского округа Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 25064,8 | 28044,8 | 26762,4 | 106,78 | 95,4 | Большой объем работ у соисполнителя программы, отсутствие на территории муниципального образования угрозы ЧС, риска возникновения ЧС, отсутствие финансирования |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 4739,4 | 4127,8 | 0 | 87,1 | Экономия при заключении муниципального контракта. |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 25064,8 | 32784,2 | 30890,3 | 123,25 | 94,2 |  |
| Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий происшествий и ЧС природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 311,2 | 505,8 | 278,2 | 89,4 | 55,1 | Большой объем работ у соисполнителя программы, отсутствие на территории муниципального образования угрозы ЧС, риска возникновения ЧС. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 311,2 | 505,8 | 278,2 | 89,4 | 55,1 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 155,5 | 665,5 | 533,2 | 0 | 80,12 | Экономия бюджетных средств при заключении муниципального контракта и прямых договоров |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 4739,4 | 4127,8 | 0 | 87,1 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 155,5 | 5404,9 | 4661,0 | 0 | 86,24 |  |
| Подпрограмма 3 «Противодействие терроризму и экстремизму» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 15,8 | 31,6 | 31,6 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 15,8 | 31,6 | 31,6 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 292,7 | 442,2 | 23,9 | 8,2 | 5,41 | Отмена процедуры по заключению муниципального контракта. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 292,7 | 442,2 | 23,9 | 8,2 | 5,41 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 24255,4 | 26381,3 | 25911,4 | 106,83 | 98,2 | Экономия бюджетных средств при прямых договоров. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 24255,4 | 26381,3 | 25911,4 | 106,83 | 98,2 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 805, 0 | 796, 3 | 796, 3 | 98,9 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 805, 0 | 796, 3 | 796, 3 | 98,9 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие и гармонизация межнациональных отношений» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 445,0 | 436,3 | 436,3 | 98 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 445,0 | 436,3 | 436,3 | 98 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Сотрудничество социально ориентированных некоммерческих организаций и власти в решении социально-значимых задач» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 100 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 100 | 100 |  |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1903,5 | 1280,5 | 1265,10 | 66,5 | 98,8 | Экономия при проведении аукционов и по итогам приема выполненных работ |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 2677,3 | 2677,3 | 2653,80 | 99,1 | 99,1 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 9747,4 | 9747,4 | 9632,7 | 98,8 | 98,8 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 14328,2 | 13805,2 | 13651,6 | 95,3 | 98,9 |  |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1903,5 | 1280,5 | 1265,10 | 66,5 | 98,8 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 2677,3 | 2677,3 | 2653,80 | 99,1 | 99,1 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 9747,4 | 9747,4 | 9632,7 | 98,8 | 98,8 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 14328,2 | 13805,2 | 13651,6 | 95,3 | 98,9 |  |
| ВСЕГО | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 320125,9 | 341415,1 | 310425,5 | 97 | 90,9 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 385572,5 | 468274 | 466255,9 | 120,9 | 99,6 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 32698,1 | 62087,8 | 60493,1 | 185 | 97,4 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 3873,3 | 2591,1 | 1560,7 | 40,3 | 60,2 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 742269,8 | 874368 | 838735,3 | 113 | 95,9 |  |

Приложение 3

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края по итогам 2020 года

| № | Наименование программы | Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых показателей | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Значение |  |
| 1 | МП «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края» |  |  | Годовой отчет о выполнении муниципальной программы не предоставлен |
| 2 | МП «Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского городского округа Пермского края» | 1,06 увеличенное финансирование | 1,9 низкая результативность | оценка 3, средний уровень эффективности муниципальной программы |
| 3 | МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского городского округа Пермского края» | 1 полное финансирование | 1 высокая результативность | оценка 5, высокий уровень эффективности муниципальной программы |
| 4 | МП «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края» | 1,01 полное финансирование | 1,08 средняя результативность | оценка 4, приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 5 | МП «Развитие системы образования Октябрьского городского округа Пермского края» | 1,03 увеличенное финансирование | 1,02 высокая результативность | оценка 3, средний уровень эффективности муниципальной программы |
| 6 | МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском городском округе Пермского края» | 1,11 увеличенное финансирование | 1,4 низкая результативность | оценка 3, средний уровень эффективности муниципальной программы |
| 7 | МП «Социальная поддержка граждан Октябрьского городского округа Пермского края» | 1,07 увеличенное финансирование | 0,99 высокая результативность | оценка 3, средний уровень эффективности муниципальной программы |
| 8 | МП «Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края» | 1,05 увеличенное финансирование | 1,1 средняя результативность | оценка 3, средний уровень эффективности муниципальной программы |
| 9 | МП «Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края» | 1, полное финансирование | 1,03 высокая результативность | оценка 5, высокий уровень эффективности муниципальной программы |
| 10 | МП «Обеспечение общественной безопасности Октябрьского городского округа Пермского края» | 1,06 увеличенное финансирование | 0,7 средняя результативность | оценка 2, уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего |
| 11 | МП «Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края» | 1 полное финансирование | 1 высокая результативность | оценка 5, высокий уровень эффективности муниципальной программы |
| 12 | МП «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» | 1,01 полное финансирование | 1 высокая результативность | оценка 5, высокий уровень эффективности муниципальной программы |