Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края по итогам 2021 года

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Октябрьского городского округа по итогам 2021 года (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края, утвержденного Постановлением Администрации Октябрьского городского округа Пермского края от 03 сентября 2020 г. № 685-266-01-05 (далее - Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края.

К Сводному докладу прилагается информация:

- свод достигнутых целевых показателей муниципальных программ Октябрьского городского округа, причины невыполнения показателей за 2021 год (Приложение № 1);

- информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ Октябрьского городского округа в 2021 году (Приложение № 2);

- оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края по итогам 2021 года (Приложение № 3).

- Общие сведения о муниципальных программах Октябрьского городского округа Пермского края

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Октябрьского городского округа Пермского края утвержден «Перечень муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края» распоряжением Администрации Октябрьского городского округа Пермского края от 24 августа 2021 г. № 461-266-01-06 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края» (далее – Перечень).

Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения целей и задач социально-экономического развития Октябрьского городского округа Пермского края.

В соответствии с Порядком муниципальные программы являются документом стратегического планирования содержащем комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и инструментам, обеспечивающих решение вопросах местного значения Октябрьского городского округа.

В соответствии с пунктом 5.2. Порядка ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 мая года, следующего за отчетным, подготавливается и направляется в уполномоченный орган Администрации Октябрьского городского округа Пермского края согласованный Финансовым управлением администрации Октябрьского городского округа Пермского края годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет).

Уполномоченным органом, ответственным за составление сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, является отдел экономики Администрации Октябрьского городского округа.

В установленные Порядком сроки из 12 муниципальных программ отчеты представлены по 11 муниципальным программам, по 1 муниципальной программе отчет не предоставлен. Таким образом, Сводный доклад сформирован на основе 11 годовых отчетов ответственных исполнителей о выполнении муниципальных программ.

Годовой отчет по выполнению муниципальной программы не был предоставлены по муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края».

По итогам 2021 года в Октябрьском городском округе Пермского края было реализовано 12 муниципальных программ:

- Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края;

- Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского городского округа Пермского края;

- Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского городского округа Пермского края;

- Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края;

- Развитие системы образования Октябрьского городского округа Пермского края;

- Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском городском округе Пермского края;

- Социальная поддержка граждан Октябрьского городского округа Пермского края;

- Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края;

- Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края;

- Обеспечение общественной безопасности Октябрьского городского округа Пермского края;

- Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края;

- Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края.

В ходе исполнения Программ возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Октябрьском городском округе Пермского края.

2.	Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края за 2021 год

2.1.  Оценка эффективности реализации муниципальных

программ Октябрьского городского округа Пермского края по итогам 2021 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края проведена по двум направлениям:

- Оценка полноты финансирования муниципальных программ;

- Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальных программ.

По каждому критерию, в зависимости от достигнутого уровня, каждая муниципальная программа получает соответствующую оценку.

- Школа оценки полноты финансирования

| Значение Q1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |
| Q1 > 1,5 | чрезмерное финансирование |

- Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей

| Значение Q2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Q2 > 1,3 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Порядком.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского городского округа по итогам 2020 года приведена в Приложении 3.

Таким образом, муниципальные программы, по итогам проведенной оценки эффективности муниципальных программ, осуществленной путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы, получили следующие оценки:

- МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского городского округа Пермского края» получила оценку 5 (высокая эффективность муниципальной программы);

- МП «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» получила оценку 3 (средний уровень эффективность муниципальной программы). Некорректно спланирован объем финансирования, возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличение финансирования на следующий период;

- МП «Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края» получила оценку 5 (высокая эффективность муниципальной программы);

- МП «Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края» получила оценку 5 (высокая эффективность муниципальной программы);

- МП «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края» получила оценку 5 (высокая эффективность муниципальной программы);

- МП «Развитие системы образования Октябрьского городского округа Пермского края» получила оценку 5 (высокая эффективность муниципальной программы);

- МП «Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского городского округа Пермского края» получила оценку 2 (уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего). Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения финансирования, сокращения срока реализации, корректировки плана мероприятий, оптимизации системы управления;

- МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском городском округе Пермского края» получила оценку 3 (средний уровень эффективности муниципальной программы). Требуется более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования, причин отклонения от плана;

- МП «Социальная поддержка граждан Октябрьского городского округа Пермского края» получила оценку 3 (средний уровень эффективности муниципальной программы). Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличение финансирования на следующий период.

- МП «Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края» получила оценку 4 (приемлемый уровень эффективности муниципальной программы). Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы;

- МП «Обеспечение общественной безопасности Октябрьского городского округа Пермского края» получила оценку 5 (высокая эффективность муниципальной программы).

2.2.	Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ

Отделом экономики Администрации Октябрьского городского округа на основе данных, представленных ответственными исполнителями, проведен анализ степени достижения целевых показателей муниципальных программ.

Всего в муниципальных программах Октябрьского городского округа утверждено 157 показателя, из них 144 показателей выполнены, что соответствует 91,7%.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

В итоге при расчете из одиннадцати муниципальных программ по достижению плановых значений целевых показателей: 8 Программ имеют высокую результативность, 1 Программа имеет среднюю результативность (недовыполнение плана), 2 Программы имеют среднюю результативность (перевыполнение плана).

Высокий уровень результативности в достижении целевых показателей имеют следующие муниципальные программы:

- Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского городского округа Пермского края;

- Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края.;

- Развитие системы образования Октябрьского городского округа Пермского края;

- Социальная поддержка граждан Октябрьского городского округа Пермского края;

- Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края;

- Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края;

- Обеспечение общественной безопасности Октябрьского городского округа Пермского края;

- Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края.

Среднюю результативность (недовыполнение плана) в достижении целевых показателей имеет одна муниципальная программа:

- Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского городского округа Пермского края.

Среднюю результативность (перевыполнение плана) в достижении целевых показателей имеют следующие муниципальные программы:

- Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края;

- Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском городском округе Пермского края.

Информация по плановым и фактическим значениям конкретных целевых показателей муниципальных программ с указанием причин их недостижения приведена в Приложении № 1.

2.3.	Сведения о об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ

Октябрьского городского округа в 2021 году

В соответствии с требованиями Порядка ответственные исполнители муниципальных программ в составе отчетов о реализации муниципальных программ представляют информацию об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение муниципальных программы, а также информацию о фактических расходах бюджета Октябрьского городского округа Пермского края на реализацию целей муниципальной программы.

Оценка полноты финансирования рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

В итоге одиннадцать муниципальных программ (Приложение 2) получили следующие оценки полноты финансирования:

Полное финансирование:

- Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского городского округа Пермского края;

- Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края;

- Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края;

- Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края;

- Обеспечение общественной безопасности Октябрьского городского округа Пермского края;

- Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края;

- Развитие системы образования Октябрьского городского округа Пермского края.

Увеличенное финансирование:

- Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского городского округа Пермского края;

- Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском городском округе Пермского края;

- Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края;

- Социальная поддержка граждан Октябрьского городского округа Пермского края.

Исходя из данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, экономия средств бюджета в основном достигнута при размещении заказов через конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение работ и оказание услуг.

Объем утвержденных плановых значений финансирование в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода всех одиннадцати муниципальных программ составляет 761475,6 тыс. руб. Объем утвержденных плановых значений финансирование в редакции, на конец отчетного периода одиннадцати муниципальных программ составляет 898145,3 тыс. руб. Кассовое исполнение одиннадцати муниципальных программ по всем источникам финансирования составляет 867789,5 тыс. руб., что в процентном соотношении к плану на конец отчетного периода составило 96,6 %. в том, числе:

- по бюджету городского округа при плане (на конец отчетного периода) 336092,4 тыс. руб., фактическое исполнение 335331,3 тыс. руб., исполнение 99,8%;

- по краевому бюджету при плане (на конец отчетного периода) 467015,6 тыс. руб., фактическое исполнение 452882,8 тыс. руб., исполнение 97 %;

- по федеральному бюджету при плане (на конец отчетного периода) 92349,4 тыс. руб., фактическое исполнение 77277 тыс. руб., исполнение 83,7%;

- по внебюджетным источникам при плане (на конец отчетного периода) 2687,9 тыс. руб., фактическое исполнение 2298,3 тыс. руб., исполнение 85,5%.

Информация по плановым и кассовым расходам бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ с указанием причин их не освоения приведена в Приложении 2.

- Характеристика итогов реализации муниципальных

программ в 2021 году

3.1. О ходе реализации муниципальной программы

«Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского

городского округа Пермского края»

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского городского округа Пермского края» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 18 декабря 2019 г. № 1054-266-01-05.

Целью Программы является: Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и имуществом Октябрьского городского округа. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан Октябрьского городского округа. Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу Постановлениями Администрации Октябрьского городского округа (от 23.03.2020 № 292-266-01-05, от 13.07.2020 № 554-266-01-05, от 27.08.2020 № 665-266-01-05, от 13.11.2020 № 196-266-01-05, от 27.11.2020 № 248-266-01-05, от 17.12.2020 № 333-266-01-05, от 08.02.2021 №  83-266-01-05, от 09.03.2021 № 151-266-01-05, от 12.04.2021 № 279-266-01-05, от 03.06.2021 № 443-266-01-06, от 18.06.2021 №507-266-01-05, от 06.08.2021 №655-266-01-05, от 02.11.2021 № 910-266-01-05, от 15.11.2021 № 941-266-01-05, от 17.11.2021 № 947-266-01-05, от 08.12.2021 № 1014-266-01-05)

Программа имеет четыре Подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами»;

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем граждан»;

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Задачи программы: вовлечение в экономический оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство. Проведение кадастровых работ на земельные участки, находящихся на территории Октябрьского городского округа. Снижение задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности Октябрьского городского округа. Проведение комплексных кадастровых работ. Осуществление муниципального земельного контроля. Обеспечение государственной регистрации возникновения, перехода, прекращения права собственности Октябрьского городского округа на имущество. Обеспечение содержания, обслуживания и сохранности муниципального имущества. Выявление бесхозяйного и выморочного имущества, его техническая инвентаризация и постановка на учет. Приобретение имущества для муниципальной казны. Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Освобождение земельных участков, занятых аварийным жильем для нового строительства. Повышение качества и эффективности функционирования органов местного самоуправления.

Программа рассчитана на 2020 по 2024 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

В рамках программных мероприятий:

Вовлечено в экономический оборот 53 земельных участков под строительство площадью 13,794 га, в том числе под жилищное строительство – 48, площадью 6,8734 га (с учетом предоставления земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта с правом возведения жилого дома).

За 2021 году проведен муниципальный земельный контроль в отношении 119 земельных участков, расположенных в границах категории земель населенных пунктов.

Проведена кадастровая работа в отношении земельных участков, расположенных на территории Октябрьского городского округа»:

- уточнили площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности – 44 га;

- образованы земельные участки, под объектами в муниципальной собственности площадью 11 га, зарегистрировали право муниципальной собственности муниципального образования «Октябрьский городской округ» на земельные участки общей площадью 11 га.

Эффективное управление, распоряжение, использование, а также содержания, обслуживания и сохранности имущества Октябрьского городского округа Пермского края осуществлялось посредством:

- содержания и обслуживания муниципального имущества Октябрьского городского округа на сумму более 4 млн. рублей;

- уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых квартиры находятся в муниципальной собственности;

- изготовления технической документации на имущество с целью регистрации права собственности за муниципальным образованием «Октябрьский городской округ Пермского края»;

- реализация муниципального имущества на торгах;

- проведения ремонтных работ муниципального жилого и не жилого фонда на общую сумму – 1 441 985,45 рублей.

Созданы безопасные и благоприятные условия для проживания граждан Октябрьского городского округа:

- переселено 62 гражданина, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Из 19 показателей, запланированных к достижению выполнено 18 показателей, оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 0,9 (средняя результативность (недовыполнение плана)).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2021 году составила 1,26 (увеличенное финансирование).

По итогам 2021 года муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского городского округа Пермского края» реализована с уровнем эффективности ниже среднего (необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения финансирования, сокращения срока реализации, корректировки плана мероприятий, оптимизация системы управления). Оценка - 2.

3.2.	О ходе реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского городского округа Пермского края»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского городского округа Пермского края» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского городского округа Пермского края от 17 декабря 2019 №1039-266-01-05.

Целью Программы является: повышение уровня экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы охраны окружающей среды, и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод, повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, устранение локальных дефицитов водных ресурсов.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу постановлениями Администрации Октябрьского городского округа (от 24.03.2020 № 302-266-01-05, от 13.07.2020 № 548-266-01-05, от 26.08.2020 № 656-266-01-05, от 25.11.2020 № 235-266-01-05, от 17.12.2020 № 335-266-01-05, от 12.04.2021 № 284-266-01-05, от 18.06.2021 № 508-266-01-05, от 13.12.2021 № 1033-266-01-05).

Программа имеет две Подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды»;

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса».

Задачи программы:

- Проведение мероприятий экологической направленности.

- Информирование   населения о состоянии окружающей среды.

- Проведение мероприятий по природоохранному обустройству особо охраняемых природных территорий местного значения.

- Предотвращение потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях.

Программа имеет начало реализации с 2015 года.  Программа не имеет строгого деления на этапы.

Поставленные задачи перед Программой были достигнуты.

В целях достижения цели и задачи Подпрограммы 1 Организация мероприятий по охране окружающей среды:

- по основному мероприятию 1.1. «Осуществление экологического просвещения» организованы и проведены мероприятия экологической направленности (конкурсы) муниципального уровня - 6;

- в целях информирования населения информация «О состоянии окружающей среды Октябрьского городского округа в 2020 году» размещена на сайте Октябрьского городского округа - 28.06.2021;

- осуществлялась поддержка центра экологической информации путем пополнения библиотечного фонда на сумму 30,0 тысяч рублей.

В целях достижения цели и задачи Подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» по основному мероприятию 2.1. «Мероприятия по предупреждению негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной собственности»:

- осуществлялись мероприятия по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в отношении 9 гидротехнических сооружений;

- осуществлено преддекларационное обследование гидротехнических сооружений с составлением акта, расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на ГТС в отношении 1 ГТС;

- осуществлялась реализация мероприятия по объекту «Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Ирень в д. Атнягузи Октябрьского городского округа». Выполнено работ по контракту (согласно актам выполненных работ) за отчетный период на сумму 5518,7 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 4139,0 тысяч рублей, местного бюджета - 1379,7 тысяч рублей.

Из 6 показателей, запланированных к достижению выполнено 6 показателей, оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 1 (высокая результативность).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2021 году составила 1 (полное финансирование).

По итогам 2021 года муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского городского округа Пермского края» реализована с высокой эффективностью. Оценка - 5.

3.3. О ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края»

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края» (далее – Программа) утверждена постановления Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 17 декабря 2019 года № 1041-266-01-05.

Целью муниципальной программы является совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе.

В ходе реализации Программы были внесены изменения постановлениями Администрации Октябрьского городского округа (от 17.12.2020 № 332-266-01-05, от 22.06.2020 № 508-266-01-05, от 13.07.2020 № 551-266-01-05, от 09.11.2020 № 182-266-01-05, от 17.12.2020 № 332-266-01-05, от 02.02.2021 № 81-266-01-05, от 20.02.2021 № 115-266-01-05, от 12.04.2021 № 288-266-01-05, от 14.05.2021 № 392-266-01-05, от 02.08.2021 № 650-266-01-05, от 11.11.2021 № 934-266-01-05, от 07.12.2021 № 1011-266-01-05).

Программа имеет две подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды»;

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления».

Задачи муниципальной программы:

- повышение качества и эффективности функционирования органов местного самоуправления на основе использования информационных и коммуникационных технологий;

- развитие и совершенствование муниципальной службы в Октябрьском городском округе.

Администрация Октябрьского городского округа выполнила свои функции в полном объеме. Целевые показатели достигнуты.

Из 10 показателей, запланированных к достижению выполнено 9 показателей. Процент исполнения целевого показателя «Установление права на предоставление за счет средств федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений и условия их предоставления гражданам РФ, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» за 2021 год составил 14 % в связи со снятием с учета на получение жилищной субсидии 6 человек. Оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 1,01 (высокая результативность).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2021 году составила 1,01 (полное финансирование).

По итогам 2021 года муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края» реализована с высокой эффективностью. Оценка - 5.

  - О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие систем образования Октябрьского городского округа Пермского края»

Муниципальная программа «Развитие систем образования Октябрьского городского округа Пермского края» (далее – Программа) утверждена постановления Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 18 декабря 2019 года № 1057-266-01-05.

Целью муниципальной программы является комплексное и эффективное развитие системы образования Октябрьского городского округа, обеспечивающее повышение доступности и качества образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов обучения, воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития городского округа в интересах человека, общества и государства.

В ходе реализации Программы были внесены изменения постановлениями Администрации Октябрьского городского округа (от 19.03.2020 №287-266-01-05, от 09.04.2020 №348-266-01-05, от 14.05.2020 №434-266-01-05, от 13.07.2020 №547-266-01-05, от 10.08.2020 № 622-266-01-05, от 26.08.2020 №658-266-01-05, от 12.11.2020 № 194-266-01-05, от 17.12.2020г. №325-266-01-05, от 18.12.2020г. №340-266-01-05, от 12.03.2021г. №170-266-01-05, от 12.04.2021г. №285-266-01-05, от 25.05.2021г. №421-266-01-05, от 17.06.2021г. №497-266-01-05, от 06.08.2021г. №658-266-01-05, от 06.09.2021г. №741-266-01-05, от 02.11.2021г. №900-266-01-05, от 16.11.2021 г. № 944-266-01-05, от 10.12.2021 № 1026-266-01-05).

Программа имеет шесть Подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Система дошкольного образования»;

Подпрограмма 2. «Система начального, основного, среднего общего образования»;

Подпрограмма 3. «Система дополнительного образования»;

Подпрограмма 4. «Кадровая политика в системе образования»;

Подпрограмма 5. «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние»;

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования».

В ходе реализации комплекса мероприятий муниципальной программы в 2021 году главные цели достигнуты, задачи выполнены.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов Управлением образования в процессе реализации Программы были приняты следующие меры:

1. Проведены ежемесячные, ежеквартальные полугодовые мониторинги целевых показателей Программы, определены приоритетные направления деятельности по реализации Национального проекта «Образования», Дорожной карты «Эффективная организация образовательной и финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений Октябрьского городского округа», целевые показатели финансово-хозяйственной деятельности подведомственных образовательных учреждений;

2. Своевременно внесены изменения в Программу, позволяющие отследить выполнение запланированных мероприятий и достижений промежуточных показателей и целевых показателей Программы и Подпрограмм.

С целью координации деятельности исполнителей мероприятий при Управлении образования проводились совещания с руководителями образовательных учреждений, экономистами МБУ «ЦБУ», методистами МБУ ДО «Центр дополнительного образования», проводилась своевременная подготовка проектов нормативных правовых актов (постановлений, распоряжений), проекты вносимых изменений направлялись в Контрольно-счетную комиссию Октябрьского городского округа.

На 31.12.2021 года дошкольное образование в Октябрьском городском округе представлено 3 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, 15 структурными подразделениями общеобразовательных учреждений и 1 индивидуальным предпринимателем, оказывающими услуги дошкольного образования. В 2021 году зарыто структурное подразделение МКОУ «Ишимовская ООШ» «Самаровский детский сад», воспитанники подвозятся в структурное подразделение МКОУ «Ишимовская ООШ» «Ишимовский детский сад». Общая численность детей дошкольного возраста, охваченных услугами дошкольного образования - 1313 детей. Доступность дошкольного образования детям в возрасте от 1,0 до 7 лет составила 100%. За последние три года наблюдается устойчивое снижение общего контингента воспитанников детских садов за счет снижения детского населения в целом и миграции семей с детьми за пределы муниципального образования.

Негосударственные дошкольные образовательные учреждения представлены индивидуальным предпринимателем Аптряевой А.Ф., оказывающей образовательные услуги в форме группы полного дня для 20 детей в возрасте от 1 до 3 лет в рп.Октябрьский. Деятельность индивидуального предпринимателя лицензирована. Созданная группа с 12-часовым пребыванием позволяют снизить социальную напряженность, связанную с обеспеченностью услугой дошкольного образования детей в возрасте от 1,0 до 3-х лет, обеспечить раннюю социализацию детей. Индивидуальный предприниматель А.Ф. Аптряева получает субсидию из бюджета Октябрьского городского округа Пермского края на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования (оплата труда педагогических работников и приобретение средств обучения). За 2021 год выплачено субсидии 1578231,20 руб. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих услугу дошкольного образования в разных формах и на дому составила 100%. Службой ранней помощи охвачено 56 детей дошкольного возраста, что выше планируемого значения показателя за счет оказания услуги с выездом в сельские территории округа.

В школах Октябрьского городского округа обучается 3696 учащихся. В специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернат п.Сарс 204 учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

В 2020-2021 учебный год закончили 3773 учащихся. Успеваемость составила 98,9% показатель по сравнению с прошлым годом понизился на 0,4%. Качество обучения составило 51,5%, это также на 0,4% ниже показателя 2020 года.

Аттестаты особого образца в 2021 году получил 23 выпускника 11-х классов, что составляет 16,8% от выпуска этого года (2020г.-22 выпускника, 7,76%).

Аттестаты особого образца в 2021 году получил 22 девятиклассника, 6,74% от выпуска (2020-24-7,16%).

В 2021 году 26 выпускников по итогам трех экзаменов получили от 225и более баллов, максимальная сумма за три экзамена - 283 балла у выпускника из МБОУ «Октябрьская СОШ № 2», причем по обществознанию учащийся получил 100 баллов.

В 2021 году в 12 школах и детских садах запланирован текущий и капитальный ремонт. В результате образовавшейся экономии средств при проведении аукционов, текущий ремонт проведен на 12 объектах образования. Проведен ремонт спортзала МБОУ «Сарсинская СОШ им. А.М. Карпова» структурное подразделение «Редькинская школа», системы отопления в МБОУ «Тюшевская СОШ», Капитальный ремонт одного из корпусов   МБДОУ «Детский сад «Радуга»

За 2021 год 2741 учащихся школ приняли участие в муниципальных, межмуниципальных, краевых и федеральных мероприятиях, из них 259 стали победителями и призерами. Знак отличия «Гордость Пермского края» за выдающиеся способности в учебной, спортивной, научной, творческой деятельности за три последних года получили 3 (три) человек.

Общеобразовательные учреждения округа участвуют в инновационной и экспериментальной деятельности, в краевых приоритетных проектах «Электронная Пермская образовательная система», «Шахматы в школе», «Краевая онлайн-Школа» в стратегической инициативе «Кадры будущего для регионов» и др.

Активно участвуют в реализации федерального проекта «Самбо в школу», Национального проекта «Образование»- «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда» и др.

С 01 сентября 2021 года подвоз детей в образовательные учреждения Октябрьского городского округа осуществляется 10 образовательными учреждениями, с общим количеством подвозимых детей - 413. Для подвоза детей используются 26 школьных автобусов разной модификации. Все автобусы соответствую предъявляемым требованиям, школы имеют лицензию на перевозку обучающихся.

Дополнительное образование в 2021 году представлено МБУ ДО «Центр дополнительного образования». Организовано 90 объединений дополнительного образования, в которых обучалось 1250 человек.  Всего охват детей дополнительными общеразвивающими программами –3951 чел., что составляет 78%.

Решению проблемы кадровой обеспеченности сельских школ способствует участие Октябрьского городского округа в реализации проектов (программ) различного уровня:

- продолжение работы педагогов в рамках программы «Мобильный учитель»;

- реализации проекта «Краевая онлайн-Школа»;

- сетевого взаимодействия ОО округа;

- участию в проекте «Земский учитель».

- в 5 школах района и в 4 детских садах производится ежемесячная доплата молодым специалистам из средств краевого бюджета

В конкурсах профессионального мастерства муниципального уровня в 2021 году приняли участие 131 педагог.

Из 20 показателей, запланированных к достижению выполнено 20 показателя, оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 0,97 (высокая результативность).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2021 году составила 1 (полное финансирование).

По итогам 2021 года муниципальная программа «Развитие систем образования Октябрьского городского округа Пермского края» реализована с высоким уровнем эффективности. Оценка - 5

  - О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском городском округе Пермского края»

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском городского округа Пермского края» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 18 декабря 2019 г. № 1056-266-01-05.

Цели программы:

- создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям, повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и творческой самореализации жителей Октябрьского городского округа Пермского края.

- создание условий для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодёжью на территории Октябрьского городского округа Пермского края.

- создание условий для развития на территории Октябрьского городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

- создание комфортных условий для обеспечения доступа к учреждениям культуры и спорта.

- обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры, молодёжной политики, спорта и физической культуры».

В период реализации Программы внесены следующие изменения постановлениями Администрации Октябрьского городского округа (от 03.03.2020 № 215-266-01-05, 16.03.2020 № 260-266-01-05,06.07.2020 № 525-266-01-05,24.08.2020 № 652-266-01-05, 09.11.2020 № 176-266-01-05,13.11.2020 № 197-266-01-05,17.12.2020№ 326-266-01-05, 01.03.2021 № 137-266-01-05, 12.04.2021 № 283-266-01-05, 03.06.2021 № 441-266-01-05, 16.06.2021 № 487-266-01-05, 06.08.2021 №657-266-01-05, 02.11.2021 № 902-266-01-05, 17.11.2021 № 946-266-01-05, 08.12.2021 № 1013-266-01-05, от 10.12.2021 № 1027-266-01-05 с изменениями в финансовой части программы и подпрограмм).

Программа имеет пять Подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие искусства и культуры»;

Подпрограмма 2 «Молодежная политика»;

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта»;

Подпрограмма 4 «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, спорта»;

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры, молодёжной политики, спорта и физической культуры».

В ходе реализации комплекса мероприятий муниципальной программы  в 2021 году главная цель достигнута, задачи выполнены: созданы условия для обеспечения равного доступа к культурным ценностям, творческой и физкультурно-спортивной самореализации жителей Октябрьского городского округа, воспитания и развития личности молодого человека, обеспечена сохранность историко-культурного наследия, выполнены целевые показатели, запланированные за отчетный период в установленные сроки.

Достижение целевых показателей в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие искусства и культуры».

В Октябрьском городском округе осуществляют свою деятельность следующие учреждения данной сферы: МБУ «Культурно - досуговый центр» (29 единиц, из них 28 структурные подразделения – домов культуры), МКУ «Октябрьский районный музей», МБУ «Централизованная библиотечная система» (28 библиотек, в том числе 1 детская библиотека), МБУ ДО «Детская школа искусств».

Уровень фактической обеспеченности объектами культуры составил: клубы – 153 %, библиотеки – 127 %, парки культуры отдыха – 100 % (без статуса юридического лица).

Анализируя сводный годовой статистический отчет за 2021 г. по сравнению с периодом 2019-2020 гг. можно отметить, что динамика показателей работы учреждений клубного типа существенно повысились в ряде показателей. Причиной тому стало частичное снятие ограничительных мер, введенных в 2020 году по указу губернатора Пермского края от 29 марта 2020 года № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» и восстановление прежнего режима работы учреждений культуры клубного типа с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. С целью организации досуга населения и вовлечения большего количества участников в культурно-массовые мероприятия, с целью достижения показателей Национального проекта "Культура" велась работа в удаленном режиме. Проводились онлайн-мероприятия (конкурсы, мастер-классы, викторины, концерты, флеш-мобы и т.д.). Информация и ходе их подготовки, проведении и результатах можно было ознакомиться на страничках в социальных сетях, официальных сайтах МБУ «Культурно-досуговый центр» и Администрации Октябрьского городского округа.

Количество клубных формирований в 2021 г. осталось как и в 2020 г. на прежнем уровне - 179 ед., количество участников незначительно снизилось и составило 2247 чел., за счет проведения мероприятий в онлайн-формате их количество существенно увеличилось до 7495 ед., (план 2021 г. – 5026 ед.), в том числе посетителей на культурно-массовых мероприятиях, проводимых учреждениями клубного типа составило 302918 чел. (план 2021 г. – 299129 чел) в рамках Соглашения между Министерством культуры Пермского края и Октябрьским городским округом о достижении целевых показателей приоритетных направлений в сфере культуры на 2021 год

В рамках реализации Национального проекта «Культура» 19 работников культуры прошли курсы повышения квалификации. Общая доля специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку (с выдачей соответствующих удостоверений и сертификатов) в течение 2021 года от общей численности специалистов составила 22 работника.

В связи с введением ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) посещения библиотек незначительно снизилось число зарегистрированных пользователей до 20483 (план 2021 г. – 20770 чел). Количество экземпляров на 1000 жителей, ед. составило 110 % от планового показателя (8804 экз.). Общий книжный фонд библиотек составил 234235 экз.

Развитие информационных технологий (в том числе информатизация и подключение к сети Интернет библиотек составила 100 %).

В течение отчетного периода готовились и публиковались в СМИ, Интернет-страницах социальных сетей, официальных сайтах учреждений материалы о проводимых мероприятиях, реализуемых проектах, акциях, размещалась наружная реклама.

Издана книга «Сказки бабушки Евдокии» (Русские народные сказки, пересказанные Евдокией Никитичной Трясциной) в рамках проекта «Октябрьский: переведи время!».

Учреждения культуры активно принимали участие в конкурсах социальных и культурных проектах: «59 фестивалей 59 региона», краевой конкурс «Творческие люди», «Местный дом культуры», лучшее учреждение культуры, лучший работник, модернизация музейного дела, развитие библиотечного дела, ПАО «ЛУКОЙЛ», Социальный кинозал. В 2021 году реализован проект «Октябрьский: переведи время!» в рамках краевого мероприятия «Пермский край – территория культуры». В рамках реализации мероприятий проекта проведены: фестиваль сказок «Ореховая веточка», ярмарка ремесленников «Древо», краевой праздник «Играй, гармонь! Звени, частушка!», XII краевой праздник Хлебный Спас и многие другие. Появились новые арт-объекты в парке культуры и отдыха и в центре поселка Октябрьский «Будущее Здесь», построен Дом ремёсел и сказок. Общая сумма проекта составила 7 800 тыс.руб. (в т.ч. краевой бюджет - 4 500 тыс. руб., местный бюджет - 3 200 тыс.руб., ПАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – 300 тыс.руб. (ремонт выставочных залов для экспозиции в музее). а также Дом ремёсел и сказок, построенный ПАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В рамках проекта «59 фестивалей 59 региона» проведены: фестиваль сказок «Ореховая веточка», эстонский праздник Липка. По проекту «Творческие люди» реализованы мероприятия: фольклорная мастерская «Бабушкина кладовая», творческая инициатива «Дом ремесел».

Доля детей обучающихся в ДШИ от общего количества обучающихся в средних общеобразовательных школах Октябрьского городского округа с 1 – 8 классы составила 12,2 %. Доля детей обучающихся в ДШИ от общего числе детей, проживающих в Октябрьском городском округе в возрасте от 0 – 17 лет составила 6,7 %.

По результатам конкурсного отбора в 2022 году Социальные кинозалы откроются на базе Богородского и Ишимовского сельских домов культуры, а также детской библиотеки в посёлке Октябрьский. На базе центральной библиотеки открыт виртуальный концертный зал.

В рамках конкурсного отбора по поддержке лучших муниципальных учреждений культуры и их работников в Сарсинскую библиотеку приобретена мебель на сумму 100 тыс.руб.

Достижение целевых показателей в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Молодежная политика».

В 2021 году организованы и проведены мероприятия в области молодежной политики (фестиваль патриотической песни «А память сердце бережет…», встречи в 12 семейных клубах (в 2020 году создано 8 новых клубов молодых семей), акции «Дети и ЛУКОЙЛ за экологию» и «Георгиевская ленточка»,  интеллектуальная игра «Великолепная пятёрка», Туристический слет работающей молодежи, акции, посвященные профилактике СПИДА, наркомании, социально-опасных заболеваний, флеш-мобы и другие). Всего проведено 36 мероприятий, в том числе патриотической направленности – 12. В 2021 году молодежь Октябрьского городского округа активно принимала участие в краевых мероприятиях, таких как: слет работающей молодежи (с. Орда), форум работающей молодежи Пермского края (г. Соликамск), приняли участие в Осенней сессии Краевого молодёжного форума «Пермский период» и тд.  Количество молодых людей, вовлекаемых в формы досуга по месту жительства существенно увеличилось за счет проведения мероприятий в онлайн-формате, По данным годовой формы 7-нк за 2021 год (возраст от 14 до 35 лет) составило 87936 чел. (план 2021 г .- 25000 чел.)

Выдано 11 Свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения, в том числе 9 по краевому направлению на сумму 2083 тыс. руб. и 2 по федеральному направлению на сумму 1384 тыс. рублей.

Достижение целевых показателей в рамках реализации мероприятий подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и массового спорта».

Увеличилась доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 2017 года до конца 2021 года с 27,7 до 47,9 %  от общей численности населения с 3 до 79 лет и сформирована многоуровневая система проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, спартакиад среди социальных  групп и категорий  населения.

В 2021 году на финансирование сферы физической культуры и спорта было выделено 18,0 млн. рублей на объекты: ремонт спортивных залов МКОУ «Богородская СОШ», МБОУ «Сарсинская СОШ им. А.М. Карпова» с/п «Редькинская школа». По программе преобразования в Октябрьский городской округ обустроены 6 спортивно-игровые площадок в д.Малый Сарс, д. Тляково, рп. Октябрьский ул. Охотников, ул. Энергетиков, рп. Сарс ул. Советская 50,56. По программе комплексное развитие сельских территорий созданы и обустроены 2 спортивно-игровые площадки: в п. Ненастье, с. Алтынное. В с. Ишимово создана открытая спортивная площадка.

2021 год внес свои коррективы в План проведения мероприятий. В течение года проводились первенства Октябрьского городского округа по  видам спорта (мини-футбол,  мужской и женский волейбол, футбол, лыжные гонки, настольный теннис, корэш, бокс, кикбоксинг, вольная борьба). Всего проведено –  41 мероприятие. (межмуниципальные конноспортивные скачки в рамках праздника «Блин, Масленица», турниры по волейболу, футболу, кикбоксингу, боксу, спартакиада среди ветеранских организаций, выполнение населением ВФСК ГТО и другие). Более тщательная подготовка к соревнованиям сказалось на увеличении числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа проживающих в Октябрьском городском округе. Результатом этого стало увеличение:

- доли жителей, систематически занимающихся физической культурой от общего числа проживающих  48,2 %;

- детей и молодежи от 3-29 лет от их общей численности 63,0 %;

- граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет) от их общей численности 57,9 %;

- граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет) от их общей численности 17,5 %.

Имеющиеся на территории округа объекты спорта активно используются для проведения краевых, межмуниципальных и муниципальных спортивных мероприятий. Эффективность использования спортивных сооружений составляет 86,2 %.  Уровень обеспеченности населения объектами спорта составляет 91,3 % (объекты спорта: 2018 г. - 66 ед., 2019 г. – 85 ед., 2020 г.- 96 ед., 2021 год -108 ед.).

На базе МБУ «Спортивный центр» продолжают работу секции для инвалидов «Сплочение» и «Здоровье» 50+.

В Октябрьском городском округе на базе МБУ «Спортивный центр» работает Центр тестирования населения. В феврале 2020 года была выделена ставка  инструктор по  ГТО. Существует специальная программа АИС ГТО, куда все результаты выполнения нормативов заносятся («заливаются»), обрабатываются протоколы, которые инструктор отправляет Федеральному оператору. На официальном сайте округа создан подраздел ГТО, где размещена нормативно-правовая база и публикуется информация, новости по выполнению комплекса ГТО в округе. Также в социальных сетях создана группа ГТО рп. Октябрьский.

На сегодняшний день в единой Всероссийской базе на официальном сайте www. gto.ru зарегистрировано 1538 человек Октябрьского ГО.

В 2021 году участие в испытаниях ВФСК ГТО приняли 257 человек, из них выполнили на знаки отличия 191 человек. Доля населения Октябрьского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)", в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" 74, 3 %.

Реализация постановления Правительства Пермского края от 14.03.2018 г. №107-п «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта». В рамках постановления в Октябрьском городском округе участвовали 2 образовательных учреждения МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» и МБОУ «Сарсинская СОШ им. А.М.Карпова».

В рамках постановления Правительства Пермского края  от 14.03.2018 № 108-П «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по устройству спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» в 2021 году:

- Крытая спортивная площадка МКОУ «Богородская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Пермский край, Октябрьский район, с. Богородск, ул. Школьная, 14 (текущий ремонт).

Общий бюджет: 1 196,9 тыс. рублей

# Краевой бюджет: 897,6 тыс. рублей

Бюджет Октябрьского городского округа: 299,3 тыс. рублей.

- Крытая спортивная площадка МБОУ «Сарсинская средняя общеобразовательная школа им. А.М.Карпова» структурное подразделение «Редькинская школа по адресу: Пермский край, Октябрьский район, д. Редькино, ул. Жданова, 13 (текущий ремонт). Ремонт не проведен. Договор расторгнут.

Общий бюджет: 663,6 тыс. рублей

Краевой бюджет: 497,7  тыс. рублей

Бюджет Октябрьского городского округа: 165,9 тыс. рублей

- Открытая спортивная площадка по адресу: Пермский край, Октябрьский район, с. Ишимово, ул. Школьная, 2 (устройство спортивной площадки и оснащение спортивным оборудованием и инвентарем)

Общий бюджет: 3 689,6 тыс. рублей

Краевой бюджет: 2767,2 тыс. рублей

Бюджет Октябрьского городского округа: 922,4 тыс. рублей

- Открытая спортивная площадка по адресу: Пермский край, Октябрьский район, рп. Сарс, ул.Мира, 21 (устройство спортивной площадки и оснащение спортивным оборудованием и инвентарем).

Общий бюджет: 3 864,4 тыс. рублей

Краевой бюджет: 2 028,8 тыс. рублей

Бюджет Октябрьского городского округа: 676,2 тыс. рублей

Достижение целевых показателей в рамках реализации мероприятий подпрограммы 4 «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, спорта».

При поддержке Министерства культуры Пермского края по направлению «Местный дом культуры» проведен ремонт входной группы и зрительного зала Богородского сельского дома культуры на сумму 2 603,7 тыс. руб. (в т.ч. местный бюджет – 898,3 тыс. руб.,). Закуплено и установлено световое оборудование на сумму 585,5 тыс.руб. в Русско-Сарсинский и Богородский СДК. Также в рамках проекта «Местный дом культуры» в 2022 году планируется ремонт системы отопления и замена окон в Октябрьском ДК на сумму 4 104,2 тыс.руб. В 2022 году в рамках получения субсидий по преобразованию в Октябрьский городской округ планируется ремонт крыши на сумму более 13 мдн.руб., а также при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ремонт входной группы, фойе и туалета.

За счет средств, в рамках преобразования в Октябрьский городской округ в структурных подразделениях МБУ «Культурно-досуговый центр» проведены текущие ремонты, а именно в В-Иренском (кровля), Басинском (кровля, электромонтажные работы, ремонт печей), Тляковском (установка санузла, гардероба), Леунском (кровля и козырёк), Русско-Сарсинском (помещения, система отопления), Уразметьевском (отопление), Петропавловском (окна, козырёк, крыльцо), Самаровском (окна, замена отопительного котла, печи), Бартымском (кровля), Верх-Тюшевском (кровля, крыльцо) сельских домах культуры.

При поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» проведен ремонт здания центральной библиотеки (4 280 тыс руб.). В Октябрьском ДК проведен ремонт туалетов, замена плиток на потолке, замена дверей в фойе и туалетах, покраска пола в зрительном зале, ремонт гардероба, в Сарсинском - ремонт кабинета (социального кинозала), поклейка обоев, замена светильников, линолеума в коридоре.

Остается актуальной проблема укрепления материально-технической базы и проведение текущих и капитальных ремонтов в 2022 г. и последующие годы.

Требуется проведение текущих и капитальных ремонтов в Октябрьском (отопление, окна, фойе, сцена, фасад здания), Мало-Сарсинском (стены, потолок зрительного зала), Богородском (электропроводка сцены), Верх-Тюшевской (электропроводка сцены), Бикбаевский (электропроводка) домах культуры, а также строительство нового модульного здания в д. Атнягузи и южной части р.п. Октябрьский.

С целью достижения целевых показателей в рамках подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры, молодёжной политики, спорта и физической культуры» проведены следующие мероприятия:

- обеспечено выполнение функций органами местного самоуправления;

- предоставлены муниципальные услуги в области бухгалтерского обслуживания, финансовой деятельности муниципальных учреждений культуры и спорта Октябрьского городского округа Пермского края в соответствии с муниципальным заданием.

Запланированные результаты достигнуты.

Оценка эффективности Программы.

Из 28 целевых показателей, обозначенных в паспорте Программы на 2021 год - 25 выполнены, на 100 и более процентов.

Процент исполнения основных целевых показателей – 91 %.

Процент исполнения плановых финансовых значений – 93,45 %

Из 27 показателей, запланированных к достижению 23 показателя выполнены на 100 % и более, оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 1,26 (средняя результативность, перевыполнение плана).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2021 году составила 1,07 (увеличенное финансирование).

По итогам 2021 года муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском городского округа Пермского края» реализована с средним уровнем эффективности. Оценка - 3.

3.6. О ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского городского округа Пермского края»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского городского округа Пермского края» (далее -Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 18 декабря 2019 г. № 1058-266-01-05.

Цели Программы:

- Создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей и семей с детьми на территории Октябрьского городского округа Пермского края;

- Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся в различных видах социальной помощи и поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством, с учетом адресности предоставления мер социальной помощи и поддержки;

- Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Октябрьском городском округе Пермского края;

- Обеспечение доступности для оказания медицинской помощи населению.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу Постановлениями Администрации Октябрьского городского округа (от 20.03.2020 № 289-266-01-05, 13.07.2020 № 552-266-01-05, 13.08.2020 № 630-266-01-05, 26.08.2020 № 653-266-01-05, 09.11.2020 № 180-266-01-05, 04.03.2021 № 146-266-01-05, 12.04.2021 № 278-266-01-05, 19.05.2021 № 408-266-01-05, 03.06.2021 № 449-266-01-05, 18.06.2021 №506-266-01-05, 11.08.2021 № 662-266-01-05, 29.10.2021 № 888-266-01-05, 15.11.2021 № 940-266-01-05, 13.12.2021 № 1037-266-01-05, 16.03.2022 №217-266-01-05, 28.03.2022 № 275-266-01-05, от 20.05.2022 № 411-266-01-05).

Программа имеет шесть подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Поддержка семей и детей»;

Подпрограмма 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»;

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Подпрограмма 4 «Реализация системы мер социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан»;

Подпрограмма 5 «Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов»;

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

Программа рассчитана на период реализации с 2020 по 2024 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

В целях обеспечения права семей с детьми на получение дошкольного образования, родителям (законным представителям) за счет бюджета Пермского края выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Выплата компенсации осуществляется в следующих размерах:

- на первого ребенка в семье – 20 %;

- на второго ребенка в семье – 50 %;

- на третьего и каждого последующего ребенка в семье - 70% фактически уплаченной родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях.

В течение  2021 года компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования получили 886 чел., в том числе на первого ребенка 171 чел.; на второго ребенка 273 чел.; на третьего ребенка 187 чел.

За счет средств бюджета округа предоставляется льгота родителям (законным представителям) по родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в течение 2021 года льготу получили 414 чел., в том числе льготу в размере: 20 % - 22 чел.; 50 % - 279 чел.; 100 % - 113 чел.

За счет средств краевого бюджета в 2021 году предоставлялись:

- меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (464 получателя);

- меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (735 получателей).

В рамках реализации мероприятий по поддержке одаренных детей за счет средств бюджета Октябрьского городского округа МБУ ДО «Центр дополнительного образования» в 2021 году провели 17 мероприятий.

В рамках Подпрограммы 2 в период летней оздоровительной компании 2021 года 3811 несовершеннолетних было охвачено различными формами оздоровления и отдыха.

В 2021 году за счет средств краевого бюджета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений предоставлено 18 жилых помещения.

В рамках Подпрограммы 3 в 2021 году были проведены:

Комиссией по делам несовершеннолетних администрации Октябрьского городского округа приобретена спортивная форма с символикой Октябрьского городского округа для несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета в ведомствах системы профилактики (СОП, группа риска, учет ОДН), для участия в краевой спартакиаде «Волшебный мяч».

В рамках подпрограммы 4 в 2021 году:

- 16 работников муниципальных учреждений обеспечены путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление;

- 1650 человек воспользовались правом по оплате жилого помещения  и коммунальных услуг, из них 1461 работники образования,

- 59 человек получили выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим.

В рамках подпрограммы 5 в здании МБУ ДО «Центр дополнительного образования» проведены мероприятия по созданию доступной среды (обустройство входной группы).

Из 26 показателей, запланированных к достижению выполнено 25 показателей, оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 0,97 (высокая результативность).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2021 году составила 1,08 (увеличенное финансирование).

По итогам 2021 года муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского городского округа Пермского края» реализована с средним уровнем эффективности. Оценка - 3.

3.7. О ходе реализации муниципальной программы «Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края»

Муниципальная программа «Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края» (далее -Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского городского округа Пермского края от 17 декабря 2019 г.  № 1047-266-01-05.

Целью Программы является: повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Октябрьского городского округа Пермского края, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также комплексное развитие сельских территорий.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу Постановлениями Администрации Октябрьского городского округа (от 05.03.2020 № 225-266-01-05, от 06.07.2020 № 524-266-01-05, от 13.08.2020 № 632-266-01-05, от 09.11.2020 № 178-266-01-05, от 16 декабря 2020г. №317-266-01-05, от 25 февраля 2021г. № 132-266-01-05, от 12 апреля 2021г. № 286-266-01-05, от 24 июня 2021г. № 524-266-01-05, от 04 августа 2021г. № 654-266-01-05, от 15 ноября 2021г. № 939-266-01-05, от 10.12.2021 № 1025-266-01-05).

Программа имеет пять Подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Поддержка подотраслей сельского хозяйства и кадрового потенциала»;

Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования»;

Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий»;

Подпрограмма 4 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»;

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Задачи программы:

1.Освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала отрасли растениеводства, животноводства, обеспечивающих рост инвестиционной привлекательности отраслей, повышение конкурентоспособности продукции растениеводства, животноводства и сохранение рабочих мест; повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв; повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства, привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса.

2.Увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования.

3. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.

4. Организация взаимодействия органов власти всех уровней, субъектов малого и среднего предпринимательства, их общественных объединений для формирования и реализации политики Октябрьского городского округа Пермского края по развитию малого и среднего предпринимательства.

5. Обеспечение эффективной деятельности органов власти в сфере развития сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий Октябрьского городского округа Пермского края.

Программа рассчитана на период реализации с 2020 по 2023 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

В 2021 году в сфере сельского хозяйства работала муниципальная программа «Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края», утвержденная Постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 17 декабря 2019г. № 1047-266-01-05, по которой процент исполнения программы к плану из всех уровней бюджета составил 100 %,в т.ч. бюджет муниципального района 100%; краевой бюджет 100%.

Всего было освоено 7775,7 тыс.руб. в т.ч. бюджет муниципального района 7145,3 тыс.руб.; краевой бюджет 630,4 тыс.руб.

В 2021 году прибыль сельскохозяйственных предприятий составила 2263 тыс.руб., среднемесячная заработная плата 21,3 тыс.руб.

Производственные показатели за 2021 год выглядят следующим образом:

- приобретено и внесено минеральных удобрений 228 тонны физ. веса, выше планового на 82,4%;

- посевные площади сельскохозяйственных культур составили 24232 гектара

- реализация молока составила 6905 тонн, выше планового на 5,8%;

- надой на одну фуражную корову составил 4691 кг.;

- поголовье КРС мясного и помясного направления 1132 гол. в том числе коров 449 гол., среднесуточный привес на откорме 603 гр.

Анализ и оценка достигнутых задач и целей поставленных муниципальной программой за отчетный период:

1. Для повышения конкурентоспособности продукции растениеводства и животноводства, увеличения объемов реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования на территории района проводились сельскохозяйственные ярмарки, а именно:

- весенняя сельскохозяйственная ярмарка;

- ярмарка в рамках Сабантуя;

- ярмарка в рамках краевого фестиваля «Хлебный спас»;

- осенняя ярмарка;

- предновогодняя ярмарка;

- ярмарка выходного дня (проводиться каждую пятницу).

2. Для увеличения объемов произведенной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, развития альтернативных видов занятости сельского населения в 2021 году прошло конкурсный отбор в грантовой поддержке одно крестьянское (фермерское) хозяйство (д.Емельяновка) по растениеводству (заготовка сена). Всего получено государственной поддержки в виде гранта 4000,0 тыс.руб.

3. По комплексному развитию сельских территорий в 2021 году введено в эксплуатацию 206,85 кв.м. жилья.

4. Для развития малого и среднего предпринимательства в 2021 году центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в течение всего года проводились обучающие онлайн вебинары по грамотности СМСП, зарегистрировано три субъекта малого и среднего предпринимательства.

Из 9 показателей, запланированных к достижению выполнено 9 показателей, оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 1,07 (средняя результативность, перевыполнение плана).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2021 году составила 1 (полное финансирование).

По итогам 2021 года муниципальная программа «Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края» реализована с приемлемым уровнем эффективности. Оценка - 4 (возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы).

3.8. О ходе реализации муниципальной программы «Управление

муниципальными финансами Октябрьского городского округа

Пермского края»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края» (далее – Программа) утверждена в новой редакции постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 18 декабря 2019 г. № 1055-266-01-05.

Цель муниципальной программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.

Программа имеет три Подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение публичности бюджета Октябрьского городского округа»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В период реализации Программы внесены следующие изменения Постановлениями Администрации Октябрьского городского округа (от 26.06.2020 г. № 512-266-01-05, от 30.10.2020 г. № 159-266-01-05, от 06.04.2021 № 250-266-01-05, от 19.05.2021 № 409-266-01-05).

Программа реализуется с 2015 года. В 2021 году для достижения указанной цели выполнены следующие задачи муниципальной программы:

- создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского городского округа;

- обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности администрации Октябрьского городского округа, ее функциональных органов при формировании и исполнении бюджета;

- создание условий для реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края».

Результатами реализации настоящей муниципальной программы является следующее:

а) бюджет Октябрьского городского округа сформирован по программно-целевым принципам (доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, составляет 94,5 %);

б) муниципальный долг по итогам реализации муниципальной программы отсутствует.

Мероприятия программы направлены на совершенствование механизмов управления муниципальными финансами в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского городского округа и соответственно повышения уровня и качества жизни граждан городского округа.

Запланированные в рамках Подпрограммы «Организация и совершенствование бюджетного процесса» мероприятия направлены на создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского городского округа.

В ходе реализации подпрограммы обеспечены:

а) нормативно правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения Думы Октябрьского городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

б)  составление достоверного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Октябрьского городского округа;

в)  условия выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет;

г)  созданы оптимальные условия для эффективного использования средств бюджета Октябрьского городского округа;

д)  обеспечена сбалансированность бюджета Октябрьского городского округа;

е)  исполнение бюджета Октябрьского городского округа, формирования бюджетной отчетности.

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение публичности бюджета Октябрьского городского округа» обеспечены открытость, прозрачность и подотчетность деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края, отраслевых (функциональных) органов администрации Октябрьского городского округа Пермского края при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики. Обеспечено наличие информационных материалов о ходе исполнения бюджета, в том числе на официальном сайте размещена страница «Бюджет района» (в том числе «Бюджет для граждан»).

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» созданы условия для эффективной реализации полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами в Октябрьском городском округе Пермского края.

Муниципальная программа в 2021 году выполнена в соответствии с планом ее реализации.

Из 11 показателей, запланированных к достижению выполнено 11 показателей, оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 1 (высокая результативность).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2021 году составила 1 (полное финансирование).

По итогам 2021 года муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края» реализована с высокой эффективностью. Оценка - 5.

3.9. О ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественной безопасности Октябрьского городского округа Пермского края»

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Октябрьского городского округа Пермского края» (далее – Программа) утверждена в новой редакции постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 17 декабря 2020 г. № 331-266-01-05.

Цель муниципальной программы - обеспечение безопасности населения Октябрьского городского округа в сферах: предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени, безопасности людей на водных объектах. Предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепление законности и правопорядка за счет совершенствования системы общественного воздействия на причины и условия совершения правонарушений, в том числе совершенствования системы профилактики правонарушений и повышения эффективности профилактической деятельности. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского городского округа Пермского края, минимизация последствий проявлений террористических и экстремистских актов. Формирование у населения толерантного отношения к людям другой национальности. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Профилактика пожаров. Соблюдение и выполнение гражданами требований пожарной безопасности в различных сферах деятельности.

Программа имеет пять Подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий происшествий и ЧС природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны»;

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений»;

Подпрограмма 3 «Противодействие терроризму и экстремизму»;

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности»;

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В период реализации Программы внесены следующие изменения постановлениями Администрации Октябрьского городского округа (от 19.03.2020 г. № 281-266-01-05, от 13.07.2020 г. № 533-266-01-05, от 10.08.2020 г. № 623-266-01-05, от17.08.2020 № 643-266-01-05, от 12.11.2020 № 195-266-01-05, от 17.12.2020 № 331-266-01-05, от 25.02.2021 № 130-266-01-05, от 12.04.2021 № № 282-266-01-05, от 14.05.2021 № 389-266-01-05, от 29.10.2021 № 896-266-01-05, от 06.12.2021 № 1008-266-01-05, от 09.03.2022 № 184-266-01-05).

Для достижения выше указанной цели выполнены следующие задачи муниципальной программы:

- снижение происшествий и чрезвычайных ситуаций природного и

- техногенного характера, количества погибших на водных объектах.

- профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания людей.

- повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка.

- профилактика семейно-бытовых конфликтов, домашнего насилия и предупреждение преступлений, совершаемых на бытовой почве.

- ограничение влияния на криминогенную обстановку лиц, склонных к совершению преступлений (ранее судимых за совершение преступлений; несовершеннолетних, состоящих на специализированных учетах, а также находящихся в трудной жизненной ситуации; употребляющих наркотические средства и токсические вещества, злоупотребляющих алкоголем)

- приведение в нормативное состояние муниципальных помещений, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности, путем проведения текущего ремонта в данных помещениях.

- приобретение оборудования, используемого в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности.

- проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма.

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Снижение количества пожаров, снижение количества погибших, травмированных. Снижение пожаров от детской шалости.

- приведение в нормативное состояние помещений, используемых в целях обеспечения пожарной безопасности.

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование аварийно-спасательного формирования.

Факторы повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2021 году:

- в связи с большим объемом работ соисполнителя программы планы обеспечения безопасности объектов дорожного хозяйства, оценка уязвимости объектов дорожного хозяйства не разработаны.

- в связи с отсутствием на территории муниципального образования угрозы ЧС, риска возникновения ЧС.

Из 19 показателя, запланированных к достижению выполнено 13 показателей, оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 0,99 (высокая результативность).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2021 году составила 1 (полное финансирование).

По итогам 2021 года муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Октябрьского муниципального района Пермского края» реализована с высокой эффективностью. Оценка - 5.

  - О ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края»

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края» (далее – Программа) утверждена в новой редакции постановлением Администрации Октябрьского городского округа Пермского края от 17 декабря 2020 г. № 328-266-01-05.

Цель муниципальной программы - обеспечение эффективного взаимодействия общества и исполнительной власти органов местного самоуправления Октябрьского городского округа.

Программа имеет две Подпрограмму:

Подпрограмма 1 «Развитие и гармонизация межнациональных отношений»;

Подпрограмма 2 «Сотрудничество социально ориентированных некоммерческих организаций и власти в решении социально-значимых задач».

В период реализации Программы внесены следующие изменения постановлениями Администрации Октябрьского городского округа (от 06.07.2020 № 522-266-01-05, от 17.12.2020 № 328-266-01-05, от 05.02.2021 от 77-266-01-05, от 25.02.2021 № 129-266-01-05).

Для достижения выше указанной цели выполнены следующие задачи муниципальной программы:

- сохранение и качественное развитие стабильной позитивной межнациональной ситуации в Октябрьском городском округе;

- мониторинг общественного мнения населения Октябрьского городского округа;

- увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере;

- создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского городского округа Пермского края посредством оказания финансовой и консультационной поддержки.

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края» организованы и проведены в сфере межнациональных отношений следующие  мероприятия:  районный праздник «Пасха Красная», муниципальный праздник «Катание с горы Куйбышевской», районный смотр-конкурс «Радуга талантов», районная выставка – ярмарка «Осеннее разноцветие», районный праздник «Сабантуй», районный праздник «Блин, Масленица!», районный этнический праздник Липка, краевой праздник «Хлебный Спас».

Пять общественных организаций округа на предоставленную субсидию провели 22 мероприятия. Одна организация потратила финансовые средства на укрепление материально-технической базы НКО.

Из 6 показателей, запланированных к достижению выполнено 6 показателя, оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 1 (высокая результативность).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2021 году составила 1 (полное финансирование).

По итогам 2021 года муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края» реализована с высокой эффективностью. Оценка - 5

  - О ходе реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края»

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 17 декабря 2019 г. № 1036-266-01-05.

Цель муниципальной программы - повышение уровня благоустройства территории общего пользования и дворовых территорий Октябрьского городского округа.

Программа имеет одну Подпрограмму:

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды».

В период реализации Программы внесены следующие изменения постановлениями Администрации Октябрьского городского округа (от 18.03.2020 № 274-266-01-05, от 07.05.2020 № 419-266-01-05, от 03.06.2020 № 476-266-01-05, 17.12.2020 № 334-266-01-05, от 18.12.2020 № 336-266-01-05, от 18.06.2021 № 509-266-01-05, от 06.08.2021 № 656-266-01-05, от 09.12.2021 № 1024-266-01-05).

Для достижения выше указанной цели выполнены следующие задачи муниципальной программы:

- обеспечение комфортности проживания граждан.

В результате реализации муниципальной программы количество благоустроенных дворовых территорий увеличилось на 3 территории, так же количество благоустроенных общественных территорий увеличилось на 3 территории.

Из 4 показателей, запланированных к достижению выполнено 4 показателя, оценка достижения плановых значений целевых показателей составил 1 (высокая результативность).

Оценка полноты финансирования на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2021 году составила 1,12 (увеличенное финансирование).

По итогам 2021 года муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» реализована со средним уровнем эффективности. Оценка - 3 (некорректно спланирован объем финансирования).

Приложение 1

Свод достигнутых целевых показателей муниципальных программ Октябрьского городского округа,

причины невыполнения показателей за 2021 год

| N п/п | Целевой показатель ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Процент исполнения % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показателей программы в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода | показателей программы в редакции на конец отчетного периода |  | (5/3*100) | (5/4*100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| МП «Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского городского округа Пермского края» |
| --- |
| 1 | Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство | 5 | 5 | 8,9 | 178 | 178 |  |
| 2 | Площадь земельных участков, сданных в аренду, находящихся в собственности Октябрьского городского округа, га | 35 | 35 | 29 | 82,9 | 82,9 |  |
| 3 | Площадь земельных участков, сданных в аренду, государственная собственность на которые не разграничена, тыс. га | 17 | 17 | 18,238 | 107,3 | 107,3 |  |
| 4 | Площадь образованных земельных участков, из состава невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, га | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |  |
| 5 | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, местоположение границ которых подлежит уточнению | 44 | 44 | 44 | 100 | 100 |  |
| 6 | Площадь образованных земельных участков, на которых находятся объекты муниципальной собственности | 11 | 11 | 11 | 100 | 100 |  |
| 7 | Снижение задолженности по арендной плате за земельные участки, расположенные на территории Октябрьского городского округа | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |  |
| 8 | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых планируется проведение комплексных кадастровых работ | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| 9 | Количество проведенных проверок муниципального земельного контроля, без учета проверок исполнения предписаний, шт. | 7 | 7 | 52 | 742,9 | 742,9 |  |
| 10 | Доля муниципального имущества, права на которые зарегистрированы в соответствии с законодательством | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Доля муниципального имущества приведенного в нормативное состояние | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Доля уплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых квартиры находятся в муниципальной собственности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | Количество объектов бесхозяйного и выморочного имущества, поставленного на учет, шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| 14 | Количество приобретенного имущества для муниципальных нужд, шт. | 1 | 2 | 2 | 200 | 100 |  |
| 15 | Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты по истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 16 | Количество переселенных граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 72 | 136 | 62 | 86,1 | 45,6 | Переселение граждан в судебном порядке |
| 17 | Площадь освобожденных земельных участков, занятых аварийным жильем | 954,7 | 924,9 | 707,1 | 74,1 | 76,5 |  |
| 18 | Информирование населения через средства массовой информации Октябрьского городского округа газеты «Вперед» | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | Опубликование было за счет других подпрограмм данной программы |
| 19 | Обеспечение деятельности Комитета земельно – имущественных отношений и градостроительной деятельности | Не менее 90 | Не менее 90 | 99,7 | 100 | 100 |  |
| МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского городского округа Пермского края» |
| 1 | Количество проведенных мероприятий (акций, конкурсов) экологической направленности, шт. | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды, шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| 3 | Количество установленных информационных природоохранных знаков, шт. | 0 | 0 | 6 | 100 | 100 |  |
| 4 | Размер предотвращенного потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях, млн. руб. | 43,114 | 43,114 | 43,114 | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 0 | 9 | 9 | 100 | 100 |  |
| 6 | Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых осуществлено преддекларационное обследование гидротехнических сооружений с составлением актов, расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на ГТС | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| МП «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края» |
| 1 | Информирование населения через средства массовой информации Октябрьского городского округа газеты «Вперед», тыс. кв. см | 90,0 | 90,0 | 96,676 | 107 | 107 |  |
| 2 | Информирование населения через печатное средство массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления Октябрьского городского округа», тыс. кв. см | 557,792 | 557,792 | 572,884 | 103 | 103 |  |
| 3 | Обеспечение деятельности главы городского округа - главы администрации Октябрьского городского округа для осуществления своих функций, % | не менее 90 | не менее 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Обеспечение деятельности Администрации Октябрьского городского округа для осуществления своих функций, % | не менее 90 | не менее 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Обеспечение и осуществление мер по решению проблем, связанных с соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорностью и правонарушениями, % | не менее 90 | не менее 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Выполнение государственных полномочий Пермского края по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части архивного фонда Пермского края, % | не менее 90 | не менее 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Исполнение Администрацией Октябрьского городского округа в лице должностных лиц Администрации государственной функции по составлению протоколов об административных правонарушениях, % | не менее 90 | не менее 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Установление прав на предоставление за счет средств федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений и условия их предоставления гражданам РФ, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, чел. | 7 | 7 | 1 | 14 | 14 | В связи со снятием с учета на получение жилищной субсидии 6 чел. |
| 9 | Исполнение положений и условий, установленных по расходованию средств, передаваемых из бюджета Пермского края Октябрьскому городскому округу в целях финансирования расходов, связанных с осуществлением полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений, % | не менее 90 | не менее 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Обеспечение деятельности Административной комиссии Октябрьского городского округа Пермского края, уполномоченной рассматривать дела об административных правонарушениях, отнесенных к её компетенции, % | не менее 90 | не менее 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| МП «Развитие системы образования Октябрьского городского округа Пермского края» |
| 1 | Увеличение количества детей в возрасте от 1 года до 7 лет, подвозимых в муниципальные дошкольные образовательные организации и в структурные подразделения муниципальных общеобразовательных организаций | 30 | 30 | 30 | 116 | 100 | Увеличение достигнуто за счет подвоза детей из п. Зуевский, после прекращения ИП образовательной деятельности |
| 2 | Увеличение количества детей, получивших услугу в службе ранней помощи | 50 | 50 | 56 | 100 | 100 | Увеличение показателя достигнуто за счет предоставления услуг с выездом в сельские территории |
| 3 | Доля детей-инвалидов, получающих услугу дошкольного образования в разных формах и на дому | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 100% нуждающихся детей-инвалидов получают дошкольное образование в ДОУ и на дому |
| 4 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, % | 98,35 | 98,35 | 100 | 101 | 101 | Увеличение показателя достигнуто за счет качественных результатов 100% учащимися на государственной итоговой аттестации |
| 5 | Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании | 99,75 | 99,75 | 98,9 | 99,15 | 99,15 | Уменьшения показателя из-за того, что один ученик набрал количество баллов ниже установленного проходного балла и не получил аттестат |
| 6 | Доля образовате6льных организаций, реализующих образовательные программы общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих общее образование в разных формах и на дому в общем количестве образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы | 98,5 | 98,5 | 100 | 111 | 111 | В 2021/2022 всего обучается дистанционно 3 ребенка-инвалида. В 2021 году обеспечена заявка на 1 обучающегося об обучении ребенка инвалида в дистанционной форме. Потребность реализована. |
| 7 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | 78 | 78 | 78 | 100 | 100 | Выполнено |
| 8 | Доля детей, вовлеченных в реализуемые образовательными учреждениями Октябрьского городского округа проекты и программы, в общем количестве детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет | 12 | 12 | 12,7 | 106 | 106 | Увеличение за счет мероприятий, проводившихся в онлайн-формате |
| 9 | Доля детей с ОВЗ, проживающих на территории Октябрьского округа, и охваченных образовательными услугами в организациях дополнительного образования | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | Выполнено |
| 10 | Доля детей, участвующих в районных, межрайонных и краевых спортивных мероприятиях | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | Выполнено |
| 11 | Доля молодых учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Октябрьского городского округа | 17 | 17 | 26 | 152 | 152 | Выполнено |
| 12 | Доля педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационную категорию к общему числу педагогических работников Округа | 43,9 | 43,9 | 59 | 134 | 134 | Улучшение показателя за счет увеличения количества педагогов, желающих получить категорию |
| 13 | Количество аварийных зданий и помещений в образовательных учреждениях Октябрьского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Доля образовательных учреждений Октябрьского городского округа, принятых комиссиями к началу учебного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| 15 | Проведение капитальных и текущих ремонтов образовательных учреждений | 21 | 21 | 21 | 100 | 100 | Выполнено |
| 16 | Количество приобретенного автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | Выполнено |
| 17 | Уровень выполнения показателей программы (от общего количества показателей программы) | 99 | 99 | 96 | 97 | 97 | Уменьшение за счет снижении доли выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании и уровня исполнения бюджета |
| 18 | Уровень исполнения бюджета образовательными организациями Октябрьского городского округа | 99 | 99 | 97 | 98 | 98 | В декабре поступили средства краевого бюджет без права расходования |
| 19 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| 20 | Обеспечение педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском городском округе Пермского края» |
| 1 | Число клубных формирований, ед. | 176 | 176 | 179 | 101,7 | 101,7 | Выполнено. По данным статистической отчетности за 2021 г. (форма-7НК) |
| 2 | Количество участников клубных формирований, чел. | 2290 | 2290 | 2247 | 98 | 98 | Не выполнено. По данным статистической отчетности за 2021 г. (форма-7НК) |
| 3 | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных за год, ед. | 5026 | 5026 | 7495 | 149,1 | 149,1 | Выполнено. Количество мероприятий в 2021 году - 7496 ед., в т.ч.: - клубы – 3741 ед.; - музей – 637 ед. (экскурсии, лекции, выставки, мероприятия); - библиотеки – 3093 ед; - ДШИ – 25 ед. |
| 4 | Количество посетителей мероприятий, организуемых учреждениями клубного типа, чел. | по МП - 324865 В условиях ограничит. мер план на 2021 г. - 299129 | по МП - 324865 В условиях ограничит. мер план на 2021 г. - 299129 | 302918 | 101,3 | 101,3 | Согласно методике расчета показателя числа посещений (распоряжение Минкультуры России от 16.10.2020 № Р-1358, а также Соглашения между МК ПК и Октябрьским ГО о достижении целевых показателей приоритетных направлений в сфере культуры на 2021 год |
| 5 | Число зарегистрированных пользователей, чел. | 20770 | 20770 | 20483 | 98,7 | 98,7 | Не выполнено. Невыполнение показателя в связи с введением ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и перевода работников на дистанционный режим работы и ограничение посещения библиотек |
| 6 | Объем библиотечных фондов ежегодно, ед. | 241154 | 241154 | 234235 | 97,1 | 97,1 | Не выполнено. Недостаточное финансирование на комплектование. Списание фондов в сельских библиотеках |
| 7 | Доля компьютеризированных и имеющих доступ в сеть Интернет библиотек, от общего числа библиотек | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. Все библиотеки имеют доступ в сеть Интернет |
| 8 | Количество экземпляров на 1000 жителей, ед. | 8000 | 8000 | 8804 | 110 | 110 | Общий библиотечный фонд 234235 экз. Население – 26605 чел. |
| 9 | Количество представленных музейных экспозиций (в том числе виртуальных), ед. | 13 | 13 | 25 | 192,3 | 192,3 | Выполнено. По данным статистической отчетности (форма 8-НК) проведено 25 выставок |
| 10 | Количество посетителей музея (в том числе виртуальных), ед. | 53739 | 53739 | 193789 (в т.ч. виртуальных 180714) | 360,6 | 360,6 | Выполнено |
| 11 | Доля детей обучающихся в ДШИ от общего количества обучающихся в средних общеобразовательных школах Октябрьского городского округа с 1 – 8 классы, % | 9 | 9 | 12,2 | 135,6 | 135,6 | Выполнено. Количество обучающихся на 01.09.2021 с 1 – 8 классы 3635 чел. В ДШИ - 445, в т.ч. по платным услугам 128 человек |
| 12 | Доля детей обучающихся в ДШИ от общего числе детей, проживающих в Октябрьском городском округе в возрасте от 0 – 17 лет, % | 4,2 | 4,2 | 6,7 | 159,5 | 159,5 | Выполнено. Количество проживающих детей 6663 чел. (0-17 лет). Обучающихся 445 чел., в т.ч. на платной основе 128 чел. |
| 13 | Число региональных, федеральных программ в сфере культуры, спорта и молодежной политики, в которых за год принял участие Октябрьский городской округ, ед. | 3 | 3 | 8 | 266,7 | 266,7 | Выполнено. Конкурсы социальных и культурных проектов: - «59 фестивалей 59 региона». - конкурс «Местный дом культуры» (для КДУ); - конкурс на лучшее учреждение культуры, лучший работник; - по модернизации музейного дела; - на развитие библиотечного дела; - краевой конкурс «Творческие люди»; - краевой конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»; - Социальный кинозал |
| 14 | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку (с выдачей соответствующих удостоверений и сертификатов) в течение одного года от общей численности специалистов, % | 5 | 5 | 13,8 | 276 | 276 | Выполнено. Всего специалистов – 144 чел. (ДШИ – 19, УКСиМП – 5, КДЦ – 67, музей – 5, СЦ – 5, ЦБС – 48) Из них прошли курсы повышения квалификации 20 чел. (в т.ч. ДШИ-6, ЦБС – 5, КДЦ – 6, музей -3), что составляет 14,7 % от общего числа работников |
| 15 | Количество выпущенных издательских материалов, ед. | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | Выполнено. Издана книга «Сказки бабушки Евдокии» (Русские народные сказки, пересказанные Евдокией Никитичной Трясциной) |
| 16 | Количество молодёжных мероприятий, ед. | 35 | 35 | 36 | 102,8 | 102,8 | Выполнено |
| 17 | Количество участников молодежных мероприятий, ед. | 25000 | 25000 | 87936 | 351,7 | 351,7 | Выполнено. На основании годовой формы 7-нк за 2021 год (возраст от 14 до 35 лет) |
| 18 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, % | 47,5 | 47,5 | 48,2 | 101,4 | 101,4 | Выполнено. По данным годовой статистической отчетности 1-ФК за 2021 год |
| 19 | Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры, % | 80 | 80 | 86,2 | 107,8 | 107,8 | Выполнено. По данным годовой статистической отчетности 1-ФК за 2021 год |
| 20 | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности граждан среднего возраста | 50,8 | 50,8 | 57,9 | 114 | 114 | Выполнено. По данным годовой статистической отчетности 1-ФК за 2021 год |
| 21 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности граждан старшего возраста | 17,5 | 17,5 | 17,3 | 98,9 | 98,9 | Выполнено. По данным годовой статистической отчетности 1-ФК за 2021 год |
| 22 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 77 | 77 | 91,3 | 118,6 | 118,6 | Выполнено. По данным годовой статистической отчетности 1-ФК за 2021 год |
| 23 | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | 62,9 | 62,9 | 63,0 | 100,2 | 100,2 | Выполнено. По данным годовой статистической отчетности 1-ФК за 2021 год |
| 24 | Доля граждан Октябрьского городского округа, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, % | 20 | 20 | 16,7 | 83,5 | 83,5 | Выполнено. По данным годовой статистической отчетности 2-ГТО за 2021 год |
| 25 | Доля объектов культуры и спорта, находящихся в нормативном состоянии от их общего числа (количества зданий, находящихся в оперативном управлении, в том числе структурных подразделений, филиалов), % | 80 | 80 | 92 | 115 | 115 | Выполнено. В учреждениях проведены текущие ремонты. Из 33 объектов (зданий, помещений) требуется капитальный ремонт Октябрьского ДК и строительство нового здания в д.Атнягузи |
| 26 | Устранение предписаний надзорных органов, % | 90 | 90 | 100 | 111 | 111 | Выполнено. Предписания устранены |
| 27 | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | 0,0043 | 0,0043 | 0,004315 | 100,3 | 100,3 | Выполнено |
| 28 | Выполнение показателей муниципальной Программы и подпрограмм, % | 90 | 90 | 91 | 101 | 101 | Выполнено. Процент исполнения основных целевых показателей - 91 %. Процент исполнения плановых финансовых значений – 93,45 % |
| МП «Социальная поддержка граждан Октябрьского городского округа Пермского края» |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей | Не менее 2 | Не менее 2 |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение права семей с детьми на получение дошкольного образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Обеспечение мерами социальной поддержки учащихся из малоимущих семей и многодетных малоимущих семей, сокращение количества детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Количество мероприятий, направленных на повышение ценности семьи, формирование ответственной, позитивной, родительской позиции, кол. | 9 | 9 | 9 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля детей, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 29 | 29 | 31,6 | 108,9 | 108, 9 |  |
| 6 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | 20 | 20 | 17 | 85 | 85 |  |
| 7 | Количество жилых помещений, построенных (приобретенных) для обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 20 | 20 | 17 | 85 | 85 |  |
| 8 | Численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями, на конец отчетного периода | 89 | 89 | 152 | 170,8 | 170,8 | В соответствии с фактическим поступлением заявлений о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |
| 9 | Доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости, от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), % | 76 | 76 | 70,8 | 93,16 | 93,16 |  |
| 10 | Доля детей, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), % | 10 | 10 | 7,9 | 79 | 79 |  |
| 11 | Доля детей, имеющих выраженный эффект оздоровления от числа оздоровленных детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), % | 85,1 | 85,1 | 85,6 | 100,6 | 100,6 |  |
| 12 | Доля удовлетворенности семей с детьми доступностью и качеством оздоровительно-образовательных услуг, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и охваченных всеми формами оздоровления организованными всеми формами оздоровления и отдыха, % | 85 | 84 | 57,2 | 68,9 | 68,9 |  |
| 14 | Доля школьников, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в муниципальном районе, % | 0,25 | 0,25 | 0,18 | 72 | 72 |  |
| 15 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в правоохранительных органах, привлеченных к участию в мероприятиях в каникулярное время, чел. | 110 | 110 | 53 | 48,2 | 48,2 |  |
| 16 | Количество занятий с родителями, состоящими на учете семей находящихся в социально опасном положении, с приемными родителями, кол. | не менее 4 | не менее 4 | 25 | 100 | 100 |  |
| 17 | Количество отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» обеспечиваемых жилыми помещениями в год | 1 | 1 | 2 | 200 | 200 |  |
| 18 | Доля граждан, получивших меру социальной поддержки по оплате жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг от общего количества граждан, имеющих право на данную льготу | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 19 | Доля граждан, обеспеченных пенсией за выслугу лет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 20 | Доля работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, от общего количества работников поставленных на учет | 100 | 100 | 95, 5 | 95, 5 | 95, 5 | Отсутствие потребителей |
| 21 | Доля доступных объектов для инвалидов, находящихся в муниципальной собственности | 88 | 88 | 83 | 94,32 | 94,32 |  |
| 22 | Доля доступных для инвалидов объектов физической культуры и спорта от общего количества объектов физической культуры и спорта | 99 | 99 | 96 | 96,97 | 96,97 |  |
| 23 | Доля доступных для инвалидов объектов культуры от общего количества объектов культуры на территории муниципального образования | 94 | 94 | 89 | 94,7 | 94,7 |  |
| 24 | Доля доступных для инвалидов объектов образования от общего количества объектов образования на территории муниципального образования | 41,8 | 41,8 | 36,8 | 88,04 | 88,04 |  |
| 25 | Укомплектованность специалистами государственного учреждения здравоохранения района | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |  |
| 26 | Доля привлеченных медицинских работников, оставшихся работать в учреждении здравоохранения района в течение года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| МП «Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края» |
| 1 | Приобретение и внесение минеральных удобрений, тонн физ. веса | 125 | 125 | 228 | 182,4 | 182,4 |  |
| 2 | Приобретение семян многолетних бобовых культур, тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Сохранение племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Реализация молока, тонн | 6525 | 6525 | 6905 | 105,8 | 105,8 |  |
| 5 | Индекс производительности труда, % | 108,0 | 108,0 | 104,9 | 97,1 | 97,1 | В 2021 году был объявлен ЧС в связи с засухой, поэтому индекс производительности труда не достиг плановых показателей. |
| 6 | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе молодых семей и молодых специалистов, семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9 | Сохранение числа предпринимателей осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 110 | Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, % | 90 | 90 | 90 | 100,0 | 100,0 |  |
| 111 | Реализация УСХиРП отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, % | 90 | 90 | 90 | 100,0 | 100,0 |  |
| 112 | Количество приобретенных единиц техники и оборудования, ед. | 5 | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 |  |
| МП «Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края» |
| 1 | Внесение проекта решения Думы о бюджете Октябрьского городского округа на очередной финансовый год и плановый период в Думу в срок | да | да | да | 100 | 100 | Значение показателя соблюдено |
| 2 2 | Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Октябрьского городского округа Пермского края | не более 7 | не более 7 | 36,2 | 517,1 | 517,1 | В связи с поступлением средств от доходов, которые спланировать не представляется возможным. По доходам от реализации имущества перевыполнение в сумме 32 204,4 тыс. руб. в основном за счет продажи газопровода в п. Октябрьский и п. Сарс на сумму 31 289,6 тыс. руб. По доходам от продажи земли перевыполнение на 1 619,4 тыс. руб. за счет увеличения проводимых аукционов на продажу земли и поступления платы за увеличение площади земельных участков. По штрафам перевыполнение на 2 246,1 тыс. руб. за счет увеличения поступлений по административным штрафам 906,0 тыс. руб. и платежам по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 987,2 тыс. руб. По прочим неналоговым доходам перевыполнение на сумму 13 310,8 тыс. руб. за счет поступления от ООО «Лукойл-Пермь» средств на биологическую рекультивацию земель, занятых с/х угодьями. |
| 3 | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Октябрьского городского округа Пермского края | не менее 93 % и не более 107 % | не менее 93 % и не более 107 % | 107,9 | 100,8 | 100,8 | Перевыполнение фактических поступлений от уточненного бюджета на сумму 19 720,3 тыс. руб. за счет увеличения поступлений по НДФЛ на сумму 1 340,5 тыс. руб.; налогу по патентной системе налогообложения 330,4 тыс. руб.; транспортному налогу 1 101,1 тыс. руб.; госпошлине 481,2 тыс. руб.; арендной платы за земельные участки 2 267,6 тыс. руб.; доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 233,2 тыс. руб.; прочим доходам от компенсации затрат государства 1 409,0 тыс. руб.; доходам от продажи имущества 208,0 тыс. руб.; доходам от продажи земли 319,3 тыс. руб. штрафам 572,1 тыс. руб.; прочим неналоговым доходам 11 265,8 тыс. руб. |
| 4 | Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам | не менее 90 | не менее 90 | 94,5 | 105 | 105 | Значение показателя соблюдено |
| 5 | Отсутствие муниципального долга Октябрьского городского округа в части привлечения средств кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Значение показателя соблюдено |
| 6 | Уровень исполнения установленных законодательством РФ требований о составе отчетности об исполнении бюджета Октябрьского городского округа Пермского края | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя соблюдено |
| 7 | Количество замечаний КСП Октябрьского городского округа, препятствующих утверждению решения Думы Октябрьского городского округа о годовом отчете об исполнении бюджета Октябрьского городского округа | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Значение показателя соблюдено |
| 8 | Количество участников публичных слушаний по проекту решения Думы Октябрьского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период | не менее 45 | не менее 45 | 56 | 124,4 | 124,4 | Население, проживающее на территории Октябрьского городского округа, воспользовались правом реализации своих прав и приняли активное участие в публичных слушаниях |
| 9 | Количество участников публичных слушаний по проекту решения Думы о годовом отчёте об исполнении бюджета Октябрьского городского округа | не менее 50 | не менее 50 | 66 | 132 | 132 | Население, проживающее на территории Октябрьского городского округа, воспользовались правом реализации своих прав и приняли активное участие в публичных слушаниях |
| 10 | Количество сеансов взаимодействия посетителей с данными, опубликованными Финансовым управлением на официальном сайте в разделе «Бюджет района» | не менее 250 | не менее 250 | 23300 | 9320 | 9320 | Население, проживающее на территории Октябрьского городского округа, приняли активное участие в посещении официального сайта с целью ознакомления с данными, опубликованными Финансовым управлением |
| 11 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) | 90 | 90 | 81,8 | 90,9 | 90,9 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) за 2021 год составил 81,8% |
| МП «Обеспечение общественной безопасности Октябрьского городского округа Пермского края» |
| 1 | Количество объектов дорожного хозяйства с оценкой уязвимости, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Оценка уязвимости объектов дорожного хозяйства в 2021 году не проводилась. |
| 2 | Количество объектов дорожного хозяйства с планами обеспечения безопасности, ед | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Планы обеспечения безопасности объектов дорожного хозяйства в 2021 г. не проводились |
| 3 | Доля граждан обученных действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, % | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | - |
| 4 | Количество паспортов безопасности Октябрьского городского округа, ед | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | - |
| 5 | Количество учебно-консультационных пунктов укомплектованных учебно-методическим материалом, ед | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по укомплектованию учебно-консультационных пунктов реализуются в 2022 г. |
| 6 | Уровень достижения показателей программы (от общего количества установленных программой целевых показателей). % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 7 | Доля ранее судимых лиц, от общего количества лиц, совершивших преступления, % | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 100 | 100 | - |
| 8 | Количество публикаций в год не менее. шт | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 9 | Количество листовок профилактической направленности, экз | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 10 | Количество помещений, подлежащих приведению в нормативное состояние, ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Количество «Месячников безопасности детей» | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | - |
| 12 | Количество информационных стендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Количество статей (заметок) в СМИ и на официальном сайте округа, кол-во | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | - |
| 14 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | - |
| 15 | Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, кол-во | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | - |
| 16 | Профилактика пожаров, соблюдение и выполнение требований пожарной безопасности гражданами Октябрьского городского округа, кол-во | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100 | 100 | - |
| 17 | Подготовка и проведение мероприятий, направленных на изучение правил и требований пожарной безопасности, кол-во | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | - |
| 18 | Подготовка и проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства работников аварийно-спасательного формирования и добровольной пожарной охраны, кол-во | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | - |
| 19 | Количество помещений, подлежащих приведению в нормативное состояние, ед | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 20 | Обеспечение реализации муниципальной программы, % выполнения | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | - |
| 21 | Обеспечение деятельности казенных учреждений, % выполнения | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | - |
| МП «Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края» |
| 1 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | 82 | 82 | 82 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений | 96-97 | 96-97 | 96-97 | 100 | 100 |  |
| 3 | Количество проведенных мероприятий в сфере межнациональных отношений | не менее 20 | не менее 20 | 20 | 100 | 100 |  |
| 4 | Количество участий делегаций Октябрьского муниципального района в мероприятиях различного уровня | не менее 3 | не менее 3 | 6 | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсах на получение субсидий, не менее двух | не менее 2 | не менее 2 | 6 | 100 | 100 |  |
| 6 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка, не менее двух | не менее 2 | не менее 2 | 6 | 100 | 100 |  |
| МП «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий, шт. | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий, шт. | 2 | 3 | 3 | 150 | 100 |  |
| 3 | Количество обустроенных контейнерных площадок, шт. | 32 | 32 | 32 | 100 | 100 |  |
| 4 | Количество приобретенных контейнеров | 0 | 232 | 232 | х | 100 |  |

Приложение 2

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ Октябрьского городского округа в 2021 году

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Объёмы и источники финансирования | Причины не освоения |
| --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
|  |  | в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода | в редакции на конец отчетного периода |  | (5/3*100) | (5/4*100) |  |
| Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского городского округа Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 17964,9 | 27388,8 | 25206,7 | 140,3 | 92,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1406,8 | 7581,8 | 5049,6 | 358,8 | 66,6 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 18710,4 | 47645,3 | 35272,1 | 188,5 | 74,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 38082,1 | 82615,9 | 65528,5 | 172,1 | 79,3 |  |
| Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1251,6 | 1349,8 | 977,2 | 78,1 | 72,4 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1251,6 | 1349,8 | 977,2 | 78,1 | 72,4 |  |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 5406,6 | 15737,4 | 14982,0 | 277,1 | 95,2 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 5406,6 | 15737,4 | 14982,0 | 277,1 | 95,2 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем граждан» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 3868,8 | 2540,7 | 1701,7 | 44,0 | 67,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1406,8 | 7581,8 | 5049,6 | 358,9 | 66,6 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 18710,4 | 47645,3 | 35272,1 | 188,5 | 74,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 23986,0 | 57767,8 | 42023,4 | 175,2 | 72,7 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 7437,9 | 7760,9 | 7545,8 | 101,5 | 97,2 | Остались деньги на проведение семинаров и командировочные расходы, т.к. семинары не проводились |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 7437,9 | 7760,9 | 7545,8 | 101,5 | 97,2 |  |
| Муниципальная про-грамма «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского городского округа Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1479,7 | 1855,5 | 1843,9 | 124,6 | 99,4 | В связи с образовавшейся экономией по результатам аукциона в электронной форме |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 4139,0 | 4139,0 | 4139,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 5618,7 | 5994,5 | 5982,9 | 106,5 | 99,8 | В связи с образовавшейся экономией по результатам аукциона в электронной форме |
| Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1379,7 | 1755,5 | 1743,9 | 126,4 | 99,3 | В связи с образовавшейся экономией по результатам аукциона в электронной форме |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 4139,0 | 4139,0 | 4139,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 5518,7 | 5894,5 | 5882,9 | 106,6 | 99,8 | В связи с образовавшейся экономией по результатам аукциона в электронной форме |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 29 655,1 | 31 416,2 | 31 170,6 | 105,1 | 99,2 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1 966,0 | 1 984,8 | 1 983,8 | 100,9 | 99,9 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 31 621,1 | 33 401,0 | 33 154,4 | 104,8 | 99,3 |  |
| Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 757,0 | 1 578,2 | 1 468,2 | 193,9 | 93,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 757,0 | 1 578,2 | 1 468,2 | 193,9 | 93,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 28 898,1 | 29 838,0 | 29 702,4 | 102,8 | 99,5 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1 966,0 | 1 984,8 | 1 983,8 | 100,9 | 99,9 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 30 864,1 | 31 822,8 | 31 686,2 | 102,7 | 99,6 |  |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Октябрьского городского округа Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 115583,4 | 123311,7 | 126977,4 | 109,9 | 103 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 311719,50 | 358063,40 | 359092,60 | 115,2 | 100,3 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 34008,7 | 33852,5 | 31268,5 | 91,9 | 92,4 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 3233,60 | 2324,90 | 1946,10 | 60,2 | 83,7 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 464545,20 | 517552,50 | 519284,6 | 111,8 | 100,3 |  |
| Подпрограмма 1 «Система дошкольного образования» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 24279,8 | 24083,4 | 28285,9 | 116,5 | 117,4 | Выделенные средства в 2020 г. на «малокомплектность» израсходованы в 2021 г. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 95521,0 | 105276,5 | 101743,7 | 106,5 | 96,6 | Расходы по ЧДОУ сложились меньше запланированных, так как при планировании учитывалось выделение субсидии двум ИП, по факту заявился один - ИП Аптряева |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 3233,6 | 2324,9 | 1946,1 | 60,2 | 83,7 | снижение поступления родительской платы, в связи с эпидемиологической обстановкой, уменьшение посещаемости ДОУ |
|  | Итого, тыс. руб. | 123034,4 | 131684,8 | 131975,7 | 107,3 | 100,2 | Выделение средств в 2020г. на «малокомплектность» израсходованы в 2021 г. |
| Подпрограмма 2 «Система начального, основного, среднего общего образования» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 58370,1 | 59925,0 | 61738,4 | 105,8 | 103,0 | Выделение средств в 2020г. на «малокомплектность» израсходованы в 2021 г. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 209183,8 | 229416,8 | 236975,6 | 113,3 | 103,3 | Согласно Постановлению ПППк от 09.12.2021 г. № 998-п, доведены средства на «малокомплектность» по бюдж. учреждениям на 2022 г., поступившие 28.12.2021 г. |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 34008,7 | 33852,5 | 31268,5 | 91,9 | 92,4 | В связи с эпидемиологической обстановкой было много случаев нетрудоспособности педагогов и сокращение посещаемости среди обучающихся |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 301562,6 | 323194,3 | 329982,5 | 109,4 | 102,1 |  |
| Подпрограмма 3 «Система дополнительного образования» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 12594,4 | 12765,2 | 12765,2 | 101,4 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 12594,4 | 12765,2 | 12765,2 | 101,4 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 4 «Кадровая политика в системе образования» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 7014,7 | 7015 | 6413,4 | 91,4 | 91,4 | Выход на пенсию педагогов - почетных работников образования, окончание срока высшей квалификационной категории некоторых педагогов в 2021 году не поступило заявлений на выплату единовременных выплат молодым специалистам. Фактически трудоустроено молодых специалистов меньше, чем планировалось |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 7214,7 | 7215 | 6613,4 | 91,7 | 91,7 |  |
| Подпрограмма 5 «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 15250,0 | 21246,8 | 18901,7 | 123,9 | 89,0 | Оплата ремонтных работ произведена в 2022 г. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 16355,1 | 13959,9 | 0 | 85,4 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 15250,0 | 37601,9 | 32861,6 | 215,5 | 87,4 |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 4889,1 | 5091,3 | 5086,2 | 104,0 | 99,9 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 4889,1 | 5091,3 | 5086,2 | 104,0 | 99,9 |  |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском городском округе Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 83262,3 | 87025,8 | 85785,3 | 103,0 | 98,6 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 2912,9 | 21363,6 | 15486,9 | 531,7 | 72,5 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 1629,8 | 1629,8 | 0 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 20,0 | 88,5 | 88,5 | 442,5 | 100 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 86195,2 | 110107,7 | 102990,5 | 119,5 | 93,45 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие искусства и культуры» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 68061,5 | 69799,7 | 69760,7 | 102,5 | 99,9 | По МКУ «Октябрьская ЦБС»: сложилась экономия при оплате больничных листов. Сумма, запланированная на оплату пособия по уходу за ребенком до 3х лет, была израсходована не полностью, т.к. отсутствовали получатели средств за апрель-июль 2021 г. Счета за декабрь 2021 г. по оплате услуг связи, аренды оборудования Ростелеком, электроэнергии, теплоснабжения будут предоставлены и оплачены в начале 2022 г. Сложилась экономия при оплате работ по ремонту и обслуживанию оргтехники, прочих услуг. По МКУ «ОРМ»: Счета за декабрь 2021 г. по оплате услуг связи будут предоставлены и оплачены в начале 2022 г. Сложилась экономия по оплате работ по ремонту и обслуживанию оргтехники, прочих услуг. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 4542,9 | 4542,9 | 0 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 107,1 | 107,1 | 0 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 20,0 | 88,5 | 88,5 | 442,5 | 100 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 68081,5 | 74538,2 | 74499,2 | 109,4 | 99,9 |  |
| Подпрограмма 2 «Молодежная политика» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 100 | 90 | 90 | 90 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 93 | 93 | 0 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 100 | 183 | 183 | 183 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 7331,1 | 7875,9 | 7023,1 | 95,8 | 89,2 | Открытая спортивная площадка по адресу: Пермский край, Октябрьский район, пгт. Сарс, ул. Мира, 21 - работы не выполнены в срок, контракт расторгнут по решению заказчика. Открытая спортивная площадка по адресу: Пермский край, Октябрьский район, с.Петропавловск, ул. Школьная, 24 -, работы не выполнены подрядчиком,направлено заявление в суд о расторжении контракта и возврате аванса. По объекту "Крытая спортивная площадка МБОУ "Сарсинская средняя общеобразовательная школа имени А.М.Карпова" структурное подразделение "Редькинская школа"-работы подрядчиком не выполнены, контракт расторгнут по решению заказчика |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 2912,9 | 10022,2 | 4540,6 | 155,6 | 45,3 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 10244,0 | 17898,1 | 11563,7 | 112,9 | 64,6 |  |
| Подпрограмма 4 «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, спорта» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 4741,6 | 6162,3 | 5819,7 | 122,7 | 94,4 | Мун.контракт № 0156600015521000101_196481 от 22.04.2021г. -экономия при приемке выполненных работ. Образовалась экономия при проведении электронного аукциона по объекту Текущий ремонт здания МБУ "Культурно-досуговый центр" структурное подразделение Басинский сельский дом культуры. Экономия при приемке выполненных работ по объекту Текущий ремонт здания МБУ "Культурно-досуговый центр" структурное подразделение Верх-Тюшевской сельский дом культуры |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 6705,5 | 6310,4 | 0 | 94,1 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 1522,7 | 1522,7 | 0 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 4741,6 | 14390,5 | 13652,8 | 287,94 | 94,9 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 3028,1 | 3097,9 | 3091,8 | 102,1 | 99,8 | Неисполнение связано с тем, что на начало года была переплата по страховым взносам. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 3028,1 | 3097,9 | 3091,8 | 102,1 | 99,8 |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского городского округа Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 11792,5 | 13018,6 | 12673,5 | 107 | 97 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 63388,0 | 67215,0 | 61725,5 | 97 | 92 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 325,2 | 323,7 | - | 99 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 234,4 | 274,5 | 263,7 | 113 | 96 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 75414,9 | 80833,3 | 74986,4 | 99 | 93 |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка семей и детей» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 4439,1 | 5365,7 | 5040,7 | 114 | 94 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 41568,2 | 45305,2 | 39837,1 | 96 | 88 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 325,2 | 323,7 | - | 99 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 46007,3 | 50996,1 | 45201,5 | 98 | 89 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1628,4 | 1628,4 | 1622,4 | 99 | 99 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 6512,5 | 6512,5 | 6320,5 | 97 | 97 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 234,4 | 274,5 | 263,7 | 113 | 96 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 8375,3 | 8415,4 | 8206,6 | 98 | 98 |  |
| Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 «Реализация системы мер социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 5625,0 | 5924,5 | 5910,4 | 105 | 99 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 15307,3 | 15397,3 | 15567,9 | 102 | 101 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 20932,3 | 21321,8 | 21478,3 | 103 | 101 |  |
| Подпрограмма 5 «Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
| Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
| Муниципальная программа «Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 7128,0 | 7146,7 | 7145,3 | 100,2 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 624,1 | 630,4 | 630,4 | 101,0 | 100,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 7752,1 | 7777,1 | 7775,7 | 100,3 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка подотраслей сельского хозяйства и кадрового потенциала» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 3100,0 | 3000,0 | 3000,0 | 96,8 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 3100,0 | 3000,0 | 3000,0 | 96,8 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 3978,0 | 4096,7 | 4095,3 | 102,9 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 624,1 | 630,4 | 630,4 | 101,0 | 100,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 4602,1 | 4727,1 | 4725,7 | 102,7 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 11250,7 | 11752,4 | 11746,6 | 104,4 | 99,9 | Отклонение 5,7 тыс. руб., в том числе: Экономия в сумме 5699,42по приобретению объектов основных средств КОСГУ 310 4829,07 руб.), услуг на предрейсовый медосмотр водителя (КОСГУ 226 320,00 руб.) и предрейсовый технический осмотр автотранспортного средства (КОСГУ 225 320,00 руб., коммунальных услуг (КОСГУ 223 0,35 руб.) и экономия от приобретения новогодних открыток КОСГУ 349 230,00 руб. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 11250,7 | 11752,4 | 11746,6 | 104,4 | 99,9 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 11250,7 | 11752,4 | 11746,6 | 104,4 | 99,9 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 11250,7 | 11752,4 | 11746,6 | 104,4 | 99,9 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Октябрьского городского округа Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 26980,4 | 30395,2 | 30421,5 | 112,7 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 26980,4 | 30395,2 | 30421,5 | 112,7 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий происшествий и ЧС природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 676,9 | 574,0 | 674,3 | 99,6 | 117,4 | Экономия бюджетных средств при заключении муниципального контракта и прямых договоров |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 676,9 | 574,0 | 674,3 | 99,6 | 117,4 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Противодействие терроризму и экстремизму» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 8,6 | 43 | 43 | Экономия бюджетных средств при заключении прямых договоров, а также малое количество участников мероприятия. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 8,6 | 43 | 43 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 574,0 | 1573,7 | 1573,7 | 274,1 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 574,0 | 1573,7 | 1573,7 | 274,1 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 25 709,5 | 28 227,5 | 28 164,9 | 109,55 | 99,78 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 25 709,5 | 28 227,5 | 28 164,9 | 109,55 | 99,78 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 305, 0 | 545,5 | 545,5 | 178,9 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 305, 0 | 545,5 | 545,5 | 178,9 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие и гармонизация межнациональных отношений» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 245,0 | 185,5 | 185,5 | 75,5 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 245,0 | 185,5 | 185,5 | 75,7 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Сотрудничество социально ориентированных некоммерческих организаций и власти в решении социально-значимых задач» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 60,0 | 360,0 | 360,0 | 600 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 60,0 | 360,0 | 360,0 | 600 | 100 |  |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1371,0 | 2236,0 | 1815,0 | 132,4 | 81,2 | Экономия при проведении аукционов и по итогам приема выполненных работ, и приема товара, в том числе по причине оплаты в 2022 году |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 3442,6 | 6037,6 | 4775,0 | 138,7 | 79,1 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 8896,6 | 8896,6 | 8782,9 | 98,7 | 98,7 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 13710,2 | 17170,2 | 15372,9 | 112,1 | 89,5 |  |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1371,0 | 2236,0 | 1815,0 | 132,4 | 81,2 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 3442,6 | 6037,6 | 4775,0 | 138,7 | 79,1 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 8896,6 | 8896,6 | 8782,9 | 98,7 | 98,7 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 13710,2 | 17170,2 | 15372,9 | 112,1 | 89,5 |  |
| ВСЕГО | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 306773,0 | 336092,4 | 335331,3 | 109,3 | 99,8 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 389598,9 | 467015,6 | 452882,8 | 116,2 | 97 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 61615,7 | 92349,4 | 77277,0 | 125,4 | 83,7 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 3488,0 | 2687,9 | 2298,3 | 65,9 | 85,5 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 761475,6 | 898145,3 | 867789,5 | 114 | 96,6 |  |

Приложение 3

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края по итогам 2021 года

| № | Наименование программы | Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых показателей | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Значение |  |
| 1 | МП «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края» |  |  | Годовой отчет о выполнении муниципальной программы не предоставлен |
| 2 | МП «Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского городского округа Пермского края» | 1,26 - увеличенное финансирование | 0,9 - средняя результативность (недовыполнение плана) | оценка 2, уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего |
| 3 | МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского городского округа Пермского края» | 1 - полное финансирование | 1 - высокая результативность | оценка 5, высокий уровень эффективности муниципальной программы |
| 4 | МП «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края» | 1,01 - полное финансирование | 1,01 - высокая результативность | оценка 5, высокий уровень эффективности муниципальной программы |
| 5 | МП «Развитие системы образования Октябрьского городского округа Пермского края» | 1 - полное финансирование | 0,97 - высокая результативность | оценка 5, высокий уровень эффективности муниципальной программы |
| 6 | МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском городском округе Пермского края» | 1,07 - увеличенное финансирование | 1,26 - средняя результативность, перевыполнение плана | оценка 3, средний уровень эффективности муниципальной программы |
| 7 | МП «Социальная поддержка граждан Октябрьского городского округа Пермского края» | 1,08 - увеличенное финансирование | 0,97 - высокая результативность | оценка 3, средний уровень эффективности муниципальной программы |
| 8 | МП «Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края» | 1 - полное финансирование | 1,07 - средняя результативность, перевыполнение плана | оценка 4, приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 9 | МП «Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края» | 1 - полное финансирование | 1 - высокая результативность | оценка 5, высокий уровень эффективности муниципальной программы |
| 10 | МП «Обеспечение общественной безопасности Октябрьского городского округа Пермского края» | 1 - полное финансирование | 0,99 - высокая результативность | оценка 5, высокий уровень эффективности муниципальной программы |
| 11 | МП «Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского городского округа Пермского края» | 1 - полное финансирование | 1 - высокая результативность | оценка 5, высокий уровень эффективности муниципальной программы |
| 12 | МП «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» | 1,12 - увеличенное финансирование | 1 - высокая результативность | оценка 3, средний уровень эффективности муниципальной программы |