**Информация**

**о ходе реализации ведомственной целевой программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском муниципальном районе на 2012-2014 годы»**

**за 2013 год**

 Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском муниципальном районе на 2012-2014 годы» направлены на поддержание субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), повышение эффективности их деятельности, реализации в полной мере предпринимательского ресурса.

Система программных мероприятий состоит из следующих направлений:

- Организационно-нормативное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам;

- Создание единой системы пропаганды предпринимательства и формирование благоприятной социально-психологической среды.

 В связи с проведением краевого конкурса муниципальных программ и подписания соглашения с Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 23 сентября 2013г. № СЭД-03-01-43-44 о предоставлении субсидии бюджету муниципального района Пермского края из бюджета Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в ноябре 2013 года бюджету района была предоставлена субсидия в общем размере 3 833 047 руб., из них краевые средства – 1 226 582 руб., федеральные средства – 2 606 465 руб.

 Исполнение программных мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском муниципальном районе на 2012-2014 годы» за 2013 год приведены в таблице ниже.

Исполнение программных мероприятий за 2013 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Мероприятие | Объем финансовых средств, тыс. руб.  | В том числе | Информация о выполнении мероприятия |
| местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | ФПСР |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 1.1. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Анализ показателей развития малого и среднего предпринимательства проводится 1 раз в год, в течение двух месяцев, следующего за истекшим годом, с последующим дополнением. До 01 марта года, следующего за отчетным, формируется аналитическая записка для главы Октябрьского муниципального района-главы Администрации Октябрьского муниципального района |
| 2 | 1.2. Проведение тематических семинаров, совещаний, круглых столов с представителями малого и среднего предпринимательства по совершенствованию нормативно-правовой базы деятельности, обмену опытом | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 24.04.2013 г. проведен семинар для субъектов МСП по вопросам «Особенности применения режима налогообложения»24.09.2013г. проведен семинар для субъектов МСП с участием ведущего консультанта Правовой фирмы «Налоги и право» и специалистов Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю  |
| 3 | 1.3. Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства в вопросах ведения бизнеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проконсультировано в рабочем порядке 85 обратившихся субъектов малого и среднего предпринимательства  |
| 4 | 1.4. Создание единой базы данных о субъектах МСП – получателей поддержки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Внесено в реестр 8 субъектов МСП |
| 5 | 1.5. Создание базы данных о инвестплощадках (производственных площадях, земельных участках, муниципальном имуществе) с целью предоставления их СМСП для развития производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Создан реестр инвестиционных площадок |
| 6 | 1.6. Содействие создания новых рабочих мест в качестве ИП через целевые программы по занятости населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 рабочих мест в качестве ИП создано в 2013 году через программу по занятости населения |
| 7 | 1.7. Расширение практики привлечения субъектов МСП зарегистрированных в Октябрьском муниципальном районе, в выполнении заказов, на договорной взаимовыгодной основе в соответствии с действующим законодательством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Расширение практики для субъектов МСП оказывающих услуги для муниципальных учреждений |
| 8 | 1.8. Содействие в проведении среди молодежи конкурсов по Основам правовых знаний и защите прав потребителей | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | - | - | - | - | - | - | 30.11.2013г. проведен конкурс «Юный потребитель 2013» среди старшеклассников школ Октябрьского муниципального района. Приняло участие 12 школ Октябрьского муниципального района. |
| 9 | 1.9 Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам предпринимательской деятельности физическим лицам в возрасте до 30 лет: учащимся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, обучающимся и студентам учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования в целях популяризации идеи предпринимательства среди молодежи | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 18.05.2013г. проведен районный конкурс «Двигай дело».Участниками конкурса были представлены свои бизнес-идеи. Конкурсная комиссии заслушала и оценила представленные конкурсные работы. Победителями стали: I место – проект «Мой край-клубничный рай», Насихова Гульназ, ученица 10 класса, Енапаевская СОШ;руководитель проекта: учитель биологии и химии Галиева Анфиса Шавалиевна. II место – проект «Коневодство», Ширяева Инна, студентка IV курса, филиал Краевого политехнического коллежда;руководитель проекта: преподаватель Косова Дина Ержановна. III место – проект «Аутсорсинг бухгалтерии», Николаева Екатерина, Октябрьская СОШ № 1;руководитель проекта: Беляева Людмила Валерьевна, учитель обществознания. Призеры в номинациях: «Бизнес идея – глазами учащегося» - проект «Жили у бабуси…», Нуркаева Ляйсан, 10 класс, Ишимовская СОШ;руководитель проекта: Давлятханова Вилия Кимовна, учитель истории и обществознания. «Ораторское искусство» - проект «Ледяной городок», Лукманова Полина, 10 класс, Октябрьская СОШ № 2;руководитель проекта: Байсарина Куралай Ермековна, учитель истории и обществознания. Победителям конкурса вручены дипломы и памятные призы, призерам по номинациям – грамоты и памятные призы |
| 10 | 2.1. Реализация механизма кредитования субъектов МСП(за счет кредитного портфеля ФПСР)  | 300 | 650 | - | - | - | - | - | - | 300 | 650 | Выдано займов 6 субъектам малого и среднего предпринимательства по видам деятельности: оказание услуг, торговля |
| 11 | 2.2. Предоставление финансовой поддержки для реализации приоритетных проектов МСП через ФПСР | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | В связи с решением Земского Собрания Октябрьского муниципального района Пермского края от 14.12.2012 № 129 действие мероприятия приостановлено в объеме 300 тыс. руб. |
| 12 | 2.3. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | В связи с решением Земского Собрания Октябрьского муниципального района Пермского края от 14.12.2012 № 129 действие мероприятия приостановлено в объеме 100 тыс. руб. |
| 13 | 2.4. Предоставление грантов начинающим субъектам МСП в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | 597,578 | 597,578 | 50 | 50 | 175,226 | 175,226 | 372,352 | 372,352 | - | - | Гранты предоставлены 3 субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 14 | 2.5. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования и лизинговых платежей | 3 585,469 | 3 585,469 | 300 | 300 | 1 051,356 | 1 051,356 | 2 234,113 | 2 234,113 | - | - | Субсидии предоставлены 5 субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 15 | 3.1. Организация районных мероприятий, в т.ч. Дня предпринимателя, конкурсов, рекламно-выставочной деятельности с целью обобщения и распространения успешного опыта деятельности МСП, участие в мероприятиях, проводимых по инициативе и при участии Правительства Пермского края | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | - | - | - | - | - | - | 26.10.2013 проведен Конкурс-выставка среди субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 16 | 3.2. Размещение на сайте Администрации Октябрьского муниципального района информации о ходе реализации мероприятий Программы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Информация размещается на официальном сайте Октябрьского муниципального района.  |
| 17 | 3.3. Опубликование в районной газете «Вперед»информации о роли и достижениях субъектов МСП в развитии района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Газета Октябрьского района «Вперед» от 22.10.2013 № 81(9440),от 19.11.2013 № 89(9448) |
|  | ИТОГО | 4976, 047 | 4923,047 | 840 | 440 | 1 226,582 | 1 226,582 | 2 606,465 | 2 606,465 | 300 | 650 |  |