**Информация по результатам контрольного мероприятия**

**«Проверка расходования средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края»**

Контрольное мероприятие (проверка) проведено в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Октябрьского городского округа на 2022 год (дата акта – 30.09.2022г., поступили пояснения по акту, которые рассмотрены, частично приняты и учтены при подготовке отчета о результатах проверки).

Объекты проверки - Администрация Октябрьского городского округа Пермского края,

Проверяемый период – 2021 год, 1 полугодие 2022 года.

*Проверяемые вопросы:*

-краткая характеристика проверяемой сферы,

-подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды»,

-подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления»,

-годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края»,

-прочее.

*В ходе контрольного мероприятия установлено:*

1. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края» (КЦСР 04.0.00.00000) разработана и утверждена постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 17.12.2019 года № 1041-266-01-05 (в ред. от 30.08.2022 № 746-266-01-05).

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды» (1 основное мероприятие, включающее 4 направления расходов),

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления» (1 основное мероприятие, включающее 9 направлений расходов).

Цели программы:

- Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Октябрьском городском округе Пермского края.

- Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере муниципального управления Октябрьского городского округа.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы (плановые назначения):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2021 год, тыс. руб.** | **2022 год,**  **тыс. руб.**  (по состоянию на 01.07.2022) |
| Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды» | 1 578,2 | 1 869,9 |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления» | 31 822,8 | 33 111,7 |
| Итого в целом по МП | 33 401,0 | 34 981,6 |
| *из них* |  |  |
| *средства местного бюджета* | *31 416,2* | *32 835,5* |
| *средства краевого бюджета* | *1 984,8* | *2 146,1* |

Контрольное мероприятие проведено в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и направлений расходов.

2. Администрацией Октябрьского городского округа Пермского края приняты необходимые меры для соблюдения принципа гласности деятельности органов местного самоуправления городского округа *(учреждена АНО «Редакция газеты «Вперед», определены официальные печатные средства массовой информации, утвержден список иной официальной информации).*

3. При осуществлении информирования населения через печатное средство массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления Октябрьского городского округа» в связи со снижением цены контракта на издание печатного средства массовой информации в 2022 году*,* а так же в связи с сокращением фактического объема публикаций в сравнении с плановым объемом в 1 полугодии 2022 года, был возможен пересмотр показателей муниципальной программы и высвобождение 87,5 тыс. руб. по КБК расходов 0113 04.1.01.100.20 240 на решение других вопросов местного значения Октябрьского городского округа (не осуществлено Администрацией ОГО).

4. В феврале и марте 2021 года Администрацией ОГО неправомерно не предоставлены субсидии АНО «Редакция газеты «Вперед» в сумме 29 903,58 руб. за январь 2021 года и 76 143,3 руб. за февраль 2021 года, всего в сумме 106 046,88 руб., в целях возмещения затрат, связанных с размещением информационных материалов по вопросам местного значения на страницах газеты.

5. Заключение по результатам проверки полноты и достоверности сведений, предоставленных АНО «Редакция газеты «Вперед», для получения субсидии за февраль 2021 года от 06.12.2021г. составлено с нарушением срока, установленного п.3.4 Порядка предоставления субсидии из бюджета Октябрьского городского округа Пермского края в целях возмещения затрат, связанных с размещением информационных материалов по вопросам местного значения в средствах массовой информации», утвержденного постановлением администрации от 22 апреля 2021 № 333-266-01-05.

6. Порядки предоставления субсидии из бюджета Октябрьского городского округа Пермского края в целях возмещения затрат, связанных с размещением информационных материалов по вопросам местного значения в средствах массовой информации», утвержденные:

постановлением администрации от 22 апреля 2021 № 333-266-01-05,

постановлением администрации от 16 марта 2022 № 210-266-01-05

содержат некоторые некорректные нормы.

7. В нарушение требований п. 5.5.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 11 ноября 2019 г. № 926-266-01-05 (в ред. от 25.08.2021г. № 702-266-01-05), годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края» за 2021 год не размещен на официальном сайте Администрации Октябрьского городского округа.

8. В сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края по итогам 2021 год (<https://oktyabrski-pk.ru/ekonomika/doklady/>) за 2021 год оценка эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском городском округе Пермского края» завышена («5»- «высокий уровень эффективности муниципальной программы» вместо «4» - «приемлемый уровень эффективности муниципальной программы»).

9. Заполнение первичного учетного документа «Авансовый отчет» *(код формы 0504505)* в проверяемом периоде в ряде случаев осуществлялось в нарушение требований Приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению», Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в адрес Думы Октябрьского городского округа Пермского края.