|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Глава муниципального района -  глава администрации Октябрьского  муниципального района Пермского края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В.Поезжаев  31 октября 2016г. |

**Дорожная карта по улучшению ключевых показателей**

**инвестиционного климата в Октябрьском муниципальном районе Пермского края**

| **№№** | **Наименование**  **мероприятия** | **Результат реализации мероприятия** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за реализацию мероприятия** | **Ключевые**  **показатели**  **эффективности** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Регистрация предприятий** | | | | | | | |
|  | **Направление А «Регуляторная среда»**  *ПоказательА1 Эффективность процедур по регистрации предприятий*[[1]](#footnote-2) | | | | | | | |
| 1.1 | Размещение в доступной форме на официальных сайтах органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) актуальной информации по вопросам регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей[[2]](#footnote-3) | Повышение уровня информирования заявителей, обеспечение прозрачности процедур регистрации предприятий |  | Декабрь 2016 | Отдел экономики и развития предпринимательства | На официальном сайте ОМСУ размещена информация |  | Не требуется |
| 1.2. | Проведение бесплатных обучающих мероприятий (семинары, круглые столы и т.п.) для заинтересованных СМСП по вопросам прохождения процедур регистрации предприятий, типовым ошибкам, повышению качества предоставления услуги | Повышение качества обслуживания СМСП, сокращение числа ошибок при подготовке и приеме документов на регистрацию, уровня компетенции в вопросах регистрации |  | Декабрь 2016 | Отдел экономики и развития предпринимательства | Количество проведенных мероприятий | Не менее 3 в год |  |
| 2 | **Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство (в части деятельности муниципальных образований)** | | | | | | | |
|  | *ПоказательА2 «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство»*  Возможные ключевые показатели эффективности для раздела:  Доля предоставленных муниципальных услуг «выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», по результатам которых приняты положительные решения (выданы документы, совершенны действия), %  Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения на использование земельного участка» непосредственно через орган, предоставляющий муниципальную услугу, или через подведомственную организацию, дней | | | | | | | |
| 2.1 | Аудит административных регламентов ОМСУ, связанных с получением разрешения на строительство, на предмет наличия излишних процедур, согласований | Определение избыточных процедур связанных с выдачей разрешений на строительство  Сокращение  административных процедур и сроков в сфере строительства | Сентябрь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | Отдел развития инфраструктуры, градостроительства и ЖКХ Управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | Процент проверенных административных регламентов | Не менее 100% | Не требуются |
| 2.2 | Проработка возможности подачи застройщиком заявки на получение ТУ на строительство объекта через филиалы (ТОСП) МФЦ | Внедрение в работу МФЦ и его филиалов реализации задач в сфере градостроительной деятельности, в частности, возможности использования МФЦ в качестве «одного окна» для получения ТУ на строительство объекта | Постоянно | Постоянно | Отдел развития инфраструктуры, градостроительства и ЖКХ Управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | Количество видов процедур, запущенных через ТОСПМФЦ | По фактическому количеству | Не требуются |
| 2.3 | Размещение полной и актуальной информации по вопросам прохождения процедур, связанных с получением разрешительных документов в сфере строительства, в понятной и доступной форме на сайтах администраций ОМСУ, на портале государственных и муниципальных услуг[[3]](#footnote-4) | Повышение информированности и доступности бизнес-сообщества о процедурах по выдаче разрешений на строительство, о предоставлении муниципальных услуг в сфере строительства. | Постоянно | Постоянно | Отдел развития инфраструктуры, градостроительства и ЖКХ Управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | Актуальная и полная информация об административных процедурах по выдаче разрешений на строительство на сайте ОМСУ.  Количество публикаций в СМИ. | 100% | Не требуются |
| 2.4 | Актуализация документов территориального планирования, внесение изменений в Схему  территориального планирования МО | Откорректированная Схема  территориального  планирования МО Пермского края | Постоянно | Постоянно | Отдел развития инфраструктуры, градостроительства и ЖКХ Управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | Актуализированная Схема территориального планирования муниципального образования | 50 % МО, имеющих актуальные СТП | По итогам процедуры торгов |
| 3 | **Эффективность процедур по подключению к электросетям (в части деятельности муниципальных образований)** | | | | | | | |
|  | *Показатель А5 Эффективность процедур по подключению электроэнергии* | | | | | | | |
| 3.1 | Информационная кампания для населения о порядке и процедурах ТП к электросетям.  Информирование заявителей через центры обслуживания в ТСО и Интернет-ресурсы;  Размещение на официальных сайтах ОМСУ и сайтах территориальных сетевых компаний в понятной и доступной форме[[4]](#footnote-5) | Повышение уровня информированности  потребителей и потенциальных инвесторов об услуге подключения к электросетям, о доступных и планируемых мощностях электросетей в МО.  Обеспечение открытости информации.  Повышение доступности услуги. | Ежеквартально | Ежеквартально | ПО «Чайковские электрические сети» филиала «Пермэнерго»  ОАО «МРСК УРАЛ» | Наличие на сайтах ОМСУ и ТСО актуальной и нужной потребителям информации по подключению к электросетям в простом и понятном виде.  Алгоритм технологического присоединения к электрическим сетям изложен в доступной форме на официальных сайтах ОМСУ и сайтах (ТСО) | Имеется | Не требуются |
| 3.2 | Организация проведения сетевыми компаниями совместно с ОМСУ «горячих линий» по вопросам предоставления консультаций, порядку и срокахТП к электрическим сетям. | Повышение информированности потребителей услуги. | Ежеквартально | Ежеквартально | ПО «Чайковские электрические сети» филиала «Пермэнерго»  ОАО «МРСК УРАЛ» | Проведение не менее 1 горячей в год в МО |  | Не требуются |
| 4. | **Механизмы поддержки инвестора и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования**  **Показатели группы Б « Институты для бизнеса»** | | | | | | | |
|  | *Показатель Б1 «Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса*  *Показатель Б3 «Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса»* | | | | | | | |
| 4.1. | Формирование перечня инвестиционных площадок | Реестр инвестиционных площадок |  | Декабрь 2016 | Отдел экономики и развития предпринимательства | Количество инвестиционных площадок | не менее 3 |  |
| 4.2. | Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Перечень инвестиционных проектов, принятых к сопровождению |  | Декабрь 2016 | Отдел экономики и развития предпринимательства | Количество инвестиционных проектов | не менее 1 |  |
| 4.3. | Мероприятия по прямому привлечению инвесторов | Увеличение объем инвестиций, количество реализуемых на территории инвестиционных проектов |  | Декабрь 2016 | Отдел экономики и развития предпринимательства | Количество встреч (инвестиционных предложений) с потенциальными инвесторами | Не менее 1 |  |
| 5. | **Эффективность института оценки регулирующего воздействия** | | | | | | | |
|  | *Показатель Б1.2 «Оценка регулирующего воздействия органов власти»* | | | | | | | |
| 5.1. | Утверждение плана экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов | Утверждение плана  экспертизы  МНПА | с 1 января 2016 | 01.12.2016 | Юридический отдел | Утверждение в установленный срок и реализация плана | Наличие плана экспертизы | Не требуется |
| 5.2. | Участие специалистов муниципального образования в конференциях, ВКС и семинарах (указать дату, наименование и тему мероприятия) по вопросам ОРВ | Участие в краевых мероприятиях по ОРВ | с 1 января 2016 | ежегодно | Юридический отдел | Участие менее 1 раза в год | Участие в мероприятиях (не менее 1 раза в год) | Не требуется |
| 5.3. | Организация и проведение мероприятий (конференций, семинаров, совещаний, круглых столов) для предпринимателей (указать количество, наименование и дату мероприятия) | Организация и проведение муниципальным образованием мероприятий по вопросам ОРВ | с 2015 года | ежегодно | Юридический отдел | Не менее двух мероприятий в год | Проведение мероприятий не менее двух в год | Не требуется |
| 5.4. | Обучение, повышение квалификации специалистов ОМСУ по курсу «Оценка регулирующего воздействия» | Прохождение обучения специалистов (получение диплома, сертификата) | с 1 января 2016 | ежегодно | Юридический отдел | Прохождение обучения | Прохождение обучения (не менее 1 раза в год) | Стоимость обучения |
| 6. | **Сокращение административного давления на бизнес** | | | | | | | |
|  | *ПоказательБ2 Административное давление на бизнес* | | | | | | | |
| 6.1 | Проведение ОМСУ постоянной информационной кампании для предпринимателей[[5]](#footnote-6) | Повышение уровня информированности ЮЛ и ИП в вопросах защиты прав и интересовпри осуществлении государственного контроля (надзора), о порядке действий и обжалований в случае административного давления, проявления фактов коррупции. |  | Декабрь 2016 | Отдел экономики и развития предпринимательства | Размещение актуальных информационно -методических материалов на официальном сайте ОМСУ | 100% наличие необходимогоконтента  До 15%  До 0,05 шт./год |  |
| 6.2 | Проведение ОМСУ совещаний, семинаров, «круглых столов»,«дней открытых дверей» с представителями делового сообщества по вопросам защиты прав и законных интересов СМСП, с приглашением представителей контролирующих органов и представителей бизнеса, а также Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае, сотрудников городских и районных прокуратур. | Повышение уровня информированности СМСП |  | Декабрь 2016 | Отдел экономики и развития предпринимательства | Количество проведенных мероприятий | Не менее 1 в год |  |
| 7. | **Качество и доступность транспортной инфраструктуры** | | | | | | | |
| 7.1. | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения к транспортно-эксплуатационным показателям, соответствующим нормативным и допустимым требованиям (Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, строительству а/д местного значения) | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям |  | Декабрь 2016 | Администрация муниципального района | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 56% | Достаточный объем дорожных фондов органов местного самоуправления |
| 8. | **Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры (технологические и промышленные парки, промышленные площадки**) | | | | | | | |
|  | *Показатель В1.4 Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры* | | | | | | | |
| 8.1 | Размещение на официальных сайтах ОМСУ актуальной и постоянно обновляемой информации[[6]](#footnote-7) | Повышение уровня информированности инвесторов и инициаторов проектов об имеющемся инвестиционном потенциале и объектах инвестиционной инфраструктуры Пермского края, о создаваемых и действующих в муниципальном образовании промышленные парки, технопарки и иных объектах приоритетного развития территории. | Постоянно | Постоянно | Отдел экономики и развития предпринимательства | Актуальный реестр объектов инвестиционной инфраструктуры Пермского края  Инвестиционный паспорт муниципального образования | 100% | Не требуется |
| 8.2 | Администрирование на муниципальном уровне единой базы неиспользуемых земельных участков и производственных площадок на территории МО, включая информацию о землях с/х назначения. | Наличие в свободном доступе для потенциальных инвесторов актуальной и полной информации о неиспользуемых земельных участках и производственных площадках на территории МО | Постоянно | Постоянно | Отдел экономики и развития предпринимательства | КПЭ не установлен (мероприятие имеет организационный характер) |  | Не требуется |
| 9. | **Совершенствование процедур по регистрации прав собственности на недвижимое имущество и постановки на кадастровый учет** | | | | | | | |
|  | *ПоказательА3 Эффективность процедур по регистрации прав собственности* | | | | | | | |
| 9.1. | Распространение информации о порядке прохождения процедуры и правилах подготовки документации, в том числе: | Сокращение сроков и повышение качества услуг по: постановке объекта недвижимого имущества (в том числе земельного участка) на государственный кадастровый учет; регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; повышение правовой грамотности населения | Постоянно | Постоянно | Отдел по управлению ресурсами Управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | - | - | Не требуется |
| 9.1.1. | Размещение на официальных сайтах информации об алгоритме действий и составе документов, необходимых для: постановки объекта недвижимого имущества (в том числе земельного участка) на государственный кадастровый учет; регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | Сокращение сроков и повышение качества услуг по: постановке объекта недвижимого имущества (в том числе земельного участка) на государственный кадастровый учет; регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; повышение правовой грамотности населения | Ежегодно | Ежегодно | Отдел по управлению ресурсами Управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района  Отдел по информационным технологиям администрации Октябрьского муниципального района | Доля актуальных информационных контентов официальных сайтов | 100 % | Не требуется |
| 9.1.2. | Консультирование граждан и юридических лиц о порядке постановки объекта недвижимого имущества (в том числе земельного участка) на государственный кадастровый учет, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | Сокращение сроков и повышение качества услуг по: постановке объекта недвижимого имущества (в том числе земельного участка) на государственный кадастровый учет; регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; повышение правовой грамотности населения | Постоянно | Постоянно | ТО № 5 (рабочие места по Октябрьскому району) филиала ФГБУ ФКП Росреестра по Пермскому краю;  Октябрьский сектор Чернушинского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Пермскому краю;  Отдел по управлению ресурсами Управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района. | Приказ о назначении ответственного за консультирование граждан о порядке постановки земельного участка на кадастровый учет, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним / количество проведенных консультаций | 1 приказ / по фактическому количеству | Не требуется |
| 9.2. | Совершенствование административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере управления имуществом и земельных отношений | Сокращение сроков и повышение качества услуг по: предоставлению земельных участков и имущества;  утверждению схемы расположения земельных участков на КПТ. | Постоянно | Постоянно | Отдел по управлению ресурсами Управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района;  Администрации городских и сельских поселений Октябрьского муниципального района. | Внесение изменений в административные регламенты в части сокращения сроков предоставления муниципальных услуг. | По мере необходимости | Не требуется |
| 9.3. | Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | Сокращение сроков направления запросов в рамках межведомственного взаимодействия. | Постоянно | Постоянно | Сектор муниципальных услуг администрации Октябрьского муниципального района. | Увеличение количества межведомственных запросов, предоставленных в электронном виде. | По фактическому количеству | Не требуется |
| 9.4. | Минимизация сроков обработки межведомственных запросов | Сокращение сроков и повышение качества услуг по подготовке ответов на межведомственные запросы | Постоянно | Постоянно | Отдел по управлению ресурсами Управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | Сокращение срока предоставления информации по межведомственным запросам органа кадастрового учета с 5 дней до 3 дней | До 3 дней | Не требуется |
| 9.5. | Усиление контроля за качеством информации по межведомственным запросам органа кадастрового учета | Повышение качества услуг по постановке объекта недвижимого имущества (в том числе земельного участка) на государственный кадастровый учет. | Постоянно | Постоянно | Управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | Доля ответов по межведомственным запросам органа кадастрового учета[[7]](#footnote-8), | 100 % | Не требуется |
| 10. | *ПоказательВ2 Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования* | | | | | | | |
| 10.1 | Проведение информационно-разъяснительной работы с заявителями муниципальных услуг, предоставление им полной и актуальной информации о порядке прохождения промежуточных процедур при подготовке пакета документов для подачи заявления на регистрацию прав собственности на недвижимое имущество и постановки на кадастровый учет[[8]](#footnote-9) | Повышение уровня информированности юридических лиц и ИП, получающих услугу по регистрации прав собственности на недвижимое имущество и постановке на кадастровый учет(в части  получения кадастрового  паспорта) на этапе «до подачи заявлений и пакета документов» в Управление Росреестра, и его терр. отделения, в МФЦ | Постоянно | Постоянно | ТО № 5 (рабочие места по Октябрьскому району) филиала ФГБУ ФКП Росреестра по Пермскому краю;  Октябрьский сектор Чернушинского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Пермскому краю;  Отдел по управлению ресурсами Управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района. | Сокращение количества отказов, повышение качества и эффективности процедуры предоставления муниципальных услуг | 100 % | Не требуется |
| 10.2 | Внесение изменений в действующие административные регламенты предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в части сокращения сроков, исключения избыточных процедур и согласований. | Оптимизация процедуры  подготовки и выдачи градостроительного плана  земельного участка (ГПЗУ);  Сокращение сроков админ. процедуры подготовки ГПЗУ | Сентябрь 2016 | Декабрь 2016 | Отдел развития инфраструктуры, градостроительства и ЖКХ Управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | Сокращение сроков процедуры подготовки ГПЗУ, дней | До 25 дней | Не требуются |
| 10.3 | Включение процедуры по  подготовке градостроительного плана земельного участка, находящегося в муниципальной собственности в состав процедуры по подготовке земельного участка к торгам | Подготовка ГПЗУ проводится на стадии подготовки земельного участка к торгам | сентябрь 2016 | декабрь 2016 | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | Сокращение  сроков процедур по подготовке разрешительных документов по выделению земельных участков. | До 5 дней | Не требуется |
| 10.4 | Осуществление сопровождения документов, консультация заявителей, контроль исполнения сроков прохождения документов с момента подачи до заключения договора аренды, анализ этапов формирования земельных участков, внесение предложений по оптимизации сроков оказания муниципальных услуг, связанных с оформлением прав на земельные участки; | Упрощение административных процедур, проводимых на муниципальном уровне, в сфере имущественных и земельных отношений.  Сокращение сроков предоставления земельных участков. | Постоянно | Постоянно | Отдел по управлению ресурсами Управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | КПЭ не установлен (мероприятие имеет организационный характер) | - | Не требуется |
| 10.5 | Размещение информационного сообщения на стенде функционального органа администрации МО о возможности подачи заявления о государственной регистрации договора аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности органом местного самоуправления. | Сокращение финансовых издержек на государственную регистрацию договоров аренды муниципального имущества за счет подачи документов на регистрацию органами местного самоуправления | Июль 2016 | сентябрь 2016 | Отдел по управлению ресурсами Управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | Количество договоров аренды муниципального имущества, подаваемых на государственную регистрацию органами местного самоуправления | По фактическому количеству | Не требуется |
| 10.6 | Использование СМИ (печатные издания, интернет-ресурсы, телевидение) для распространения информации среди населения о процедурах подготовки и выдачи правоустанавливающих документов в связи с предоставлением земельных участков, о местах приема и возможных способах подачи заявлений на регистрацию прав собственности, правилах подготовки документов, в том числе через филиалы и ТОСП Пермского краевого МФЦ | Повышение уровня информированности населения правой грамотности в вопросах прохождения процедур по формированию земельных участков и регистрации прав собственности, в том числе по промежуточным этапам (до стадии подачи пакета документов на регистрацию прав в Управление Росреестра) | Сентябрь 2016 | Декабрь 2016 | Отдел по управлению ресурсами Управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | Количество публикаций в СМИ | Не менее 1 в год | Не требуется |
| 11. | **Поддержка малого и среднего предпринимательства (организационная, инфраструктурная и информационная поддержка малого предпринимательства финансовые и нефинансовые меры поддержки)** | | | | | | | |
|  | *ПоказательГ2 Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства* | | | | | | | |
| 11.1. | Информирование ОМСУ населения о возможностях портала поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Пермском крае цпп-пермь.рф[[9]](#footnote-10) | Расширение возможностей информационного обеспечения предпринимателей о существующих мерах государственной поддержки,  повышение информированности СМСП о возможностях портала цпп-пермь.рф |  | Декабрь 2016 | Отдел экономики и развития предпринимательства | Полный охват всех интернет-ресурсов, связанных  с поддержкой СМСП на муниципальном уровне.  Наличие интернет-ссылок на портал цпп-пермь.рф на сайтах ОМСУ, других муниципальных информационных систем, связанных с деятельностью СМСП | 100% | Не требуется |
| 11.2 | Размещение на постоянной основе информации на базе официальных сайтов администраций муниципальных  районов, муниципальных информационных систем, создание специализированных разделов (контента) для СМСП, предоставляющих возможность предпринимателям комплексно ознакомиться со всеми мерами поддержки МСП, действующими на государственном и муниципальном уровнях (финансовыми и нефинансовыми), объектами инфраструктуры поддержки и развития МСП в МО, постоянная актуализация имеющейся информации о мерах поддержки СМСП. | Информирование предпринимательской среды и населения о мерах поддержки предпринимателей (в том числе начинающих),  Повышение доступности СМСПк актуальной  информации по вопросам  развития района, форм и  видов государственных и муниципальных поддержки на местном уровне, в том числе по вопросам развития МСП |  | Декабрь 2016 | Отдел экономики и развития предпринимательства | Контент сформирован, содержит актуальную и полную информацию  о действующих формах и видах поддержки малого предпринимательства | 100% |  |
| 11.3 | Информирование органами МСУ предпринимательской среды и населения о работе филиалов и ТОСПКГАУ «Пермский краевой МФЦПГМУ» с использованием различных каналов передачи информации (СМИ, Интернет-ресурсы, телевидение и др.) | Повышение информированности и доступа СМСП, действующих на территории муниципального района, к  получению государственных и  муниципальных услуг через МФЦ |  | Декабрь 2016 | Отдел экономики и развития предпринимательства | КПЭ не установлен (мероприятие имеет организационный характер) |  |  |
| 11.4 | Организация и проведение конференций,  семинаров, «круглых столов» по актуальным  вопросам поддержки предпринимательства | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих инструментах финансовой и нефинансовой поддержки |  | Декабрь 2016 | Отдел экономики и развития предпринимательства | Количество проведенных  мероприятий | Не менее 2 в год |  |
| 12. | *Г3 Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства*  *Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в субъекте РФ* | | | | | | | |
| 12.1 | Формирование и ведение Перечней  муниципального имущества муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Повышение уровня  информированности СМСП о находящихся в  муниципальной  собственности объектах  недвижимости,  предоставляемых в аренду  СМСП, а также снижение  рисков СМСП при  использовании  предоставленного в аренду  недвижимого имущества |  | Декабрь 2016 | Отдел по управлению ресурсами Управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | Перечень муниципального имущества сформирован,  регулярно  актуализируется | 100% | Не требуется |
| 13 | *Г4 Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства* | | | | | | | |
| 13.1 | Повышение информированности СМСП о реализации мер финансовой поддержки в крае, способах и условиях получения льготного финансового ресурса, о финансовой инфраструктуре края (Пермский гарантийный фонд, ПЦРП, сеть муниципальных фондов поддержки и развития предпринимательства), условиях получения гарантий, поручительств, выдачи микрозаймов, действующих процентных ставках и т.п[[10]](#footnote-11) | Повышение уровня  информированности СМСП о существующих программах микрокредитования, о  банковских продуктах,  условиях кредитования, финансовых инструментах  Увеличение количества  СМСП, получивших  микрозаймы по льготным  процентным ставкам.  Повышение доступности  кредитных ресурсов. | Постоянно | Постоянно | Отдел экономики и развития предпринимательства | КПЭ не установлен (мероприятие имеет организационный характер) |  | Не требуется |
| 13.2 | Привлечение бюджетных ассигнований из  федерального и краевого бюджетов на финансовую поддержку СМСП в рамках действующих муниципальных ведомственных целевых программ развития малого и среднего предпринимательства. | Увеличение количества субъектов МСП, действующих на территории МО, которым предоставлена поддержкав рамках муниципальных целевых программ по развитию предпринимательства. |  | Декабрь 2016 | Отдел экономики и развития предпринимательства | Фактическое поступление в МО средств федерального и  краевого бюджетов | 100% |  |

1. Система показателей указана в соответствии с направлениями Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-2)
2. Также возможно включение мероприятий по размещению информации о способах получения услуги, местах приема-выдачи документов, создание на сайтах специализированных разделов, окон обращений по вопросам регистрации предприятий, изготовление и тиражирование информационных и методических материалов в сфере регистрации предприятий (брошюр, пошаговых инструкций и т.п., создание спец. информационных стендов, информационных блоков на сайтах). [↑](#footnote-ref-3)
3. Предоставление СМСП возможности получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство в режиме онлайн; разработка информационных ресурсов и материалов, и их тиражирование в местах приема-выдачи разрешительных документов на строительство (брошюр, памяток, пошаговых инструкций, информационных стендов с образцами заявлений и перечнем необходимых документов, информационных блоков и сервисов на сайтах); использование СМИ для распространения информации о процедурах, связанных с получением разрешений на строительство. [↑](#footnote-ref-4)
4. - пошаговой инструкции о порядке технологического присоединения к электросетям;

   - информации о планируемом строительстве и реконструкции сетей;

   - информации о загрузке и наличии свободных мощностей;

   - информации об инвестиционных программах территориальных сетевых организаций и отчетной информации об их реализации [↑](#footnote-ref-5)
5. информирование ОМСУ населения, в том числе через СМИ, интернет-ресурсы, по вопросам защиты прав и интересов СМСП при осуществлении государственного контроля (надзора),

   - наличие на официальных сайтах ОМСУ баннеров «Сообщи о коррупции», «окон обращений» в случае проведения незаконных проверок и (или) нарушения норм Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

   - постоянное консультирование СМСП специалистами юридической службы администрации МО по вопросам защиты прав предпринимателей при проверках, проявлении административного давления;

   - размещение в открытом доступе инф. метод.материалов по вопросам защиты прав СМСП (брошюры, памятки, порядки действий, перечень инстанций куда СМСП могут обратиться с обжалованием действий КНО, в случае проявления административного давления и т.д.). [↑](#footnote-ref-6)
6. - об объектах инвестиционной инфраструктуры Пермского края,

   - о мерах поддержки и услугах, предоставляемых инвесторам и резидентам объектов инвестиционной инфраструктуры,

   - о законодательном обеспечении развития инвестиционной инфраструктуры, действующих инвестиционных программах, муниципальных стандартах улучшения инвестиционной деятельности, об инвестиционных паспортах МО,

   - а также о всех неиспользуемых объектах промышленного назначения, находящихся в муниципальной собственности, пригодных для рассмотрения на предмет создания в них промышленных площадок, промышленных (индустриальных) парков и иных объектов инфраструктуры,

   - создание ссылок на Инвестиционный портал Пермского края, на сайты действующих объектов инвестиционной инфраструктуры края. [↑](#footnote-ref-7)
7. Подготовленных в соответствии с Правилами направления органами государственной власти и органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в электронной форме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 г. № 71 [↑](#footnote-ref-8)
8. Размещение актуальной информации на сайте ОМСУ, разработка и тиражирование информационных материалов по предоставлению муниципальных услуг для СМСП в сфере земельно-имущественного комплекса и недвижимости, проведение обучающих семинаров, круглых столов и т.п.); проведение прямых телефонных линий с предпринимателями по вопросам регистрации прав собственности на недвижимое имущество и постановки объектов недвижимости на кадастровый учет. [↑](#footnote-ref-9)
9. Посредством - размещения на официальных сайтах ОМСУ, на сайтах общественных организаций, представляющих интересы малого предпринимательства, других муниципальных информационных системах информации о возможностях портала цпп-пермь.рф, презентационной информации о портале;

   - постоянного очного и заочного консультирования субъектов МСП специалистами профильных подразделений администраций МО;

   - размещения на сайтах ОМСУ ссылок (баннера) на портал;

   - создания на сайтах ОМСУ новостной ленты о возможностях портала,

   - распространения в СМИ информации о возможностях портала цпп-пермь.рф [↑](#footnote-ref-10)
10. Реализуемые через различные каналы коммуникаций и передачи информации (СМИ, официальные сайты МО, муниципальные информационные системы, интернет-ресурсы объектов инфраструктуры поддержки МСП, общественных организаций, представляющих интересы бизнеса, другие источники информации). [↑](#footnote-ref-11)