|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ЕНАПАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПОЛЬНОГО РАЙОНА**  **ПЕРМСКОГО КРАЯ** | | | | |
|  | | | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | |
| **18. 01. 2016 г.** |  |  |  | **№ 04** |
|  |  |  |  |  |
| **О подготовительных мероприятиях, посвященных празднованию 450-летию основания села Енапаево** | | |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
| На основании ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения, со сложившимися культурными традициями, развитием и пропагандой народного творчества, ежегодным чествованием жителей поселения, в ознаменование 450-летия основания села Енапаево и в целях обеспечения подготовки к празднованию знаменательной даты администрация Енапаевского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: | | | | |
| 1. Утвердить состав оргкомитета по руководству подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 450-летию основания села Енапаево (приложение № 1). 2. Утвердить план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением праздничных мероприятий (приложение № 2). 3. Утвердить предварительную смету расходов на основные мероприятия, связанных с подготовкой и проведением праздничных мероприятий (приложение № 3). 4. Специалисту администрации по экономики и финансам, совместно с директором МБУ «Енапаевский СДК» организовать разработку программных мероприятий по организации финансирования праздничных мероприятий. 5. Организовать праздничное оформление территорий, учреждений социально-культурного назначения и праздничных площадей села Енапаево с использованием государственной символики Российской Федерации, символики муниципального района, символики Енапаевского сельского поселения. 6. Организовать в рамках праздничных мероприятий культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. 7. Широко освещать праздничные мероприятия через районную газету «Вперед», на сайте поселения, на стендах, баннерах и т.д. 8. Подготовить материал на издание книги по истории с. Енапаево «Чал тарихлы Янапай». 9. Рекомендовать Галиеву В.Н. - участковому уполномоченному полиции Октябрьского ОВД, обеспечить общественную безопасность в сотрудничестве с ОВД района, с добровольной дружиной по охране общественного порядка, утвержденной распоряжением от 15.06.2010 № 32. 10. Проверку готовности к проведению праздника и заседание организационной комиссии назначить на 2 среду ежемесячно в 15-00 час. 11. Контроль за исполнением настоящего постановления возлогаю на себя. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Глава сельского поселения –  глава администрации  Енапаевского сельского поселения | |  |  | Р.Г.Башаров |

Приложение 1

К постановлению Администрации

Енапаевского сельского поселения

Октябрьского муниципального района Пермского края

от 00. 00. 2014 № 00

**Состав**

**организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий**

**к 450-летию основания села Енапаево**

* Башаров Р.Г. – глава сельского поселения, председатель оргкомитета;
* Хузин А.Р. - специалист администрации, зам. председателя оргкомитета;
* Члены оргкомитета:
* Габдулазянова Л.Х. – специалист администрации, отв. за финансовое обеспечение;
* Мубаракшина И.Л. – специалист администрации, отв. за разработку программ финансирования;
* Тасимова Л.И. – директор МБУ «Енапаевский СДК»;
* Гафуев С.Х. – директор Енапаевской школы (по согласованию);
* Галиев В.Н. – депутат Земского собрания ОМР, председатель СПК (к-з) «Урал» (по согласованию);
* Галиев И.Н. – участковый уполномоченный полиции (по согласованию);
* Хузин Р.С. – председатель Совета ветеранов с.Енапаево, отв за подготовку книги;
* Халиуллина Н.В. – библиотекарь Енапаевской сельской библиотеки;
* Трофимова Л.Л. – специалист администрации, отв. за организация питания организаторов праздника;

Приложение 2

к постановлению Администрации

Енапаевского сельского поселения

Октябрьского муниципального района Пермского края

от 00. 00. 2014 № 00

**План**

**мероприятий по подготовке и проведению**

**450-летия основания села Енапаево**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| **Раздел 1. Организация и проведение общественно-политических и культурно-массовых мероприятий** | | | |
| 1. | Проведение заседания оргкомитета | Ноябрь 2015, далее ежемесячно | Башаров Рациль Габдулович |
| 2. | Разработка планов мероприятий по подготовке и проведению празднования 450-летия  с. Енапаево по следующим направлениям:  - благоустройство организаций и учреждений поселения;  - проведение культурно-массовых, спортивных молодежных мероприятий. | Январь- Февраль  2016 | Директор МБУ «Енапаевский СДК»  Тасимова Л. И. |
| 3 | Подготовка сценария для празднования 450-летия  с. Енапаево | Май  2016 | МБУ «Енапаевский СДК» |
| 4 | Массовые культурные мероприятия, народные гуляния в честь юбилея. | Весь период  2015-2016г.г. | МБУ «Енапаевский СДК» |
| 5 | Проведение целенаправленной работы с целью изучения родного края, истории и современного положения села. | ноября 2015  февраль 2016 | Хузин Раис Сахипович  Совет ветеранов  МКУ «Енапаевский СОШ» |
| 6 | Подготовка материалов для издательства книги об истории села Енапаево «Чал тарихлы Енапай» | до ноября 2015 | Хузин Раис Сахипович  Председатель совета ветеранов МКУ «Енапаевский СОШ» |
| 7 | Издание книги об истории села Енапаево «Чал тарихлы Енапай» | до 15 июня | Тасимова Л.И.  Башаров Р.Г. |
| 8 | Строительство ограждения аллеи памяти | до мая 2016 | Башаров Рациль Габдулович |
| 9 | Подготовка памятных подарков почетным гостям (до 20 шт.) и благодарственных писем участникам подготовки и проведения празднования 450-летия с. Енапаево. (до 20 шт.) | Весь период | Тасимова Л.И.  Башаров Р.Г. |
| 11 | Открыть специальную веб - страницу на официальном сайте Енапаевского сельского поселения, с постоянным обновлением информации по подготовке и проведению празднования 450-летия основания села Енапаево. | январь 2015 | Башаров Р.Г. |
| 12 | Изучение архивной документации об истории села, подготовка подробной архивной справки. | до 15 июня  2015 | Хузин А.Р., Башаров Р.Г. Совет ветеранов |
| 13 | Подготовка и изготовление печатной и сувенирной продукции к знаменательной дате:  - юбилейного буклета, - авторучек, папок с эмблемой «450 лет с. Енапаево»;  -футболок, бейсболок, с надписью «450 лет с. Енапаево»  - юбилейных календарей на 2016 год «Край родной, ты и есть моя Россия» | до мая 2016 г. | Администрация,  МБУ «Енапаевский СДК» |
| 14 | Конкурс на лучшую усадьбу и благоустройство придомовой территории «Славлю свое село». | До июня 2016 г. | Хузин А.Р., Совет по благоустройству |
| 15 | Проведение комбинированных спортивных состязаний в день празднования юбилея. | Май-июнь  2016 г. | МБУ «Енапаевский СДК» |
| 16 | Праздничный фейерверк | Июнь 2016 | МБУ «Енапаевский СДК» |
| 17 | Молодежная дискотека | Июнь 2016 | МБУ «Енапаевский СДК» |
| 18 | Организация медицинского обслуживания в период празднования юбилея. | В период праздников | Енапаевский ФАП  (по согласованию) |
| 19 | Обеспечение общественного порядка и безопасности на период подготовки и проведения юбилейных мероприятий. | В период праздников | ОВД  (по согласованию) |
| **Раздел 2. Информационная поддержка и освещение мероприятий,**  **посвященных подготовке и проведению празднования 450-летия**  **с. Енапаево** | | | |
| 22 | Оформление фотостенда: «Юбилеен, белэн, Янапай» - «С юбилеем тебя, Енапаево» на центральной площади сельского поселения. | Январь - май 2016 г. | Администрация,  МБУ «Енапаевский СДК» |
| 23 | Выпуск информационного буклета | Март 2016 г. | Администрация |
| 24 | Подготовка слоганов, текстов для наружной рекламы с тематикой «450-летие с. Енапаево». | Января - май 2016 г. | Администрация,  МБУ «Енапаевский СДК» |
| 25 | Установка баннеров, тематических плакатов в честь юбилея, краевого сабантуя. | Январь - май 2016 г. | Администрация,  МБУ «Енапаевский СДК» |
| **Раздел 3. Благоустройство села Енапаево** | | | |
| 26 | Капитальный ремонт участка дороги по ул.Советская | май-июнь | Администрация ОМР,  Администрация Енапаевского с/п. |
| 27 | Обустройство арки и места для отдыха у центрального стадиона в с.Енапаево с символикой «450 лет с. Енапаево» | март-май | Администрация Енапаевского с/п. |
| 28 | Работы по благоустройству личных подворий и благоустройство придомовой территории | До июня 2016 г. | Хузин А.Р., Совет по благоустройству |
| 29 | Ремонт изгороди центрального стадиона и памятника ветеранам войны и тыла в с.енапаево | До июня 2016 г. | Администрация |
| 30 | Устройство бетонного тротуара от здания школы до центра села, 500 м. | апрель-июнь | Администрация |
| 31 | изготовление праздничных вывесок по ул.Советская, в кол-ве 50 шт. | май-июнь | Администрация |
| 32 | Посадка деревьев на «Аллеи памяти» | май-июнь | Администрация |
| 33 |  |  |  |

Приложение 3

К постановлению Администрации

Енапаевского сельского поселения

Октябрьского муниципального района Пермского края

от 00. 01. 2016 № 00

**Смета расходов (предварительная)**

**на подготовку и проведение мероприятий,**

**посвященных 450 - летию основания села Енапаево на 2016 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сумма  (тыс. руб.) | Ответственный |
| 1 | Подготовка памятных подарков почетным гостям. | 10,0 | Администрация  Енапаевский СДК |
| 2 | Подготовка благодарственных писем участникам подготовки и проведения празднования 450-летия с. Енапаево. | 2,0 | Администрация  Енапаевский СДК |
| 3 | Подготовка и изготовление печатной и сувенирной продукции к знаменательной дате:  - юбилейного буклета, посвященного 450-летию  с. Енапаево;  - авторучек, папок с эмблемой «450 лет с. Енапаево»;  -футболок, бейсболок, с надписью «450 лет с. Енапаево»;  - юбилейных календарей на 2016 год «Край родной, ты и есть моя Россия» | 30,0 | Администрация  Енапаевский СДК |
| 4 | Конкурс на лучшую усадьбу и благоустройство придомовой территории «Славлю свое село». | 5,0 | Администрация |
| 5 | Проведение комбинированных спортивных состязаний в день празднования юбилея. | 5,0 | Енапаевский СДК |
| 6 | Праздничный фейерверк | 10,0 | Енапаевский СДК |
| 7 | Оформление фотостенда: «Юбилеен, белэн, Янапай» - «С юбилеем тебя, Енапаево» на центральной площади сельского поселения. | 3,0 | Енапаевский СДК |
| 8 | Выпуск информационного буклета | 10,0 | Енапаевский СДК |
| 9 | Установка баннеров, тематических плакатов в честь юбилея, краевого сабантуя. | 15,0 | Енапаевский СДК |
| 10 | Издание книги об истории села Енапаево «Чал тарихлы Енапай» | 250,0 | Енапаевский СДК |
| 11 | Аллея памяти | 160.0 | МКУ «Ирень» |

**Итого по смете: 500000.00 ( Пятьсот тысяч руб. 00коп.)**