СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края

за 2017 год

| Содержание |  |
| --- | --- |
| Введение |  |
| I. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И УРОВНЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ ПРОБЛЕМ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ | 4 |
| 1.1. Оценка степени достижения целей, задач и уровня выполнения программных мероприятий муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | 4 |
| 1.2. Оценка степени достижения целей, задач и уровня выполнения программных мероприятий муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | 6 |
| 1.3. Оценка степени достижения целей, задач и уровня выполнения программных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | 8 |
| 1.4. Оценка степени достижения целей, задач и уровня выполнения программных мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | 10 |
| 1.5. Оценка степени достижения целей, задач и уровня выполнения программных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | 11 |
| II. ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТ ПЛАНОВЫХ | 12 |
| III. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ И ИНЫХ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАВОДО-ТЮШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ В ЦЕЛОМ, ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В РАЗРЕЗЕ МЕРОПРИЯТИЙ | 14 |
| IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАВОДО-ТЮШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА | 14 |
| Приложение 1 к Сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края за 2017 год | 16 |
| Приложение 2 к Сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края за 2017 год | 18 |
| Приложение 3 к Сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края за 2017 год | 23 |
| Приложение 4 к Сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края за 2017 год | 25 |

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края за 2017 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, утвержденного постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Сводный годовой доклад подготовлен на основе годовых отчетов о ходе реализации в 2017 году муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, подготовленных ответственными исполнителями этих программ, а также информации Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края о финансовом обеспечении муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

В течение 2017 года осуществлялась реализация 5 муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, перечень которых утвержден постановлением  Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 15 сентября 2015 г. № 94:

«Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района  Пермского края»;

«Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края»;

«Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»;

«Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»;

«Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края».

Реализация муниципальных программ в 2017 году осуществлялась в соответствии с планами мероприятий по их реализации.

I. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И

УРОВНЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ ПРОБЛЕМ

ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

1.1. Оценка степени достижения целей, задач и уровня

выполнения программных мероприятий муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района  Пермского края»

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района  Пермского края» утверждена постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 09.10.2014 г. № 89.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении.

Достижение цели в 2017 году осуществлялось путём реализации следующих задач:

повышение качества и эффективности функционирования органов местного самоуправления на основе использования информационных и коммуникационных технологий;

повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг;

совершенствование системы муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении и развитие муниципальной службы в Заводо-Тюшевском сельском поселении;

повышение качества и эффективности исполнения полномочий Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения;

осуществление первичного воинского учета на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Мероприятия Программы реализуются в рамках двух подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.

Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Данная подпрограмма 1 направлена на решение следующих задач:

обеспечение  требований  законодательства  Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Заводо-Тюшевского сельского поселения в сети Интернет нормативных правовых актов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации;

обеспечение открытости и доступности для населения информации о деятельности органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения, укрепление их связи с гражданским обществом.

В рамках решения задач по  обеспечению  требований законодательства  Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Заводо-Тюшевского сельского поселения в сети Интернет нормативных правовых актов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации, а также по обеспечению открытости и доступности для населения информации о деятельности органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения, укреплению их связи с гражданским обществом осуществлялось размещение нормативных правовых актов органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения и иной информации на официальном сайте Заводо-Тюшевского сельского поселения в сети Интернет и в печатных средствах массовой информации.

Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2017 год составил 0,6 тыс. см2.

Объем финансирования, направленный на реализацию мероприятий по информированию населения через средства массовой информации за счет средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения, составил 8,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

В рамках реализации подпрограммы 2 успешно решен ряд задач:

В рамках задачи «Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг» Администрацией Заводо-Тюшевского сельского поселения оказываются муниципальные услуги в соответствии с 16-ю утвержденными административными регламентами по предоставлению муниципальных услуг. Доля муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Заводо-Тюшевского сельского поселения, по которым приняты административные регламенты предоставления услуг, соответствующие требованиям действующего законодательства, составила 100%.

В рамках решения задачи по совершенствованию системы муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении и развитию муниципальной службы в Заводо-Тюшевском сельском поселении достигнуты следующие результаты:

деятельность главы Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций обеспечена в полном объеме – 100%;

деятельность Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций обеспечена на 99,1%.

В рамках решения задачи по повышению качества и эффективности исполнения полномочий Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения протокола об административных правонарушениях не составлялись в связи с отсутствием административных правонарушений.

В рамках решения задачи по осуществлению первичного воинского учета на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения проведена постановка на воинский учет граждан, подлежащих постановке на воинский учет в установленные сроки, в количестве 19 человек.

Объем финансирования, направленный на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, составил 2787,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 72,7 тыс. рублей, бюджета Пермского края – 0,6 тыс. рублей, бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения – 2713,7 тыс. рублей.

В 2017 году по муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района  Пермского края» было запланировано 6 показателей, из них выполнено 5 (уровень исполнения 83,3%).

На реализацию мероприятий программы в 2017 году направлено 2795,0 тыс. рублей средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения, средств федерального и краевого бюджетов (в том числе средств бюджета Пермского края – 0,6 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 72,7 тыс. рублей).

Уровень освоения средств за счет всех источников финансирования составил 99,3 %.

По итогам 2017 года муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района  Пермского края» реализована со средним уровнем эффективности.

1.2. Оценка степени достижения целей, задач и уровня

выполнения программных мероприятий муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края»

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» утверждена постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 09.10.2014 г. № 90.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

По итогам 2017 года, цель достигнута путём реализации следующих задач:

вовлечение в экономический оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство;

обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках двух подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.

Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»

Данная подпрограмма 1 направлена на решение следующих задач:

вовлечение в экономический оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство;

обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами.

В рамках решения задач по вовлечение в экономический оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство, а также по обеспечению эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами выполнены кадастровые работы в отношении земельных участков площадью 131,0 га, в том числе:

кадастровые работы в отношении земельных участков, связанных с образованием земельных участков, находящихся в собственности поселения и выделяемых в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения площадью 130,0 га для дальнейшего их использования, развития сельскохозяйственного производства на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения;

кадастровые работы в отношении земельных участков, связанных с образованием земельных участков из земель, собственность на которые не разграничена и на которых находятся объекты муниципальной собственности (памятник павшим в ВОВ, памятник воинам Гражданской войны) площадью 0,8 га;

кадастровые работы в отношении земельных участков, связанных с образованием земельных участков из земель, собственность на которые не разграничена (под детскую площадку) площадью 0,2 га.

Объем финансирования, направленный на вовлечение в экономический оборот земельных участков, за счет средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения составил 37,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»

Данная подпрограмма 2 направлена на решение следующих задач:

обеспечение эффективного  управления, распоряжения и  использования  имущества Заводо-Тюшевского сельского поселения;

обеспечение содержания, обслуживания и сохранности муниципального имущества Заводо-Тюшевского сельского поселения.

В рамках решения задач по обеспечению эффективного управления, распоряжения и использования имущества Заводо-Тюшевского сельского поселения, а также его содержанию, обслуживанию и сохранности достигнуты следующие результаты:

выполнены мероприятия по приведению в нормативное состояние имущества муниципальной казны – проведен ремонт здания гаража для ремонта машин (изготовление и монтаж ворот, замена оконных блоков,  ремонт электроосвещения).

Объем финансирования, направленный на мероприятия по поддержанию в нормативном состоянии имущества муниципальной казны, составил 540,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Октябрьского муниципального района  - 100,0 тыс. рублей, бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения – 440,1 тыс. рублей.

В 2017 году по муниципальной программе «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края» было запланировано 2 показателя, из них выполнено 2 (уровень исполнения 100,0%).

На реализацию мероприятий программы в 2017 году направлено 577,8 тыс. рублей средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения и средств бюджета Октябрьского муниципального района (в том числе средств бюджета Октябрьского муниципального района – 100,0 тыс. рублей).

Уровень освоения средств за счет всех источников финансирования составил 99,7 %.

По итогам 2017 года муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края» реализована с высоким уровнем эффективности.

1.3. Оценка степени достижения целей, задач и уровня

выполнения программных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» утверждена постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 09.10.2014 г. № 91.

Целями муниципальной программы являются развитие и совершенствование дорожного хозяйства Заводо-Тюшевского сельского поселения, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения Заводо-Тюшевского сельского поселения, повышение уровня благоустройства территории Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Достижение целей в 2017 году осуществлялось путём реализации следующих задач:

поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения в состоянии, соответствующем нормативным и допустимым требованиям транспортно-эксплуатационных показателей;

приведение муниципального жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения;

обеспечение безопасной эксплуатации газопроводов, сооружений на них и газового оборудования, предупреждение аварий на газопроводе и обеспечение готовности к локализации и ликвидации последствий аварий;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках трех подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение целей программы.

Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском  поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

В рамках реализации подпрограммы 1 успешно решены следующие задачи:

В рамках решения задачи по поддержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения в состоянии, соответствующем нормативным и допустимым требованиям транспортно-эксплуатационных показателей обеспечено 100% содержание 17,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения.

В рамках решения задачи по улучшению технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения выполнены работы по ремонту 0,8 км дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Объем финансирования, направленный на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог Заводо-Тюшевского сельского поселения, составил 1165,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края  - 469,2 тыс. рублей, бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения – 696,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском  поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Реализация подпрограммы 2 обеспечила следующие результаты:

В рамках решения задачи по обеспечению безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде Заводо-Тюшевского сельского поселения проведена периодическая проверка технического состояния 19 дымоходов муниципального жилищного фонда Заводо-Тюшевского сельского поселения.

В рамках решения задачи по повышению надежности функционирования объектов коммунального хозяйства Заводо-Тюшевского сельского поселения достигнуты следующие результаты:

выполнены работы по ремонту 75,8 м водопроводных сетей;

обеспечено 100% техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание 2,8 км газопроводов, находящихся в собственности Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Объем финансирования, направленный на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения, составил 1377,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»

В рамках реализации подпрограммы 3 успешно решены следующие задачи:

В рамках решения задач по приведению в качественное состояние элементов благоустройства территории Заводо-Тюшевского сельского поселения, развитию сетей наружного уличного освещения Заводо-Тюшевского сельского поселения обеспечено 100% содержание уличных сетей наружного освещения. Доля эксплуатируемых светильников уличного освещения, от количества требуемых, составила 100,0%.

В рамках решения задач по приведению в качественное состояние элементов благоустройства территории Заводо-Тюшевского сельского поселения, вывозу и утилизации вновь образующихся и ранее накопленных отходов с несанкционированной свалки Заводо-Тюшевского сельского поселения, достигнут следующий результат:

вывезено 544 м3 отходов с несанкционированной свалки на полигон ТБО Октябрьского района или 100,0% от планового показателя.

Объем финансирования, направленный на реализацию мероприятий по благоустройству территории Заводо-Тюшевского сельского поселения за счет средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения, составил 541,5 тыс. рублей.

В 2017 году по муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» было запланировано 8 показателей, из них выполнено 6 (уровень исполнения 75,0%).

На реализацию мероприятий программы в 2017 году направлено 3084,6 тыс. рублей средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения и средств бюджета Пермского края (в том числе средств бюджета Пермского края – 469,2 тыс. рублей).

Уровень освоения средств за счет всех источников финансирования составил 76,8 %.

По итогам 2017 года муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» реализована с низким уровнем эффективности.

1.4. Оценка степени достижения целей, задач и уровня

выполнения программных мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» утверждена постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 09.10.2014 г. № 92.

Целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Достижение цели в 2017 году осуществлялось путём реализации следующих задач:

обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры;

приведение в нормативное состояние объектов, занимаемых муниципальными учреждениями культуры.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках одной подпрограммы, которая обеспечивает решение задач и достижение цели муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Данная подпрограмма 1 направлена на решение следующих задач:

обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры;

приведение в нормативное состояние объектов, занимаемых муниципальными учреждениями культуры.

В рамках решения задачи по обеспечению равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитию и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности в 2017 году учреждением культуры Заводо-Тюшевского сельского поселения в соответствии с муниципальным заданием проведено 108 культурно-массовых мероприятий различной направленности (69,2% от планового показателя), в которых приняли участие 2680 человек.

Объем финансирования, направленный на проведение культурно-массовых мероприятий, за счет средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения составил 1158,4 тыс. рублей.

С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры для жителей Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2017 год организованы и проведены такие значимые мероприятия, как Рождественские чтения, праздничный концерт «Музыкальная весна», праздник «Пасха красная», литературно-музыкальная композиция «Весна 45-го года», праздничный концерт «Вальс Победы», праздничная программа «Поселок – где хочется жить», праздничная программа «Примите поздравления на День матери», выставка «Женских рук творенье».

# В рамках решения задачи по приведению в нормативное состояние объектов, занимаемых муниципальными учреждениями культуры, в соответствии с постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 01 ноября 2017 г. № 112 «Об утверждении перечня субсидий на иные цели, предоставляемых из бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения муниципальному бюджетному учреждению «Тюшевской сельский дом культуры» Октябрьского муниципального района Пермского края в 2017 году»  были заключены соглашения на предоставление субсидий на иные цели с МБУ «Тюшевской СДК» (на текущий ремонт здания МБУ «Тюшевской СДК», на текущий ремонт кабинета в здании МБУ «Тюшевской СДК»).

Объем финансирования, направленный на мероприятия по приведению в нормативное состояние учреждений культуры, за счет средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения составил 364,8 тыс. рублей.

В 2017 году по муниципальной программе «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» было запланировано 2 показателя, из которых выполнен 1 (уровень исполнения 50,0%).

На мероприятия в сфере культуры в 2017 году направлено 1523,2 тыс. рублей средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Уровень освоения средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения составил 100,0 %.

По итогам 2017 года муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» реализована со средним уровнем эффективности.

1.5. Оценка степени достижения целей, задач и уровня

выполнения программных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» утверждена постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 09.10.2014 г. № 93.

Целью муниципальной программы является повышение качества жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с федеральным и региональным законодательством, с учетом адресности предоставления мер социальной поддержки.

По итогам 2017 года, цель достигнута путём реализации следующих задач:

организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право на их получение;

обеспечение адресности предоставления мер социальной поддержки.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках одной подпрограммы, которая обеспечивает решение задач и достижение цели муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»

Данная подпрограмма 1 направлена на решение следующих задач:

организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на их получение;

обеспечение адресности предоставления мер социальной поддержки и социальной помощи.

Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на их получение, с учетом адресности предоставления мер социальной поддержки и социальной помощи является одной из форм, направленных на поддержание и (или) повышение уровня их денежных доходов.

На социальную поддержку отдельных категорий граждан направлено 33,0 тыс. рублей средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения.

В рамках подпрограммы 1 реализуется одно мероприятие, предусматривающее предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы 1 предоставлены следующие меры социальной поддержки:

выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Заводо-Тюшевском сельском поселении.

Пенсию за выслугу лет получил 1 человек, что составляет 100% от количества обратившихся и имеющих право.

В 2017 году по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» был запланирован 1 показатель, уровень исполнения которого составил 100,0 %.

Уровень освоения средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения составил 100,0 %.

По итогам 2017 года муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» реализована с высоким уровнем эффективности.

II. ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТ ПЛАНОВЫХ

В 2017 году в муниципальных программах Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края в целом было установлено 19 целевых показателей. Количество показателей увеличилось по сравнению с 2016 годом на 1 показатель.

По итогам 2017 года:

достигнуто – 15 показателей (78,9% от общего числа показателей);

не достигнуто – 4 показателя (21,1%).

Средний уровень достижения показателей по всем муниципальным программам Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края составил 78,9% (в 2015 году – 85,0%, в 2016 году -77,8%).

По итогам года все целевые показатели исполнены по следующим муниципальным программам:

«Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края»;

«Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края».

Вместе с тем недостаточный уровень достижения целевых показателей (ниже 80 %) по муниципальным программам:

«Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»;

«Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

На ход реализации муниципальных программ в 2017 году повлиял ряд факторов.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», а также причиной недостижения целевого показателя «Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения» явилось уменьшение объемов печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативно-правовых актов для информирования населения.

Среди факторов, повлиявших на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» можно отметить недостаточный уровень бюджетного финансирования. Показатель «Доля артезианских скважин, обеспеченных приборами учета воды, в общем количестве артезианских скважин сельского поселения», запланированный на 2017 год, не достигнут по причине недостаточности бюджетных средств. Также в отчетном периоде не в полном объеме достигнут целевой показатель «Протяженность отремонтированных водопроводных сетей». Низкий уровень освоения средств дорожного фонда Заводо-Тюшевского сельского поселения явился основным фактором, отрицательно повлиявшим на ход реализации подпрограммы 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском  поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

Проведение ремонта здания МБУ «Тюшевской СДК» явилось основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», а также причиной недостижения целевого показателя «Количество культурно-массовых  мероприятий, проведенных за год».

Сводная информация об уровне достижения показателей в 2017 году в разрезе муниципальных программ представлена в приложении 1 к настоящему Сводному докладу.

Информация о плановых и фактических значениях показателей муниципальных программ с указанием причин их недостижения в 2017 году приведена в приложении 2 к настоящему Сводному докладу.

III. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ И ИНЫХ ЗАТРАТ НАРЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАВОДО-ТЮШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ В ЦЕЛОМ, ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В РАЗРЕЗЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края в 2017 году из всех источников финансирования, составляет 8 013,6 тыс. руб., в том числе:

бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения – 7 371,1 тыс. руб.;

бюджет Пермского края – 469,8 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 72,7 тыс. руб.;

бюджет Октябрьского муниципального района – 100,0 тыс. руб.

Освоение средств составило 7 277,0 тыс. руб., или 90,8%.

В целом следует отметить высокий уровень кассового исполнения бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения при реализации муниципальных программ. Из 5 муниципальных программ 4 имеют уровень освоения бюджетных средств выше 99%. В целом по всем муниципальным программам уровень освоения бюджетных средств составляет 90,8%.

Наименьший уровень освоения средств отмечается по муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» - 76,8%. Основная причина: не исполнены планы по освоению средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в размере 523,0 тыс. рублей по мероприятию по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог Заводо-Тюшевского сельского поселения – не проведена процедура закупки.

В 1 муниципальной программе было запланировано привлечение на ее реализацию средств федерального бюджета. Освоение средств из федерального бюджета обеспечено в полном объеме.

В 2 муниципальных программах было запланировано привлечение средств бюджета Пермского края. Не освоены средства краевого бюджета по муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» в сумме 0,6 тыс. рублей, предусмотренные на составление протоколов об административных правонарушениях, и не израсходованные по причине отсутствия административных правонарушений.

В 1 муниципальной программе было запланировано привлечение средств бюджета Октябрьского муниципального района. Освоение средств из районного бюджета обеспечено в полном объеме.

Информация о выполнении расходных обязательств Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, связанных с реализацией муниципальных программ в 2017 году, представлена в приложении 3 к настоящему Сводному докладу.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАВОДО-ТЮШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА

Оценка эффективности муниципальных программах Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края по итогам 2017 года проведена на основе двух критериев:

уровень достижения целевых показателей муниципальных программ;

уровень освоения средств, направленных на реализацию муниципальных программ из всех источников финансирования.

По каждому критерию, в зависимости от достигнутого уровня, каждая муниципальная программа получает соответствующее количество баллов.

1. Уровень достижения целевых показателей муниципальных программ

| От 90% (включительно) | 3 |
| --- | --- |
| От 80% (включительно) до 90% | 2 |
| До 80% | 1 |

2. Уровень освоения средств, направленных на реализацию муниципальных программ из всех источников финансирования

| От 90% (включительно) | 3 |
| --- | --- |
| От 80% (включительно) до 90% | 2 |
| До 80% | 1 |

Оценка дается по итогам суммирования набранных баллов по каждому из двух критериев:

| 6 баллов | Высокий уровень эффективности |
| --- | --- |
| 5-4 баллов | Средний уровень эффективности |
| 3-2 баллов | Низкий уровень эффективности |

Таким образом, по итогам проведенной оценки 2 муниципальные программы реализованы в 2017 году с высокой степенью эффективности:

«Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»;

«Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края».

2 муниципальные программы реализованы со средним уровнем эффективности:

«Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»;

«Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»;

1 муниципальная программа по итогам 2017 года реализована с низким уровнем эффективности:

«Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края по итогам 2017 года приведен в приложении 4 к настоящему Сводному докладу.

Приложение 1 к Сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края за 2017 год

Сводная информация

об уровне достижения целевых показателей в 2017 году в разрезе муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Всего целевых показателей | Из них | Уровень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выполнено | не выполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | 6 | 5 | 1 | 83,3% |
| 2 | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского Октябрьского муниципального района Пермского края» | 2 | 2 | 0 | 100,0% |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | 8 | 6 | 2 | 75,0% |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | 2 | 1 | 1 | 50,0% |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Всего целевых показателей | Из них | Уровень исполнения, % |
|  |  |  | выполнено | не выполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
|  | ИТОГО | 19 | 15 | 4 | 78,9% |

Приложение 2 к Сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края за 2017 год

Информация

о плановых и фактических значениях показателей муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края с указанием причин их недостижения

в 2017 году

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя | Уровень достижения, % | Примечание (причины отклонения от планового значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| Общее количество показателей – 6 Количество выполненных – 5 Уровень исполнения – 83,3% |
| Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1 | Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения | тыс. см2 | 1,0 | 0,6 | 60,0% | Причиной недостижения целевого показателя явилось уменьшение объемов печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативно-правовых актов для информирования населения |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 2 | Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуг, соответствующие требованиям действующего законодательства | % | 100 | 100 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 3 | Обеспечение деятельности главы Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций | % | не менее 90 | 100 | 111,1% | Показатель достигнут |
| 4 | Обеспечение деятельности Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций | % | не менее 90 | 99,1 | 110,1% | Показатель достигнут |
| 5 | Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию | % | 100 | 100 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 6 | Доля граждан, поставленных на воинский учет в установленные сроки от общего количества граждан, подлежащих постановке на воинский учет | % | 100 | 100 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| Общее количество показателей – 2 Количество выполненных – 2 Уровень исполнения – 100,0% |
| Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1 | Площадь вовлеченных в оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство | га | 131,0 | 131,0 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 2 | Количество муниципального имущества приведенного в нормативное состояние | ед. | 1 | 1 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| Общее количество показателей – 8 Количество выполненных – 6 Уровень исполнения – 75,0% |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании | % | 100 | 100 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 2 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | км | 0,8 | 0,8 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 3 | Количество дымоходов муниципального жилищного фонда, прошедших проверку технического состояния | ед. | 19 | 19 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 4 | Доля артезианских скважин, обеспеченных приборами учета воды, в общем количестве артезианских скважин сельского поселения, | % | 67 | 0 | 0,0% | Не установлены приборы учета воды на артезианские скважины в связи с недостаточностью бюджетных средств |
| 5 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | м | 100 | 75,8 | 75,8% | В связи с недостаточностью бюджетных средств, протяженность отремонтированных водопроводных сетей в 2017 году составила 75,8 м |
| 6 | Доля газопроводов, находящихся на техническом и аварийно-диспетчерском обслуживании | % | 100 | 100 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 7 | Доля эксплуатируемых светильников уличного освещения от количества требуемых | % | 100 | 100 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 8 | Количество отходов, вывезенных с несанкционированной свалки на полигон ТБО | м3 | 544 | 544 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| Общее количество показателей – 2 Количество выполненных – 1 Уровень исполнения – 50,0% |
| Подпрограмма «Развитие культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных за год | ед. | 156 | 108 | 69,2% | Неисполнение планового показателя связано с ремонтом здания МБУ «Тюшевской СДК» |
| 2 | Доля объектов, находящихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| Общее количество показателей – 1 Количество выполненных – 1 Уровень исполнения – 100,0% |
| Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1 | Доля граждан, обеспеченных пенсией за выслугу лет | % | 100 | 100 | 100,0% | Показатель достигнут |

Приложение 3 к Сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края за 2017 год

Информация о выполнении расходных обязательств Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, связанных с реализацией муниципальных программ в 2017 году

| Наименование программы | Объемы и источники финансирования |
| --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения (тыс. руб.) | 2721,7 | 2702,4 | 99,3 |
|  | Бюджет Пермского края (тыс. руб.) | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 72,7 | 72,7 | 100,0 |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района (тыс. руб.) | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | - | - | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 2795,0 | 2775,1 | 99,3 |
| Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения (тыс. руб.) | 477,8 | 475,8 | 99,6 |
|  | Бюджет Пермского края (тыс. руб.) | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района (тыс. руб.) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | - | - | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 577,8 | 575,8 | 99,7 |

| Наименование программы | Объемы и источники финансирования |
| --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения (тыс. руб.) | 2615,4 | 1901,8 | 72,7 |
|  | Бюджет Пермского края (тыс. руб.) | 469,2 | 468,1 | 99,8 |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района (тыс. руб.) | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | - | - | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 3084,6 | 2369,9 | 76,8 |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения (тыс. руб.) | 1523,2 | 1523,2 | 100,0 |
|  | Бюджет Пермского края (тыс. руб.) | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района (тыс. руб.) | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | - | - | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 1523,2 | 1523,2 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения (тыс. руб.) | 33,0 | 33,0 | 100,0 |
|  | Бюджет Пермского края (тыс. руб.) | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района (тыс. руб.) | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | - | - | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 33,0 | 33,0 | 100,0 |
| Всего по муниципальным программам | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения (тыс. руб.) | 7371,1 | 6636,2 | 90,0 |
|  | Бюджет Пермского края (тыс. руб.) | 469,8 | 468,1 | 99,6 |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 72,7 | 72,7 | 100,0 |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района (тыс. руб.) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | - | - | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 8013,6 | 7277,0 | 90,8 |

Приложение 4 к Сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края за 2017 год

Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения

Октябрьского муниципального района Пермского края по итогам 2017 года

| № п/п | Наименование программы | Уровень достижения целевых показателей | Уровень освоения средств | Сумма баллов | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | кол-во баллов | % | кол-во баллов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | 83,3 | 2 | 99,3 | 3 | 5 | Средний уровень эффективности |
| 2 | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | 100,0 | 3 | 99,7 | 3 | 6 | Высокий уровень эффективности |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | 75,0 | 1 | 76,8 | 1 | 2 | Низкий уровень эффективности |

| № п/п | Наименование программы | Уровень достижения целевых показателей | Уровень освоения средств | Сумма баллов | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | кол-во баллов | % | кол-во баллов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | 50,0 | 1 | 100,0 | 3 | 4 | Средний уровень эффективности |
| 5 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 6 | Высокий уровень эффективности |