ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Развитие сферы культуры

в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» за 2018 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |
| --- | --- |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

Целью муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» (далее – муниципальная программа) является создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Достижение цели в 2018 году осуществлялось путём реализации следующих задач:

обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры;

приведение в нормативное состояние объектов, занимаемых муниципальными учреждениями культуры.

В бюджете Заводо-Тюшевского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 1520,9 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 1520,9 тыс. рублей (исполнение составило 100,0 %).

В 2018 году по Программе было запланировано 2 показателя, из них выполнено 2 (уровень исполнения 100,0%).

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках одной подпрограммы, которая обеспечивает решение задач и достижение цели муниципальной программы.

В 2018 году в рамках достижения обозначенных цели и задач реализация муниципальной программы обеспечила следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач:

обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры;

приведение в нормативное состояние объектов, занимаемых муниципальными учреждениями культуры.

В рамках решения задачи по обеспечению равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитию и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности в 2018 году учреждением культуры Заводо-Тюшевского сельского поселения в соответствии с муниципальным заданием проведено 126 культурно-массовых мероприятий различной направленности (80,8% от планового показателя), в которых приняли участие 3117 человек.

Объем финансирования, направленный на проведение культурно-массовых мероприятий, за счет средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения составил 1520,9 тыс. рублей.

С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры для жителей Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2018 год организованы и проведены такие значимые мероприятия, как:

Рождественская елка;
праздничная программа "Пасха красная";
акция "Бессмертный полк", митинг, концерт к Дню Победы;
семейная программа "Играйте сами, играйте с детьми";
праздничная программа к Дню защиты детей; 
праздничная программа "День поселка";
праздничный концерт к Дню пожилого человека с участием ансамбля «Раздолье»;

праздничный концерт к Дню матери "Пусть всегда будет мама" с участием военного духового оркестра «Прикамье».

# Доля объектов, находящихся в нормативном состоянии, в 2018 году в рамках решения задачи по приведению в нормативное состояние объектов, занимаемых муниципальными учреждениями культуры, составила 100%.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» |
| 1.1.1. | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных за год, 156 ед. | 31.12.2018 | 06.12.2018 | - 25 | Контрольная точка не выполнена. В связи с увольнением персонала дом культуры в феврале месяце не работал, поэтому из запланированных 156 культурно-массовых мероприятий в 2018 году проведено 126 культурно-массовых мероприятий |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по приведению в нормативное состояние учреждений культуры» |
| 1.2.1. | Доля объектов, находящихся в нормативном состоянии в 2018 году, 100% | 31.12.2018 | 31.12.2018 | - | Контрольная точка выполнена. Доля объектов, находящихся в нормативном состоянии в 2018 году, составила 100% |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1. | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных за год, ед. | 156 | 126 | -19,2 | Плановый показатель не выполнен. Неисполнение планового показателя связано с увольнением персонала в результате чего дом культуры не работал в феврале месяце 2018 г. |
| 2. | Доля объектов, находящихся в нормативном состоянии, % | 100,0 | 100,0 | 0 | - |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Закрытие в феврале месяце 2018 г. МБУ «Тюшевской СДК» в результате увольнения основного персонала явилось основным фактором, повлиявшим на ход реализации подпрограммы 1, а также причиной недостижения целевого показателя «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных за год».

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполне-ния |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 1520,9 | 1520,9 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1520,9 | 1520,9 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 1520,9 | 1520,9 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1520,9 | 1520,9 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 1520,9 | 1520,9 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1520,9 | 1520,9 | 100,0 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

1. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 05 июля 2018 г. № 72 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014         № 92». Изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования подпрограммы 1 «Развитие культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

2. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 20 августа 2018 г. № 84 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014         № 92». Изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования подпрограммы 1 «Развитие культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

3. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 05 октября 2018 г. № 109 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 92». Изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования подпрограммы 1 «Развитие культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».