ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» за 2018 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |
| --- | --- |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

Целью муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» (далее – муниципальная программа) является повышение эффективности местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении.

Достижение цели в 2018 году осуществлялось путём реализации следующих задач:

повышение качества и эффективности функционирования органов местного самоуправления на основе использования информационных и коммуникационных технологий;

повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг;

совершенствование системы муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении и развитие муниципальной службы в Заводо-Тюшевском сельском поселении;

повышение качества и эффективности исполнения полномочий Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения;

осуществление первичного воинского учета на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения. В 2018 году из федерального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы привлечено 81,5 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 81,5 тыс. рублей (исполнение составило 100,0%). Из бюджета Пермского края привлечено 0,5 тыс. рублей, исполнение составило 0%.

В бюджете Заводо-Тюшевского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 2739,8 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 2633,8 тыс. рублей (исполнение составило 96,1% от запланированного объема).

5 показателей из 6 по итогам реализации муниципальной программы в 2018 году достигнуты.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках двух подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели муниципальной программы.

В 2018 году в рамках достижения обозначенных цели и задач реализация муниципальной программы в разрезе подпрограмм обеспечила следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Данная подпрограмма 1 направлена на решение следующих задач:

обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Заводо-Тюшевского сельского поселения в сети Интернет нормативных правовых актов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации;

обеспечение открытости и доступности для населения информации о деятельности органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения, укрепление их связи с гражданским обществом.

В рамках решения задач по  обеспечению  требований законодательства  Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Заводо-Тюшевского сельского поселения в сети Интернет нормативных правовых актов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации, а также по обеспечению открытости и доступности для населения информации о деятельности органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения, укреплению их связи с гражданским обществом осуществлялось размещение нормативных правовых актов органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения и иной информации на официальном сайте Заводо-Тюшевского сельского поселения в сети Интернет и в печатных средствах массовой информации.

Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2018 год составил 1,5 тыс. см2.

Объем финансирования, направленный на реализацию мероприятий по информированию населения через средства массовой информации за счет средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения, составил 24,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

В рамках реализации подпрограммы 2 успешно решен ряд задач.

В рамках задачи «Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг» Администрацией Заводо-Тюшевского сельского поселения оказываются муниципальные услуги в соответствии с 16-ю утвержденными административными регламентами по предоставлению муниципальных услуг. Доля муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Заводо-Тюшевского сельского поселения, по которым приняты административные регламенты предоставления услуг, соответствующие требованиям действующего законодательства, составила 100%.

В рамках решения задачи по совершенствованию системы муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении и развитию муниципальной службы в Заводо-Тюшевском сельском поселении достигнуты следующие результаты:

деятельность главы Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций обеспечена на 95,6%;

деятельность Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций обеспечена на 96,4%.

В рамках решения задачи по повышению качества и эффективности исполнения полномочий Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения протокола об административных правонарушениях не составлялись в связи с отсутствием административных правонарушений.

В рамках решения задачи по осуществлению первичного воинского учета на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения проведена постановка на воинский учет граждан, подлежащих постановке на воинский учет в установленные сроки, в количестве 14 человек.

Объем финансирования, направленный на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, составил 2797,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 81,5 тыс. рублей, бюджета Пермского края – 0,5 тыс. рублей, бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения – 2715,0 тыс. рублей.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование информирования населения» |
| 1.1.1. | Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения, 2,0 тыс. см2 | 31.12.2018 | 14.12.2018 | - 17 | Контрольная точка не выполнена. В 2018 году объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения составил 1,5 тыс. см2 от запланированных 2,0 тыс. см2 в связи с уменьшением объемов печатной площади |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 2.1.1. | Доля муниципальных услуг, по которым приняты административ-ные регламенты предоставления услуг, соответствующие требованиям действующего законодательства, 100% | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 0 | Контрольная точка выполнена. Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуг, соответствующие требованиям действующего законодательства, составила 100%. Администрацией Заводо-Тюшевского сельского поселения разработано и принято 16 регламентов предоставления муниципальных услуг |
| 2.1.2. | Обеспечение деятельности главы Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций, не менее 90 % | 31.12.2018 | 26.12.2018 | - 5 | Контрольная точка выполнена. Деятельность главы Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций в 2018 году обеспечена на 95,6% |
| 2.1.3. | Обеспечение деятельности Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций, не менее 90% | 31.12.2018 | 27.12.2018 | - 4 | Контрольная точка выполнена. Деятельность Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций в 2018 году обеспечена на 96,4% |
| 2.1.4. | Доля рассмотренных протоколов об административ-ных правонарушениях, поступивших в административ-ную комиссию, 100% | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 0 | В связи с отсутствием административных правонарушений протокола об административных правонарушениях в 2018 году не составлялись, контрольная точка считается выполненной |
| 2.1.5. | Доля граждан, поставленных на воинский учет в установленные сроки от общего количества граждан, подлежащих постановке на воинский учет, 100% | 31.12.2018 | 26.12.2018 | - 5 | Контрольная точка выполнена. В 2018 году поставлено на воинский учет 14 человек, подлежащих постановке на воинский учет в установленные сроки |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1.1. | Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. см2 | 2,0 | 1,5 | - 25,0 | Плановый показатель не выполнен. Неисполнение планового показателя связано с уменьшением объемов печатной площади опубликованных в СМИ НПА |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 2.1. | Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуг, соответствующие требованиям действующего законодательства, % | 100 | 100 | 0 | - |
| 2.2. | Обеспечение деятельности главы Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций, % | не менее 90 | 95,6 | + 6,2 | Плановый показатель выполнен. Деятельность главы обеспечена на 95,6% |
| 2.3. | Обеспечение деятельности Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций, % | не менее 90 | 96,4 | + 7,1 | Плановый показатель выполнен. Деятельность Администрации обеспечена на 96,4% |
| 2.4. | Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию, % | 100 | 100 | 0 | - |
| 2.5. | Доля граждан, поставленных на воинский учет в установленные сроки от общего количества граждан, подлежащих постановке на воинский учет, % | 100 | 100 | 0 | - |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации подпрограммы 1, а также причиной недостижения целевого показателя явилось уменьшение объемов печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативно-правовых актов для информирования населения.

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Анализ исполнения мероприятий подпрограммы 2 в 2018 году в целом показал положительный эффект. Все запланированные мероприятия выполнены, а целевые показатели подпрограммы 2 достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отметить отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы 2, не представляется возможным.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % испол-нения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 2739,8 | 2633,8 | 96,1 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 81,5 | 81,5 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2821,8 | 2715,3 | 96,2 |  |
| Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 24,8 | 18,3 | 73,8 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 24,8 | 18,3 | 73,8 |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование информирования населения» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 24,8 | 18,3 | 73,8 | Не освоены бюджетные средства (6,5 тыс. руб.) в связи с экономией, сложившейся в результате уменьшения объемов печатной площади опубликованных в СМИ НПА |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 24,8 | 18,3 | 73,8 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 2715,0 | 2615,5 | 96,3 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 81,5 | 81,5 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2797,0 | 2697,0 | 96,4 |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 2715,0 | 2615,5 | 96,3 | Не освоены бюджетные средства в сумме 83,8 тыс. рублей, в том числе: 21,7 тыс. рублей - по муниципальным контрактам на услуги связи, на поставку газа, эл.энергии; 61,6 тыс. рублей – экономия средств по уплате страховых взносов, по образовательным услугам, по уплате налогов, на приобретение ГСМ |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,5 | 0,0 | 0,0 | Не освоены бюджетные средства в связи с отсутствием потребности (протокола об административных правонарушениях не составлялись) |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 81,5 | 81,5 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2797,0 | 2697,0 | 96,4 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

1. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 04 мая 2018 г. № 44 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 89». Изменения вносились в связи с изменением планового значения целевого показателя и увеличением объемов финансирования подпрограммы 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

2. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 08 июня 2018 г. № 57 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 89». Изменения вносились в связи с изменением планового значения целевого показателя и увеличением объемов финансирования подпрограммы 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

3. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 05 июля 2018 г. № 71 «О внесении изменений в приложения 5, 8 к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 89 Изменения вносились в связи с изменением объемов финансирования по направлениям расходов подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

4. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 20 августа 2018 г. № 85 «О внесении изменений в приложения 5, 8 к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 89. Изменения вносились в связи с изменением объемов финансирования по направлениям расходов подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

5. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 05 октября 2018 г. № 106 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 89». Изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования за счет средств федерального бюджета подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

6. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 07 декабря 2018 г. № 6 «О внесении изменений в приложения 5, 8 к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 89. Изменения вносились в связи с изменением объемов финансирования по направлениям расходов подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».