ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Развитие сферы культуры

в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» за 2017 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |
| --- | --- |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

Целью муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» (далее – муниципальная программа) является создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Достижение цели в 2017 году осуществлялось путём реализации следующих задач:

обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры;

приведение в нормативное состояние объектов, занимаемых муниципальными учреждениями культуры.

В бюджете Заводо-Тюшевского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 1523,2 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 1523,2 тыс. рублей (исполнение составило 100,0 %).

В 2017 году по муниципальной программе было запланировано 2 показателя, из которых выполнен 1 (уровень исполнения 50,0%).

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках одной подпрограммы, которая обеспечивает решение задач и достижение цели муниципальной программы.

В 2017 году в рамках достижения обозначенных цели и задач реализация муниципальной программы обеспечила следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач:

обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры;

приведение в нормативное состояние объектов, занимаемых муниципальными учреждениями культуры.

В рамках решения задачи по обеспечению равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитию и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности в 2017 году учреждением культуры Заводо-Тюшевского сельского поселения в соответствии с муниципальным заданием проведено 108 культурно-массовых мероприятий различной направленности (69,2% от планового показателя), в которых приняли участие 2680 человек.

Объем финансирования, направленный на проведение культурно-массовых мероприятий, за счет средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения составил 1158,4 тыс. рублей.

С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры для жителей Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2017 год организованы и проведены такие значимые мероприятия, как:

Рождественские чтения;

праздничный концерт «Музыкальная весна»;

праздник «Пасха красная»;

литературно-музыкальная композиция «Весна 45-го года»;

праздничный концерт «Вальс Победы»;

праздничная программа «Поселок – где хочется жить»;

праздничная программа «Примите поздравления на День матери»;

выставка «Женских рук творенье».

# В рамках решения задачи по приведению в нормативное состояние объектов, занимаемых муниципальными учреждениями культуры, в соответствии с постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 01 ноября 2017 г. № 112 «Об утверждении перечня субсидий на иные цели, предоставляемых из бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения муниципальному бюджетному учреждению «Тюшевской сельский дом культуры» Октябрьского муниципального района Пермского края в 2017 году»  были заключены соглашения на предоставление субсидий на иные цели с МБУ «Тюшевской СДК» (на текущий ремонт здания МБУ «Тюшевской СДК», на текущий ремонт кабинета в здании МБУ «Тюшевской СДК»).

Объем финансирования, направленный на мероприятия по приведению в нормативное состояние учреждений культуры, за счет средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения составил 364,8 тыс. рублей.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» |
| 1.1.1. | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных за год, 156 ед. | 31.12.2017 | 29.12.2017 | - 2 | Контрольная точка не выполнена. В связи с ремонтом здания МБУ «Тюшевской СДК» в 2017 году из запланированных 156 культурно-массовых мероприятий проведено 108 культурно-массовых мероприятий |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по приведению в нормативное состояние учреждений культуры» |
| 1.2.1. | Доля объектов, находящихся в нормативном состоянии в 2017 году, 100% | 31.12.2017 | 11.12.2017 | - 20 | Контрольная точка выполнена. В 2017 году проведен ремонт здания МБУ «Тюшевской СДК» |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1. | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных за год, ед. | 156 | 108 | -30,8 | Плановый показатель не выполнен. Неисполнение планового показателя связано с ремонтом здания МБУ «Тюшевской СДК» |
| 2. | Доля объектов, находящихся в нормативном состоянии, % | 100,0 | 100,0 | 0 | - |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Проведение ремонта здания МБУ «Тюшевской СДК» явилось основным фактором, повлиявшим на ход реализации подпрограммы 1, а также причиной недостижения целевого показателя «Количество культурно-массовых  мероприятий, проведенных за год».

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполне-ния |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 1523,2 | 1523,2 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1523,2 | 1523,2 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 1523,2 | 1523,2 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1523,2 | 1523,2 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 1158,4 | 1158,4 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1158,4 | 1158,4 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по приведению в нормативное состояние учреждений культуры» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 364,8 | 364,8 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 364,8 | 364,8 | 100,0 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

1. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 18 октября 2017 г. № 111 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 92». Изменения вносились в связи с дополнением целевого показателя и увеличением объемов финансирования подпрограммы 1 «Развитие  культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

2. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 16 ноября 2017 г. № 120 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014         № 92». Изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования подпрограммы 1 «Развитие  культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

3. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 14 декабря 2017 г. № 129 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 92».  Изменения вносились с целью пролонгации муниципальной программы до 2020 года.