ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» за 2016 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |
| --- | --- |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

Целью муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» (далее – муниципальная программа) является повышение эффективности местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении.

Для достижения цели сформированы следующие задачи:

повышение качества и эффективности функционирования органов местного самоуправления на основе использования информационных и коммуникационных технологий;

повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг;

совершенствование системы муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении и развитие муниципальной службы в Заводо-Тюшевском сельском поселении;

повышение качества и эффективности исполнения полномочий Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения;

осуществление первичного воинского учета на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках двух подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели муниципальной программы.

В 2016 году в рамках достижения обозначенных цели и задач достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

В рамках реализации подпрограммы осуществлялось обеспечение открытости и доступности для населения информации о деятельности органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения посредством размещения нормативных правовых актов органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения и иной информации в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте Заводо-Тюшевского сельского поселения в сети Интернет. Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения составил 0,7 тыс. см2.

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

В рамках реализации подпрограммы успешно решены следующие из поставленных подпрограммой задач:

1) В рамках решения задачи по повышению доступности и качества предоставления муниципальных услуг Администрацией Заводо-Тюшевского сельского поселения разработано и принято 16 регламентов предоставления муниципальных услуг. Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуг, соответствующие требованиям действующего законодательства, составила 100%;

2) В рамках решения задачи по совершенствованию системы муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении и развитию муниципальной службы в Заводо-Тюшевском сельском поселении достигнуты следующие результаты:

-  деятельность главы Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций обеспечена в полном объеме – 100%;

- деятельность Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций обеспечена на 98,8%.

3) В рамках решения задачи по повышению качества и эффективности исполнения полномочий Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения протокола об административных правонарушениях не составлялись в связи с отсутствием административных правонарушений.

4) В рамках решения задачи по осуществлению первичного воинского учета на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения проведена постановка на воинский учет граждан, подлежащих постановке на воинский учет в установленные сроки, в количестве 14 человек.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование информирования населения» |
| 1.1.1. | Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения, 1,0 тыс. см2 | 31.12.2016 | 06.07.2016 | - 178 | Контрольная точка не выполнена. В 2016 году объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения составил 0,7 тыс. см2 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 2.1.1. | Доля муниципальных услуг, по которым приняты административ-ные регламенты предоставления услуг, соответствующие требованиям действующего законодательства, 100% | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 0 | Контрольная точка выполнена. Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуг, соответствующие требованиям действующего законодательства, составила 100%. Администрацией Заводо-Тюшевского сельского поселения разработано и принято 16 регламентов предоставления муниципальных услуг |
| 2.1.2. | Обеспечение деятельности главы Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций, не менее 90 % | 31.12.2016 | 26.12.2016 | - 5 | Контрольная точка выполнена. Деятельности главы Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций в 2016 году обеспечена в полном объёме - на 100% |
| 2.1.3. | Обеспечение деятельности администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций, не менее 90% | 31.12.2016 | 27.12.2016 | - 4 | Контрольная точка выполнена. Деятельность Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций в 2016 году обеспечена на 98,8% |
| 2.1.4. | Доля рассмотренных протоколов об административ-ных правонарушениях, поступивших в административ-ную комиссию, 100% | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 0 | В связи с отсутствием административных правонарушений протокола об административных правонарушениях в 2016 году не составлялись, контрольная точка считается выполненной |
| 2.1.5. | Доля граждан, поставленных на воинский учет в установленные сроки от общего количества граждан, подлежащих постановке на воинский учет, 100% | 31.12.2016 | 16.11.2016 | - 45 | Контрольная точка выполнена. В 2016 году поставлено на воинский учет 14 человек, подлежащих постановке на воинский учет в установленные сроки |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1.1. | Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. см2 | 1,0 | 0,7 | - 30,0 | Плановый показатель не выполнен. Неисполнение планового показателя связано с уменьшением объемов печатного материала в СМИ |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 2.1. | Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуг, соответствующие требованиям действующего законодательства, % | 100 | 100 | 0 | - |
| 2.2. | Обеспечение деятельности главы Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций, % | не менее 90 | 100 | + 11,1 | Плановый показатель выполнен. Деятельность главы обеспечена в полном объеме - 100,0% |
| 2.3. | Обеспечение деятельности Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций, % | не менее 90 | 98,8 | + 9,8 | Плановый показатель выполнен. Деятельность Администрации обеспечена на 98,8% |
| 2.4. | Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию, % | 100 | 100 | 0 | - |
| 2.5. | Доля граждан, поставленных на воинский учет в установленные сроки от общего количества граждан, подлежащих постановке на воинский учет, % | 100 | 100 | 0 | - |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации подпрограммы, а также причиной недостижения целевого показателя явилось уменьшение объемов печатного материала для информирования населения через средства массовой информации.

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Анализ исполнения мероприятий подпрограммы в 2016 году в целом показал положительный эффект. Все запланированные мероприятия выполнены, а целевые показатели подпрограммы достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отметить отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы, не представляется возможным.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % испол-нения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 2610,7 | 2585,3 | 99,0 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 74,5 | 74,5 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2685,7 | 2659,8 | 99,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 5,0 | 3,2 | 64,0 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 5,0 | 3,2 | 64,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование информирования населения» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 5,0 | 3,2 | 64,0 | Не освоены средства в размере 1,8 тыс. рублей в связи с экономией сложившейся в результате уменьшения объемов печатного материала в СМИ |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 5,0 | 3,2 | 64,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 2605,7 | 2582,1 | 99,1 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 74,5 | 74,5 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2680,7 | 2656,6 | 99,1 |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 2605,7 | 2582,1 | 99,1 | Не освоены средства в размере 23,6 тыс. руб. в связи с отсутствием документов на оплату коммунальных услуг и услуг связи за декабрь 2016г., оплата будет осуществлена в 2017г. |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,5 | 0,0 | 0,0 | Не освоены средства в связи с отсутствием потребности (протокола об административных правонарушениях не составлялись) |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 74,5 | 74,5 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2680,7 | 2656,6 | 99,1 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

1. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 16 мая 2016г. № 37 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 89». Изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

2. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 16 июня 2016г. № 56 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 89». Изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования из федерального бюджета подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» за счет увеличения на 2016 год суммы поступлений субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из краевого бюджета в соответствии с Законом Пермского края от 24.05.2016 N 640-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов".

3. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 09 ноября 2016г. № 127 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 89». Изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

4. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 12 декабря 2016г. № 140 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 89». Изменения вносились с целью пролонгации муниципальной программы до 2019 года.