ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |
| --- | --- |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

Целью муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» (далее – муниципальная программа) является повышение эффективности местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении.

Для достижения цели сформированы следующие задачи:

повышение качества и эффективности функционирования органов местного самоуправления на основе использования информационных и коммуникационных технологий;

повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг;

совершенствование системы муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении и развитие муниципальной службы в Заводо-Тюшевском сельском поселении;

повышение качества и эффективности исполнения полномочий администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения;

осуществление первичного воинского учета на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках двух подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели муниципальной программы.

В 2015 году в рамках достижения обозначенных цели и задач получены следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

В рамках реализации подпрограммы обеспечение открытости и доступности для населения информации о деятельности органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения осуществлялось посредством размещения нормативных правовых актов органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения и иной информации на официальном сайте Заводо-Тюшевского сельского поселения в сети Интернет.

По итогам 2015 года не удалось достичь выполнения задачи подпрограммы по обеспечению  требований  законодательства  Российской Федерации по своевременному опубликованию в печатных средствах массовой информации нормативных правовых актов, издаваемых органами местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения, и иной официальной информации.

Бюджетные средства, направленные на реализацию основного мероприятия подпрограммы «Расходы на информирование населения через средства массовой информации», в сумме 15,0 тыс. руб. не были израсходованы в связи с отсутствием объемов печатного материала для информирования населения через печатные средства массовой информации.

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

В рамках реализации подпрограммы успешно решены следующие из поставленных подпрограммой задач:

1) В рамках решения задачи по повышению доступности и качества предоставления муниципальных услуг администрацией Заводо-Тюшевского сельского поселения разработано и принято 16 регламентов предоставления муниципальных услуг.

2) В рамках решения задачи по совершенствованию системы муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении и развитию муниципальной службы в Заводо-Тюшевском сельском поселении достигнуты следующие результаты:

-  деятельность главы Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций обеспечена в полном объеме – 100%;

- деятельность администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций обеспечена на 99,6%.

3) В рамках решения задачи по повышению качества и эффективности исполнения полномочий администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения протокола об административных правонарушениях не составлялись в связи с отсутствием административных правонарушений.

4) В рамках решения задачи по осуществлению первичного воинского учета на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения проведена постановка на воинский учет граждан, подлежащих постановке на воинский учет в установленные сроки, в количестве 21 человека.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
| 1.1. | Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения, 1,0 тыс. см2 | 31.12.2015 | - | - | Контрольная точка не выполнена. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения не опубликовывались в СМИ в связи с отсутствием объемов печатного материала для информирования населения через средства массовой информации |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
| 2.1. | Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуг, соответствующие требованиям действующего законодательства, 100% | 31.12.2015 | 03.09.2015 | 0 | Контрольная точка выполнена. Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуг, соответствующие требованиям действующего законодательства, составила 100% |
| 2.2. | Обеспечение деятельности главы Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций, не менее 90 % | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 0 | Контрольная точка выполнена. Обеспечение деятельности главы Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций составило 100% |
| 2.3. | Обеспечение деятельности администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций, не менее 90% | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 0 | Контрольная точка выполнена. Обеспечение деятельности администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций составило 99,6% |
| 2.4. | Доля рассмотренных протоколов об административ-ных правонарушениях, поступивших в административ-ную комиссию, 100% | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 0 | Контрольная точка выполнена. В связи с отсутствием административных правонарушений протокола об административных правонарушениях не составлялись |
| 2.5. | Доля граждан, поставленных на воинский учет в установленные сроки от общего количества граждан, подлежащих постановке на воинский учет, 100% | 31.12.2015 | 27.12.2015 | 0 | Контрольная точка выполнена. Доля граждан, поставленных на воинский учет в установленные сроки от общего количества граждан, подлежащих постановке на воинский учет, составила 100% |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
| 1.1. | Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. см2 | 1,0 | 0 | - 100 | Отсутствие объемов печатного материала |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
| 2.1. | Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуг, соответствующие требованиям действующего законодательства, % | 100 | 100 | 0 | - |
| 2.2. | Обеспечение деятельности главы Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций, % | не менее 90 | 100 | + 11,1 | Деятельность главы обеспечена в полном объеме - 100,0% |
| 2.3. | Обеспечение деятельности администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций, % | не менее 90 | 99,6 | + 10,7 | Деятельность администрации обеспечена в более полном объеме - 99,6% |
| 2.4. | Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию, % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2.5. | Доля граждан, поставленных на воинский учет в установленные сроки от общего количества граждан, подлежащих постановке на воинский учет, % | 100 | 100 | 0 | - |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

Среди факторов, повлиявших на реализацию мероприятий подпрограммы можно отметить отсутствие изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения для реализации основного мероприятия подпрограммы. Показатель «Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения», запланированный на 2015 год, не достигнут по причине отсутствия объемов печатного материала для информирования населения через средства массовой информации.

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

Анализ исполнения мероприятий подпрограммы в 2015 году в целом показал положительный эффект. Все запланированные мероприятия выполнены, а целевые показатели подпрограммы достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отметить отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы, не представляется возможным.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % испол-нения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 68,6 | 68,6 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 2456,2 | 2403,5 | 97,9 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2525,7 | 2472,1 | 97,9 |  |
| Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского поселения, тыс. руб. | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Расходы на информирование населения через средства массовой информации» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского поселения, тыс. руб. | 15,0 | 0,0 | 0,0 | экономия средств в связи с отсутствием объемов печатного материала |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 68,6 | 68,6 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского поселения, тыс. руб. | 2441,2 | 2403,5 | 98,5 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2510,7 | 2472,1 | 98,5 |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Глава муниципального образования» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского поселения, тыс. руб. | 644,0 | 644,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 644,0 | 644,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского поселения, тыс. руб. | 1747,2 | 1739,5 | 99,6 | экономия средств по теплоэнергии, услугам связи |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1747,2 | 1739,5 | 99,6 |  |
| Основное мероприятие 2.3. «Составление протоколов об административных правонарушениях» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,9 | 0,0 | 0,0 | экономия средств в связи с отсутствием протоколов об административ-ных правонаруше-ниях |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.4. «Резервный фонд местных администраций» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского поселения, тыс. руб. | 30,0 | 0,0 | 100,0 | экономия средств в связи с отсутствием потребности в средствах резервного фонда |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 30,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.5. «Взносы в Совет муниципальных образований» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского поселения, тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.6. «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 68,6 | 68,6 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 68,6 | 68,6 | 100,0 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

1. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 25 декабря 2014г. № 119 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 89». Изменения вносились в связи с изменением источников финансирования подпрограммы 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» и подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

2. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 05 февраля 2015г. № 12 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 89». Изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

3. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 16 апреля 2015г. № 38 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 89». Изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

4. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 01 июля 2015г. № 67 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 89». Изменения вносились в связи с изменением объемов и источников финансирования подпрограммы 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» и подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

5. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 03 августа 2015г. № 79 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 89». Изменения вносились в связи с уменьшением объемов финансирования подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» за счет уменьшения на 2016-2017 годы суммы поступлений дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого бюджета в соответствии с Законом Пермского края от 08.06.2015 N 482-ПК.

6. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 20 октября 2015г. № 128 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 89». Изменения вносились в связи с корректировкой целевых показателей подпрограммы 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» и подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

7. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 01 декабря 2015г. № 140 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 89». Изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

8. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 07 декабря 2015г. № 150 «О внесении изменений в постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 09.10.2014 № 89 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы». Изменения вносились в связи с уточнением наименования муниципальной программы и с целью пролонгации муниципальной программы до 2018 года.