ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |
| --- | --- |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы».

Целью муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы» (далее – муниципальная программа) является повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Для достижения цели сформированы следующие задачи:

вовлечение в экономический оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство;

обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами и имуществом.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках двух подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели муниципальной программы.

В 2015 году в рамках достижения обозначенных цели и задач получены следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

Приоритеты  политики Заводо-Тюшевского сельского поселения  в сфере управления земельными ресурсами направлены на увеличение частной собственности на землю и ориентированы на их эффективное управление путем создания условий для увеличения инвестиционного и производственного потенциала земли.

В рамках решения задачи по вовлечению в экономический оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство, выполнены кадастровые работы в отношении земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 664,7 га для дальнейшего их использования, развития сельскохозяйственного производства на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

В рамках реализации подпрограммы по итогам 2015 года не удалось достичь выполнения задачи подпрограммы по обеспечению эффективного управления, распоряжения и использования имущества Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Мероприятия по приведению в нормативное состояние имущества муниципальной казны Заводо-Тюшевского сельского поселения, запланированные в рамках подпрограммы, выполнены на общую сумму 192,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств Октябрьского муниципального района в сумме 15,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в сумме 177,9 тыс. руб. Исполнение по подпрограмме составило 38,1%.

В течение отчетного года не исполнены следующие мероприятия:

- не выполнен капитальный ремонт памятника павшим в ВОВ по причине неисполнения контрактных обязательств подрядчиком, в результате чего контракт на выполнение работ с подрядчиком расторгнут. Продолжение ремонта и сдача объекта планируются в 2016 году.

- не проведен ремонт помещения для МФЦ. Причина – не возможность проведения работ в связи с судебным производством с ООО «Тюшевское» из-за здания администрации.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
| 1.1. | Площадь вовлеченных в оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство, 667,4 га | 31.12.2015 | 17.12.2015 | 0 | Контрольная точка выполнена. Площадь вовлеченных в оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство, составила 667,4 га |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
| 2.1. | Количество муниципального имущества приведенного в нормативное состояние, 2 ед. | 31.12.2015 | - | - | Контрольная точка не выполнена. В связи с расторжением контракта по капремонту памятника павшим в ВОВ, а также невозможностью проведения ремонта помещения для МФЦ, не выполнены работы по приведению муниципального имущества в нормативное состояние в кол-ве 2 ед. |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
| 1.1. | Площадь вовлеченных в оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство, га | 664,7 | 664,7 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
| 2.1. | Количество муниципального имущества приведенного в нормативное состояние, ед. | 2 | 0 | - 100 | Не выполнены работы по приведению в нормативное состояние муниципального имущества в связи с расторжением контракта по капремонту памятника павшим в ВОВ, а также невозможностью проведения ремонта помещения для МФЦ |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

Основное мероприятие подпрограммы выполнено, а целевой показатель подпрограммы достигнут в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отметить отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы, не представляется возможным.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

На ход реализации подпрограммы в 2015 году повлияли специфические факторы, связанные с особенностями реализации конкретных мероприятий и имеют, как правило, организационно-управленческий характер:

в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств не выполнен капитальный ремонт памятника павшим в Великой Отечественной войне;

в связи с судебным производством с ООО «Тюшевское» из-за здания администрации не выполнены работы по ремонту помещения для МФЦ.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % испол-нения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 558,6 | 245,6 | 44,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 573,6 | 260,6 | 45,4 |  |
| Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского поселения, тыс. руб. | 67,7 | 67,7 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 67,7 | 67,7 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Вовлечение в оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского поселения, тыс. руб. | 67,7 | 67,7 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 67,7 | 67,7 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского поселения, тыс. руб. | 490,9 | 177,9 | 36,2 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 505,9 | 192,9 | 38,1 |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Содержание и обслуживание имущества муниципальной казны» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского поселения, тыс. руб. | 490,9 | 177,9 | 36,2 | Расторгнут контракт, нарушен срок выполнения работ по капремонту памятника павшим в ВОВ; не использованы средства на ремонт помещения для МФЦ в связи с судебным производством с ООО «Тюшевское» из-за здания администрации |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 505,9 | 192,9 | 38,1 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

1. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 25 декабря 2014г. № 120 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 90». Изменения вносились в связи с изменением источников финансирования подпрограммы 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» и подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

2. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 16 апреля 2015г. № 39 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 90». Изменения вносились в связи с изменением планового значения целевого показателя и увеличением объемов финансирования подпрограммы 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»,  увеличением объемов финансирования подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

3. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 01 июля 2015г. № 68 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 90». Изменения вносились в связи с изменением плановых значений целевых показателей, изменением объемов и источников финансирования подпрограммы 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» и подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

4. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 03 августа 2015г. № 80 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 90». Изменения вносились в связи с уменьшением объемов финансирования подпрограммы 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» и подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

5. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 20 октября 2015г. № 126 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 90». Изменения вносились в связи с уменьшением объемов финансирования подпрограммы 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» и подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

6. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 01 декабря 2015г. № 141 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 90». Изменения вносились в связи с уменьшением объемов финансирования подпрограммы 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» и подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

7. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 07 декабря 2015г. № 151 «О внесении изменений постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 09.10.2014 № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы»». Изменения вносились в связи с уточнением наименования муниципальной программы и с целью пролонгации муниципальной программы до 2018 года.