Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края 
по итогам 2015 года

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края за 2015 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, утвержденного постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 02 июля 2014 г. № 49 (далее – Порядок).

К Сводному докладу прилагается информация:

о достижении целевых показателей муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края за 2015 год (приложение № 1);

об уровне достижения показателей муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края в 2015 году (приложение № 2);

о выполнении расходных обязательств Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, связанных с реализацией государственных программ в 2014 году (приложение № 3);

о количестве запланированных и реализованных вех, предусмотренных планами реализации муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края в 2015 году (приложение № 4).

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края по итогам 2015 года (приложение № 5).

1. Общие сведения о муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края

Перечень муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, утвержден постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 01 июля 2014 г. № 48 (в ред. от 16.09.2014 № 73).

Перечень муниципальных программ сформирован по отраслевому признаку:

- муниципальное управление;

- управление земельными ресурсами и имуществом;

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- культура;

- социальная политика.

Следует отметить, что в соответствии с Порядком муниципальной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, определенных документами стратегического планирования социально-экономического развития Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Таким образом, целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения целей и задач социально-экономического развития Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

В октябре 2014 года были утверждены 5 муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. В 2015 году осуществлялась реализация всех 5 муниципальных программ:

Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы;

Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы;

Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы;

Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017годы;

Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы.

Реализация муниципальных программ в 2015 году осуществлялась в соответствии с планами их реализации на 2015-2017 годы.

В соответствии с пунктом 5.2 Порядка ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливается и направляется в администрацию Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет).

На дату формирования Сводного доклада в установленные Порядком сроки в администрацию Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края представлены 5 отчетов ответственных исполнителей.

Таким образом, Сводный доклад сформирован на основе 5 годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ

Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края за 2015 год

2.1.	Сведения об основных результатах реализации
муниципальных программ и наступлении контрольных событий

Всего в рамках утвержденных планов реализации муниципальных программ в 2015 году предусматривалось наступление 20 вех. В отчетном году реализованы 17 вех (уровень реализации – 85,0 процента).

Сводные данные о количестве запланированных и реализованных вех, предусмотренных планами реализации муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края в 2015 году представлены в приложении № 4.

Информация о причинах недостижения конкретных контрольных событий в размере муниципальных программ также представлена в    разделе 3 «Характеристика итогов реализации отдельных муниципальных программ в 2015 году».

На ход реализации муниципальных программ в 2015 году повлиял ряд факторов. По результатам проведенного анализа можно выделить общие и специфические факторы.

Специфические факторы связаны с особенностями реализации конкретных мероприятий и имеют организационно-управленческий характер: затягивание сроков исполнения муниципальных контрактов поставщиками товаров, работ и услуг, невозможность выполнения работ в связи с судебным производством.

Вместе с тем можно отметить и ряд общих факторов, повлиявших на ход реализации отдельных муниципальных программ:

2015 год стал первым годом реализации муниципальных программ, поэтому значительное влияние на их реализацию оказали организационные факторы, связанные с вопросами управления ходом реализации муниципальных программ;

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования мероприятий муниципальных программ.

2.2.	Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ

Всего в муниципальных программах Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края установлено 20 показателей, 17 показателей достигнуто. Средний уровень достижения показателей по всем муниципальным программам – 85,0 %.

Наиболее низкий уровень достижения целевых показателей (50%) у  муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы».

Сводная информация об уровне достижения показателей в разрезе муниципальных программ представлена в приложении № 2.

Информация по плановым и фактическим значениям конкретных показателей муниципальных программ с указанием причин их недостижения приведена в приложении № 1.

2.3.	Сведения о выполнении расходных обязательств Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, связанных с реализацией муниципальных программ

В соответствии с требованиями Порядка ответственные исполнители муниципальных программ в составе отчетов о реализации муниципальных программ представляют информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, а также информацию о фактических расходах бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения на реализацию целей муниципальной программы.

В целом следует отметить высокий уровень кассового исполнения бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения на реализацию муниципальных программ. Из 5 муниципальных программ 4 муниципальных программы имеют уровень освоения бюджетных средств свыше 90%.

Наименьший уровень кассового исполнения составил 45,4% по муниципальной программе «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы».

Низкий уровень освоения связан с невыполнением Основного мероприятия 2.1 «Содержание и обслуживание имущества муниципальной казны». В результате не выполнен капитальный ремонт памятника павшим в Великой Отечественной войне, не проведен ремонт помещения для МФЦ.

Следует также отметить, что в муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» было запланировано привлечение на её реализацию средств федерального бюджета в объеме 68,6 тыс. рублей и средств краевого бюджета в объеме 0,9 тыс. рублей. Освоение средств федерального бюджета обеспечено в полном объеме. Не выполнен план по освоению средств, выделенных из краевого бюджета на составление протоколов об административных правонарушениях в связи с отсутствием административных правонарушений.

В приложении №	 3 к Сводному докладу представлены сведения о фактических расходах на реализацию муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

2.4.	Оценка эффективности реализации муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края по итогам 2015 года

Оценка эффективности муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края  проведена на основе трех критериев:

- Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы.

- Уровень выполнения вех подпрограмм муниципальной программы.

- Уровень освоения средств, направленных на реализацию муниципальной  программы из всех источников финансирования.

По каждому критерию, в зависимости от достигнутого уровня, каждая муниципальная программа получает соответствующее количество баллов.

- Уровень   достижения целевых показателей

| От 90% (включительно) | 3 |
| --- | --- |
| От 80% (включительно) до 90% | 2 |
| До 80% | 1 |

- Уровень выполнения вех

| От 90% (включительно) | 3 |
| --- | --- |
| От 80% (включительно) до 90% | 2 |
| До 80% | 1 |

- Уровень освоения средств, направленных на реализацию муниципальной  программы из всех источников финансирования

| От 90% (включительно) | 3 |
| --- | --- |
| От 80% (включительно) до 90% | 2 |
| До 80% | 1 |

Оценка дается по итогам суммирования набранных баллов по каждому из трех критериев:

| 9 баллов | Высокая эффективность |
| --- | --- |
| 6-8 баллов | Средняя эффективность |
| 3-5 баллов | Низкая эффективность |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края по итогам 2015 года приведена  в приложении 5.

Таким образом, по итогам проведенной оценки три муниципальные программы реализованы в 2015 году с высокой степенью эффективности:

- «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»;

- «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»;

- «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»;

одна муниципальная программа реализована со средней степенью эффективности:

- «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы»;

одна муниципальная программа – с низкой степенью эффективности:

- «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы».

3.	Характеристика итогов реализации отдельных 
муниципальных программ в 2015 году

3.1.	О ходе реализации муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 09.10.2014 г. № 89.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу постановлениями администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 25.12.2014 № 119, от 05.02.2015 № 12, от 16.04.2015 № 38, от 01.07.2015 № 67, от 03.08.2015    № 79, от 20.10.2015 № 128, от 01.12.2015 № 140.

Программа направлена на повышение эффективности местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении.

Мероприятия Программы реализуются в рамках двух подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы:

Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы;

Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы.

В рамках реализации подпрограммы «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» обеспечение открытости и доступности для населения информации о деятельности органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения осуществлялось посредством размещения нормативных правовых актов органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения и иной информации на официальном сайте Заводо-Тюшевского сельского поселения в сети Интернет.

По итогам 2015 года не удалось достичь выполнения задачи подпрограммы по обеспечению  требований  законодательства  Российской Федерации по своевременному опубликованию в печатных средствах массовой информации нормативных правовых актов, издаваемых органами местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения, и иной официальной информации.

Бюджетные средства, направленные на реализацию основного мероприятия подпрограммы «Расходы на информирование населения через средства массовой информации», в сумме 15,0 тыс. руб. не были израсходованы в связи с отсутствием объемов печатного материала для информирования населения через печатные средства массовой информации.

В ходе реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» проведены следующие мероприятия:

1) В рамках решения задачи по повышению доступности и качества предоставления муниципальных услуг администрацией Заводо-Тюшевского сельского поселения разработано и принято 16 регламентов предоставления муниципальных услуг.

2) В рамках решения задачи по совершенствованию системы муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении и развитию муниципальной службы в Заводо-Тюшевском сельском поселении достигнуты следующие результаты:

-  деятельность главы Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций обеспечена в полном объеме – 100%;

- деятельность администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций обеспечена на 99,6%.

3) В рамках решения задачи по повышению качества и эффективности исполнения полномочий администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения протокола об административных правонарушениях не составлялись в связи с отсутствием административных правонарушений.

4) В рамках решения задачи по осуществлению первичного воинского учета на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения проведена постановка на воинский учет граждан, подлежащих постановке на воинский учет в установленные сроки, в количестве 21 человека.

В 2015 году по муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы» было запланировано 6 контрольных точек, 5 контрольных точек выполнено. Уровень исполнения – 83,3%.

Из 6 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнено 5 показателей (уровень исполнения 83,3%).

Объем финансирования Программы в 2015 году за счет всех источников составил 2525,7 тыс. рублей. При этом уровень освоения средств составил 97,9%.

По итогам 2015 года муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы» реализована со средней степенью эффективности.

3.2.	О ходе реализации муниципальной программы 
«Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 09.10.2014 г. № 90.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу постановлениями администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 25.12.2014 № 120, от 16.04.2015 № 39, от 01.07.2015 № 68, от 03.08.2015 № 80, от 20.10.2015 № 126, от 01.12.2015 № 141.

Программа направлена на повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Мероприятия Программы реализуются в рамках двух подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы:

Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы;

Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы.

По результатам реализации Программы в 2015 году цели и приоритеты реализованы частично.

Приоритеты  политики Заводо-Тюшевского сельского поселения  в сфере управления земельными ресурсами направлены на увеличение частной собственности на землю и ориентированы на их эффективное управление путем создания условий для увеличения инвестиционного и производственного потенциала земли.

В ходе реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» проведены следующие мероприятия:

В рамках решения задачи по вовлечению в экономический оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство, выполнены кадастровые работы в отношении земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 664,7 га для дальнейшего их использования, развития сельскохозяйственного производства на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения.

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» по итогам 2015 года не удалось достичь выполнения задачи подпрограммы по обеспечению эффективного управления, распоряжения и использования имущества Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Мероприятия по приведению в нормативное состояние имущества муниципальной казны Заводо-Тюшевского сельского поселения, запланированные в рамках подпрограммы, выполнены на общую сумму 192,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств Октябрьского муниципального района в сумме 15,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в сумме 177,9 тыс. руб. Исполнение по подпрограмме составило 38,1%.

В течение отчетного года не исполнены следующие мероприятия:

- не выполнен капитальный ремонт памятника павшим в Великой Отечественной войне по причине неисполнения контрактных обязательств подрядчиком, в результате чего контракт на выполнение работ с подрядчиком расторгнут. Продолжение ремонта и сдача объекта планируются в 2016 году.

- не проведен ремонт помещения для МФЦ. Причина – не возможность проведения работ в связи с судебным производством с ООО «Тюшевское» из-за здания администрации.

В 2015 году по муниципальной программе «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы» было запланировано 2 контрольные точки, 1 контрольная точка выполнена. Уровень исполнения – 50,0%.

Из 2 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнен 1 показатель (уровень исполнения 50,0%).

Объем финансирования Программы в 2015 году за счет всех источников составил 573,6 тыс. рублей. При этом уровень освоения средств составил 45,4%.

По итогам 2015 года муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы» реализована с низкой степенью эффективности.

3.3.	О ходе реализации муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 09.10.2014 г. № 91.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу постановлениями администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 25.12.2014 № 121, от 05.02.2015 № 13, от 01.07.2015 № 69, от 03.08.2015 № 81, от 20.10.2015 № 127, от 01.12.2015 № 142.

Программа направлена на развитие и совершенствование дорожного хозяйства Заводо-Тюшевского сельского поселения, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения Заводо-Тюшевского сельского поселения, повышение уровня благоустройства территории Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Мероприятия Программы реализуются в рамках трех подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы:

Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском  поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы;

Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском  поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы;

Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы.

В ходе реализации подпрограммы «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском  поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» в рамках решения задачи по поддержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения в состоянии, соответствующем нормативным и допустимым требованиям транспортно-эксплуатационных показателей достигнуты следующие результаты:

1) Обеспечено 100% содержание 17,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения.

2) Отремонтировано 0,24 км дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения.

В ходе реализации подпрограммы «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском  поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы» проведены следующие мероприятия:

В рамках решения задачи по приведению муниципального жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения достигнуты следующие результаты:

1) Проведен ремонт электроосвещения в помещениях четырех многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда Заводо-Тюшевского сельского поселения.

2) Проведена периодическая проверка технического состояния 19 дымоходов муниципального жилищного фонда Заводо-Тюшевского сельского поселения.

3) Отремонтировано 200,0 м водопроводных сетей.

В рамках решения задачи по обеспечению безопасной эксплуатации газопроводов, сооружений на них и газового оборудования, предупреждению аварий на газопроводе и обеспечению готовности к локализации и ликвидации последствий аварий обеспечено 100% техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание 2,8 км газопроводов, находящихся в собственности Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы» в рамках решения задачи по приведению в качественное состояние элементов благоустройства территории Заводо-Тюшевского сельского поселения обеспечила следующие результаты:

1) Проведен ремонт уличных сетей наружного освещения, установлен 61 светильник. Доля эксплуатируемых светильников уличного освещения, от количества требуемых, составила 100,0%.

2) Отремонтировано 180,0 м ограждения кладбища в п.Тюш.

3) Вывезено 116 м3 отходов с несанкционированной свалки на полигон ТБО.

В 2015 году по муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы» было запланировано 10 контрольных точек, 9 контрольных точек выполнено. Уровень исполнения – 90,0%.

Из 10 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнено 9 показателей (уровень исполнения 90,0%).

Объем финансирования Программы в 2015 году за счет за счет средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения составил 2157,2 тыс. рублей. При этом уровень освоения средств составил 93,0%.

По итогам 2015 года муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы» реализована с высокой степенью эффективности.

3.4.	О ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 09.10.2014 г. № 92.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 20.10.2015 № 129.

Целью Программы является создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Заводо-Тюшевского сельского поселения.

По итогам 2015 года, цель достигнута путём реализации следующих задач:

обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности.

повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы», которая обеспечивает решение задач и достижение цели муниципальной программы.

Сохранение и развитие культурных традиций в Заводо-Тюшевском сельском поселении решается путем организации и проведения культурно-досуговых мероприятий.

В рамках реализации подпрограммы в 2015 году учреждением культуры Заводо-Тюшевского сельского поселения в соответствии с муниципальным заданием проведено 156 культурно-досуговых мероприятий различной направленности, способствующих созданию многообразного культурного пространства Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Реализация мероприятий Программы способствовала повышению доступности и качества услуг сферы культуры.

Объем финансирования Программы в 2015 году за счет средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения составил 1371,2 тыс. рублей. При этом уровень освоения средств составил 100,0%.

Уровень достижения контрольных точек составил 100,0%.

Уровень достижение целевых показателей – 100 %.

По итогам 2015 года муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы» реализована с высокой степенью эффективности.

3.5.	О ходе реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 09.10.2014 г. № 93.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 16.04.2015 № 40.

Программа направлена на повышение качества жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с федеральным и региональным законодательством, с учетом адресности предоставления мер социальной поддержки.

Мероприятия Программы реализуются в рамках подпрограммы «Реализация системы мер социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», которая обеспечивает решение задач и достижение цели муниципальной программы.

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан является одной из форм, направленных на поддержание и (или) повышение уровня их денежных доходов. На социальную поддержку отдельных категорий граждан направлено 30,0 тыс. рублей.

В 2015 году в рамках реализации подпрограммы предоставлены следующие меры социальной поддержки:

пенсию за выслугу лет получило 1 лицо, замещавшее должности муниципальной службы в Заводо-Тюшевском сельском поселении, что составляет 100% от количества обратившихся и имеющих право.

Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан исполнены в полном объеме.

Объем финансирования Программы в 2015 году за счет средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения составил 30,0 тыс. рублей. При этом уровень освоения средств составил 100,0%.

Уровень достижения контрольных точек составил 100,0%.

Уровень достижение целевых показателей – 100 %.

По итогам 2015 года муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» реализована с высокой степенью эффективности.

Приложение 1

Информация о достижении целевых показателей муниципальных программ Заводо-Тюшевского

сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края за 2015 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя план | факт | Уровень достижения, % | Примечание (причины отклонения от планового значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
| Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
| 1 | Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. см2 | 1,0 | 0,0 | 0,0% | Отсутствие объемов печатного материала для информирования населения через печатные средства массовой информации. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения осуществлялось посредством размещения нормативных правовых актов органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения, и иной информации на официальном сайте Заводо-Тюшевского сельского поселения в сети Интернет |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
| 2 | Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуг, соответствующие требованиям действующего законодательства, % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 3 | Обеспечение деятельности главы Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций, % | не менее 90 | 100 | 111,1% |  |
| 4 | Обеспечение деятельности администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций, % | не менее 90 | 99,6 | 110,7% |  |
| 5 | Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию, % | 100 | 100 | 100,0% |  |
| 6 | Доля граждан, поставленных на воинский учет в установленные сроки от общего количества граждан, подлежащих постановке на воинский учет, % | 100 | 100 | 100,0% |  |
|  | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
|  | Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
| 1 | Площадь вовлеченных в оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство, га | 664,7 | 664,7 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
| 2 | Количество муниципального имущества приведенного в нормативное состояние, ед. | 2 | 0 | 0,0% | Не выполнен капитальный ремонт памятника павшим в ВОВ по причине неисполнения контрактных обязательств подрядчиком, в результате чего контракт на выполнение работ с подрядчиком расторгнут. Не проведен ремонт помещения для МФЦ в связи с судебным производством с ООО «Тюшевское» из-за здания администрации |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы» |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы» |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании, % | 100 | 100 | 100,0% |  |
| 2 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения, км | 0,24 | 0,24 | 100,0% |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы» |
| 3 | Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен ремонт электроосвещения, ед. | 4 | 4 | 100,0% |  |
| 4 | Количество дымоходов муниципального жилищного фонда, прошедших проверку технического состояния, ед. | 19 | 19 | 100,0% |  |
| 5 | Доля артезианских скважин, обеспеченных приборами учета воды, в общем количестве артезианских скважин сельского поселения, % | 50 | 0 | 0,0% | Не установлены приборы учета воды на артезианские скважины в связи с недостаточностью бюджетных средств |
| 6 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей, м | 200 | 200 | 100,0% |  |
| 7 | Доля газопроводов, находящихся на техническом и аварийно-диспетчерском обслуживании, % | 100 | 100 | 100,0% |  |
|  | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы» |
| 8 | Доля эксплуатируемых светильников уличного освещения от количества требуемых, % | 100 | 100 | 100,0% |  |
| 9 | Протяженность отремонтированного ограждения кладбищ, м | 180 | 180 | 100,0% |  |
| 10 | Количество отходов, вывезенных с несанкционированной свалки на полигон ТБО, м3 | 116 | 116 | 100,0% |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы» |
|  | Подпрограмма «Развитие культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы» |
| 1 | Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных за год, ед. | 156 | 156 | 100,0% |  |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
|  | Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
| 1 | Доля граждан, обеспеченных пенсией за выслугу лет, % | 100 | 100 | 100,0% |  |

Приложение 2

Информация об уровне достижения показателей муниципальных программ Заводо-Тюшевского

сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края в 2015 году

| № п/п | Наименование программы | Количество целевых показателей | Количество выполненных целевых показателей | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 6 | 5 | 83,3% |
| 2 | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 2 | 1 | 50,0% |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы» | 10 | 9 | 90,0% |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы» | 1 | 1 | 100,0% |
| 5 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 1 | 1 | 100,0% |
|  | ИТОГО | 20 | 17 | 85,0% |

Приложение 3

Информация о выполнении расходных обязательств Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, связанных с реализацией муниципальных программ в 2015 году

| Наименование программы | Объемы и источники финансирования |
| --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 68,6 | 68,6 | 100,0 |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 2456,2 | 2403,5 | 97,9 |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 2525,7 | 2472,1 | 97,9 |
| Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 558,6 | 245,6 | 44,0 |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 573,6 | 260,6 | 45,4 |

| Наименование программы | Объемы и источники финансирования |
| --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 2157,2 | 2005,9 | 93,0 |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 2157,2 | 2005,9 | 93,0 |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 1371,2 | 1371,2 | 100,0 |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 1371,2 | 1371,2 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 100,0 |

Приложение 4

Информация о количестве запланированных и реализованных вех, предусмотренных планами реализации муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края в 2015 году

| Наименование программы/подпрограммы | Всего вех | Выполнено | Не выполнено | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
| Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 5 | 5 | 0 | 100,0% |
| Итого: | 6 | 5 | 1 | 66,7% |
| Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
| Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Итого: | 2 | 1 | 1 | 50,0% |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы» |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы» | 2 | 2 | 0 | 100,0% |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы» | 5 | 4 | 1 | 80,0% |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы» | 3 | 3 | 0 | 100,0% |
| Итого: | 10 | 9 | 1 | 90,0% |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы» |
| Подпрограмма «Развитие культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы» | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Итого: | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» |
| Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Итого: | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Итого: | 20 | 17 | 4 | 85,0% |

Приложение 5

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края по итогам 2015 года

| № п/п | Наименование программы | Уровень выполнения вех | Уровень достижения целевых показателей | Уровень освоения средств | Сумма баллов | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | кол-во баллов | % | кол-во баллов | % | кол-во баллов |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 83,3 | 2 | 83,3 | 2 | 97,9 | 3 | 7 | средняя эффективность |
| 2 | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 50,0 | 1 | 50,0 | 1 | 45,4 | 1 | 3 | низкая эффективность |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы» | 90,0 | 3 | 90,0 | 3 | 93,0 | 3 | 9 | высокая эффективность |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы» | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 9 | высокая эффективность |
| 5 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 9 | высокая эффективность |